
PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio – 30 giugno 1999

RELATIVA ALLA LINEA/FASE 5.1.4

Comprensiva di:
n. 2 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.2


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 5.1:
Prototipo di sistema automatico per l’ispezione e controllo qualità di parti metalliche

FASE: 5.1.4: 
Trasferibilità dei risultati sul campo

OBIETTIVO:
L'obiettivo della fase consiste nella valorizzazione dei risultati della ricerca in relazione ai casi pilota affrontati e nell'avvio di iniziative volte alla trasferibilità degli stessi verso le imprese che operano nel comparto della subfornitura di componenti automobilistici e, più in generale, del settore meccanico.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Luciano Schiavoni

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/06/98
al
20/04/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività concluse nel semestre di riferimento:

2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:
5.1.4.1 Diffusione dei risultati della ricerca

5.1.4.2 Realizzazione di un piano di valorizzazione

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
5.1.4.1

Diffusione dei risultati della ricerca

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/06/99

2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
5.1.4.2.
Realizzazione di un piano di valorizzazione

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/06/99

2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

 SCHEDA C
LINEA 5.1:
Prototipo di sistema automatico per l’ispezione e controllo qualità di parti metalliche

FASE: 5.1.4: 
Trasferibilità dei risultati sul campo

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Luciano Schiavoni

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
5.1.4.1. Diffusione dei risultati della ricerca

AZIONE:

Definizione e attuazione di un insieme organico di iniziative per la promozione e la diffusione dei risultati della ricerca (in corso)

ATTIVITÀ:
5.1.4.2. Realizzazione di un piano di valorizzazione

AZIONE: 

Definizione e realizzazione del piano di ingegnerizzazione e valorizzazione del prototipo di ricerca (in corso)

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

5.1.4.1. Diffusione dei risultati della ricerca


[   ]
[X]
[   ]

5.1.4.2. Realizzazione di un piano di valorizzazione


[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�\REF \page \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.





PST Tecnopolis - Cluster- relazione semestrale - I semestre 99 - Linea/Fase 5.1.4
1


