R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | CRISED |
| Proponente | Ance Puglia |
| Partner | ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, SEZ. PUGLIA). Partner: KANTEA. EROGA. SMILE PUGLIA. SCUOLA EDILE BARI. SCUOLA EDILE LECCE. SCUOLA EDILE TARANTO. SCUOLA EDILE BRINDISI. SCUOLA EDILE FOGGIA. UNIVERSITA' DI LECCE |
| Importo progetto | 1.942.600,30 |
| Contributo amm. | TOT PROGETTO= 1.942.600,30 CONTRIBUTO= 1.124.864,00 CONTRIBUTO IVA= 137.826,00 TOT CONTRIBUTO= 1.262.690,00 |
| Durata/avvio/fine | 30 mesi dal 29/10/2004 – 29-04-2007 |
| Presenti incontro |  |
| Attività previste | Programmazione, gestione, scheduling e amministratzine del progetto 1 Analisi, fabbisogni di servizi informativi e consulenziali per aziende, analisi e implementazione infrastrutture ICT 2 3 4 Sperimentazione formativa: 4 figure professionali, 5 corsi. 5 Testing, debugging e finalizzazione dei centri risorse 6 mainstreaming e sostenibilità delle infrastrutture 7 |
| Variazioni | Rimodulazione richiesta e non ancora approvata per l’uscita del partner Kantea |
| Spesa previste | ATTIVITA' (costi in €) TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICEN, SOFTWARE NOLO INFRAS. SPESE G. Attività 1 293.404,69 184.572,90 80.365,76 28.466,02 Attività 2 174.933,86 102.557,59 62.742,06 2.215,50 7.418,72 Attività 3 583.938,57 291.147,50 107.035,46 95.203,80 589,44 73.805,10 16.157,26 Attività 4 449.469,21 147.252,74 286.417,52 589,44 15.209,50 Attività 5 105.938,52 42.616,73 53.549,25 3.678,95 6.093,59 Attività 6 60.155,34 27.367,02 26.710,57 6.077,75 Attività 7 62.719,81 13.227,28 42.425,37 7.067,16 Totale 1.730.560,00 808.741,76 659.246,00 95.203,80 7.073,34 73.805,10 86.490,00 |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa | TOT 59.175,35 661,03 59.836,38 38.463,98 429,67 38.893,65 14.585,12 24.308,53 SAL 1 59.175,35 661,03 59.836,38 38.463,98 429,67 38.893,65 14.585,12 24.308,53 Spesa ammessa Iva ammessa TOT ammes Contrib. Costi Contrib. Iva TOT CONTR Ant. Erogare |
| SAL | FASE 1 gg/uomo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ideazione e Progettazione/CTS 300 30 30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 20 10 10 10 5 5 5 5 Gestione e Controllo/Scheduling 234 5 15 10 6 6 10 6 6 10 6 6 18 6 6 18 5 5 8 5 5 8 5 6 18 5 5 8 5 5 17 Management Progetto Reporting/Rendicontazione 456 20 10 15 10 10 15 10 10 15 10 30 30 10 10 15 10 10 15 10 10 15 10 30 30 10 10 15 10 21 30 Fase 2 Analisi Fabbisogno Servizi 179 29 24 24 24 18 12 24 24 Analisi Infrastrutture ICT 86 24 24 24 14 Implem. Sinergie, Supporti Rete 57,5 10 10 10 10 10 7,5 Standard Comunicazione ICT 40 20 20 Definizione Risorse Hw e Sw infrastrutturali 110 20 20 20 20 20 10 Fase 3 Progettazione e sviluppo Internet/Intranet 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Prog DB dinamici servizi 320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Prog Standard e Protocolli di inform e comunicaz 640 20 20 20 20 40 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 20 20 20 Attivazione Servizi CE Aziende e Lavoratori 450 20 20 20 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 40 30 20 20 20 20 320 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 Implementazione Centro Risorse Licenze Sw e Hw 1 Centro Risorse + 4 Poli Acquisto Hw e infrastrutture tecnologiche Fase 4 Definizione 5 Titoli/Opere Editoriali 80 20 20 20 20 Progettazione Opere e Contenuti 160 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 Layout Grafico e Story Board 109 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 Implementazione Opere su CD/DVD e Libri/Pubb. 656,5 60 60 60 60 60 56,5 50 50 50 50 50 50 Pubblicazione Opere e Packaging 2000/Opera FASE 5 gg/uomo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seminari/WorkShop Informazione/Consulenza 16 Ore Relatori x 5 Seminari x 5 Province 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Organizzazione Eventi 30 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 Pubblicità e Diffusione, Mailing Brochure 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Costo Sedi Seminariali e Infrastrutture ICT Fase 6 Testing e Finalizzazione Centro Risorse 70 10 10 10 10 10 10 10 Attività di Promozione e Diffusione Fase 7 Convegno Finale - Mainstreaming Report finale di validazione progetto 20 10 10 Strutturazione e implementazioni azioni di mantenimento per altri 30 mesi 44 5 5 5 5 8 8 8 |
| Rendicontazioni | I SAL |
| Spesa effettuata | PROGETTO TOT PROGETTO= 1.942.600,30 3% 29/10/2004 137.826,00 SAL 1 - 29/10/04 - 28/02/05 CONTRIBUTO= 1.124.864,00 3% IVA= 661,03 SAL 2 - CONTRIBUTO IVA= 137.826,00 0% Res IVA= 137.164,97 TOT CONTRIBUTO= 1.262.690,00 5% |
| Note | Ci sono i Pda di Fase 1 e 2 ma mancano i Pda di fase 3, 4 e 5 che dovrebbero essere iniziate, ma non si sa nulla in quanto mancano i SAL dal feb 2005. Mancano i sal 5 e 6 quadrimestre. Non si sa nulla sull’andamento del progetto che appare fermo a febbraio 2005. Nessuna rendicontazione oltre alla I che porta la spesa di 5 quadrimentri pari al 3% dell’intero progetto. Stituazione critica in quanto a 15 mesi (metà progetto) la spesa è appena al 3%. In 15 mesi dovranno spendersi 1.8 ME pari al 97% del progetto. Si propone un’accurata verifica non tanto di quanto speso sino ad ora ma delle possibilità di terminare il progetto. Ancora nessun RT perché la fase 2 non è terminata. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Si pone la richiesta di sbloccare subito la risposta i merito alla variazione del partnariato per uscita di Kantea che diventa essenziale per la continuazione del progetto. Il progetto è in forte ritardo a causa della risoluzione del problema legato al partenariato. Dopo l’approvazione regionale alla modifica ci sarà la variazione dell’ATS. Mancano i PdA di 3, 4 e 5. Si impegna a fornire i PdA entro la data del 15/3/2006. L’avanzamento tecnico del progetto è maggiore di quella evidenziata dalla spesa rendicontata, anche se non si possono dare stime al momento. Nei Sal che saranno presentati si vedrà la spesa sostenuta rispetto a quella documentata. In merito alla possibilità di spendere il 70% del progetto in 15 mesi: sarà richiesta una proroga di 6 mesi per i problemi legati al partenariato e si riuscirà a realizzare il progetto e la spesa nei 21 mesi che restano.

DATA: __________

FIRME

________________________