R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | CRISED |
| # Proponente | Ance Puglia |
| # Partner | ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, SEZ. PUGLIA). Partner: KANTEA. EROGA. SMILE PUGLIA. SCUOLA EDILE BARI. SCUOLA EDILE LECCE. SCUOLA EDILE TARANTO. SCUOLA EDILE BRINDISI. SCUOLA EDILE FOGGIA. UNIVERSITA' DI LECCE |
| # Importo progetto | 1.942.600,30 |
| # Contributo amm. | TOT PROGETTO=; 1.942.600,30. CONTRIBUTO=; 1.124.864,00. CONTRIBUTO IVA=; 137.826,00. TOT CONTRIBUTO=; 1.262.690,00. |
| # Durata/avvio/fine | 30 mesi dal 29/10/2004 – 29-04-2007 |
| Presenti incontro |  |
| # Attività previste | - Programmazione, gestione, scheduling e amministratzine del progetto; - 1. - Analisi, fabbisogni di servizi informativi e consulenziali per aziende, analisi e implementazione infrastrutture ICT; - 2. - 3. - 4. - Sperimentazione formativa: 4 figure professionali, 5 corsi.; - 5. - Testing, debugging e finalizzazione dei centri risorse; - 6. - mainstreaming e sostenibilità delle infrastrutture; - 7. |
| # Variazioni | Rimodulazione richiesta e non ancora approvata per l’uscita del partner Kantea |
| # Spesa previste | ATTIVITA' (costi in €). #### TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICEN,; SOFTWARE; NOLO; INFRAS.; SPESE G.. # Attività 1; 293.404,69; 184.572,90; 80.365,76; 28.466,02. ## Attività 2; 174.933,86; 102.557,59; 62.742,06; 2.215,50; 7.418,72. Attività 3; 583.938,57; 291.147,50; 107.035,46; 95.203,80; 589,44; 73.805,10; 16.157,26. Attività 4; 449.469,21; 147.252,74; 286.417,52; 589,44; 15.209,50. Attività 5; 105.938,52; 42.616,73; 53.549,25; 3.678,95; 6.093,59. Attività 6; 60.155,34; 27.367,02; 26.710,57; 6.077,75. Attività 7; 62.719,81; 13.227,28; 42.425,37; 7.067,16. Totale; 1.730.560,00; 808.741,76; 659.246,00; 95.203,80; 7.073,34; 73.805,10; 86.490,00. |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| Avanzamento spesa | TOT; 59.175,35; 661,03; 59.836,38; 38.463,98; 429,67; 38.893,65; 14.585,12; 24.308,53. SAL 1; 59.175,35; 661,03; 59.836,38; 38.463,98; 429,67; 38.893,65; 14.585,12; 24.308,53. Spesa ammessa; Iva ammessa; TOT ammes; Contrib. Costi; Contrib. Iva; TOT CONTR; Ant.; Erogare. |
| # SAL | FASE 1; gg/uomo; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. Ideazione e Progettazione/CTS; 300; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 10; 10; 10; 10; 10; 20; 10; 10; 10; 5; 5; 5; 5. Gestione e Controllo/Scheduling; 234; 5; 15; 10; 6; 6; 10; 6; 6; 10; 6; 6; 18; 6; 6; 18; 5; 5; 8; 5; 5; 8; 5; 6; 18; 5; 5; 8; 5; 5; 17. Management Progetto Reporting/Rendicontazione; 456; 20; 10; 15; 10; 10; 15; 10; 10; 15; 10; 30; 30; 10; 10; 15; 10; 10; 15; 10; 10; 15; 10; 30; 30; 10; 10; 15; 10; 21; 30. Fase 2. Analisi Fabbisogno Servizi; 179; 29; 24; 24; 24; 18; 12; 24; 24. Analisi Infrastrutture ICT; 86; 24; 24; 24; 14. Implem. Sinergie, Supporti Rete; 57,5; 10; 10; 10; 10; 10; 7,5. Standard Comunicazione ICT; 40; 20; 20. Definizione Risorse Hw e Sw infrastrutturali; 110; 20; 20; 20; 20; 20; 10. Fase 3. Progettazione e sviluppo Internet/Intranet; 200; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20. Prog DB dinamici servizi; 320; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20. Prog Standard e Protocolli di inform e comunicaz; 640; 20; 20; 20; 20; 40; 40; 40; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 40; 40; 40; 20; 20; 20. Attivazione Servizi CE Aziende e Lavoratori; 450; 20; 20; 20; 40; 40; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 40; 30; 20; 20; 20; 20. 320; 40; 40; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 10; 10; 10; 10. Implementazione Centro Risorse. Licenze Sw e Hw 1 Centro Risorse + 4 Poli. Acquisto Hw e infrastrutture tecnologiche. Fase 4. Definizione 5 Titoli/Opere Editoriali; 80; 20; 20; 20; 20. Progettazione Opere e Contenuti; 160; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 10; 10; 10; 10. Layout Grafico e Story Board; 109; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 9. Implementazione Opere su CD/DVD e Libri/Pubb.; 656,5; 60; 60; 60; 60; 60; 56,5; 50; 50; 50; 50; 50; 50. Pubblicazione Opere e Packaging 2000/Opera. FASE 5; gg/uomo; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. Seminari/WorkShop Informazione/Consulenza. 16 Ore Relatori x 5 Seminari x 5 Province; 50; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 2. Organizzazione Eventi; 30; 3; 2; 3; 2; 2; 3; 2; 2; 3; 2; 2; 2; 2. Pubblicità e Diffusione, Mailing Brochure; 42; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2; 2; 2. Costo Sedi Seminariali e Infrastrutture ICT. Fase 6. Testing e Finalizzazione Centro Risorse; 70; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10. Attività di Promozione e Diffusione. Fase 7. Convegno Finale - Mainstreaming. Report finale di validazione progetto; 20; 10; 10. Strutturazione e implementazioni azioni di mantenimento per altri 30 mesi; 44; 5; 5; 5; 5; 8; 8; 8. |
| Rendicontazioni | I SAL |
| Spesa effettuata | PROGETTO; TOT PROGETTO=; 1.942.600,30; 3%; 29/10/2004; 137.826,00. SAL 1 - 29/10/04 - 28/02/05; CONTRIBUTO=; 1.124.864,00; 3%; IVA=; 661,03. SAL 2 -; CONTRIBUTO IVA=; 137.826,00; 0%; Res IVA=; 137.164,97. TOT CONTRIBUTO=; 1.262.690,00; 5%. |
| Note | Ci sono i Pda di Fase 1 e 2 ma mancano i Pda di fase 3, 4 e 5 che dovrebbero essere iniziate, ma non si sa nulla in quanto mancano i SAL dal feb 2005. Mancano i sal 5 e 6 quadrimestre. Non si sa nulla sull’andamento del progetto che appare fermo a febbraio 2005. Nessuna rendicontazione oltre alla I che porta la spesa di 5 quadrimentri pari al 3% dell’intero progetto. Stituazione critica in quanto a 15 mesi (metà progetto) la spesa è appena al 3%. In 15 mesi dovranno spendersi 1.8 ME pari al 97% del progetto. Si propone un’accurata verifica non tanto di quanto speso sino ad ora ma delle possibilità di terminare il progetto. Ancora nessun RT perché la fase 2 non è terminata. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Si pone la richiesta di sbloccare subito la risposta i merito alla variazione del partnariato per uscita di Kantea che diventa essenziale per la continuazione del progetto. Il progetto è in forte ritardo a causa della risoluzione del problema legato al partenariato. Dopo l’approvazione regionale alla modifica ci sarà la variazione dell’ATS. Mancano i PdA di 3, 4 e 5. Si impegna a fornire i PdA entro la data del 15/3/2006. L’avanzamento tecnico del progetto è maggiore di quella evidenziata dalla spesa rendicontata, anche se non si possono dare stime al momento. Nei Sal che saranno presentati si vedrà la spesa sostenuta rispetto a quella documentata. In merito alla possibilità di spendere il 70% del progetto in 15 mesi: sarà richiesta una proroga di 6 mesi per i problemi legati al partenariato e si riuscirà a realizzare il progetto e la spesa nei 21 mesi che restano.

DATA: __________

FIRME

________________________