| ### Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |  |
| --- | --- |
| Soggetto ANCE PUGLIA | Codice 4 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 29/8/2005 | #### Sciacovelli-Ventrella |  |
| 01-09-05 | #### Sciacovelli-Ventrella |  |
| 26-09-05 | #### Sciacovelli-Ventrella |  |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 1° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | #### Sono stati presentati due P.d.A.. #### P.d.A. Fase 1: Nelle tabelle dei costi sono riportate nella tabella per partners informazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nel progetto esecutivo. O.K. P.d.A. Fase 2: Nel diagramma di Gannt sono previste variazioni rispetto a quanto esposto nel progetto esecutivo. L’ attività inizia un mese prima e termina secondo quanto previsto; vi sono anche variazioni temporali nelle sottoattività. Tale variazioni sono motivate implicitamente nella descrizione delle sottoattività. Non è descritta la sottoattività 2.3. Deve essere presentata. Nelle tabelle dei costi sono riportate nella tabella per partners informazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nel progetto esecutivo. |
| B. S.A.L. quadrimestrale | #### E’ riportata solo l’Attività Fase1, l’attività Fase2 iniziata in base al P.d.A il 29/12/2004 non è riportata. Nelle schede C dei vari Partners sono riportati solo i titoli dell’Attività e delle sottoattività e non vengono descritte sufficentemente le attività svolte. Le schede C sono perfettamente uguali. Va ripresentato. |
| C. Rapporto tecnico (se previsto) | N.A. |
| Documentazione economico - amministrativa |  |
| D.0 Richiesta di erogazione | #### C/C non coincide con quello indicato in sede di avvio del progetto: rifare la richiesta di erogazione o comunicare la variazine di C/C allegando l’estratto conto. In mancanza il contributo verrà erogato sul conto corrente bancario n. 4290869= intestato a Consulta Autonoma regionale industria edile - ANCE Puglia presso la Unicredit Banca d'impresa con sede in via Amendola 120-Bari, coordinate bancarie CIN/CAB/ABI: M/04000/03226, come da convenzione stipulata con la Regione Puglia. |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando Copia della richiesta di offerta/bando | Icosti esposti da Kantea non sono ammissibili in quanto il proponente non ha comunicato nulla in merito alla disponibilità di una sede operativa in Puglia della società Kantea. Il CdP del POR Puglia alla Misura 6.2 indica come copertura geografica esclusivamente l’“intero territorio regionale”. Vedere istruttoria economica |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura |  |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura |  |
| D.4 Fatture |  |
| D.5 Liberatorie |  |
| D.6 Dimostrazione delle spese |  |
| E. Dichiarazione come da Bando | O.K. |
| F.Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | Formedil di Bari O.K. Scuola edile di Brindisi O.K. Scuola edile di Lecce O.K. Scuola edile di Taranto Richiesta a INPS del 25/05/05 Formedil di Foggia Richiesta a INPS del 25/07/05 Euroga Manca |
| G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) | ANCE Puglia (11/1/2005), manca aggiornamento Formedil di Bari Richiesta del 06/09/2005 Scuola edile di Brindisi Copia richiesta del 02/09/2005 Scuola edile di Lecce Richiesta del 05/09/2005 Scuola edile di Taranto Richiesta del 02/09/2005 Formedil di Foggia Richiesta del 05/09/2005 Kantea (02/09/2005) Euroga (02/09/2005) Smile Puglia (15/04/2005) |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | ANCE Puglia Formedil di Bari Scuola edile di Brindisi Scuola edile di Lecce Mancano tutti Scuola edile di Taranto Formedil di Foggia Kantea Euroga Smile Puglia |
| Documentazione aggiuntiva per la IIa erogazione |  |
| I.1 Dichiarazione inizio attività | #### O.K. |
| I.2 Trattamento dati densibili | #### O.K. |
| I.3 Disponibilità degli immobili | O.K. |
| I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti | Manca |
| I.5 Impegno al cofinanziamento | #### O.K. |
| I.6 Delibera finanziamento enti creditizi | N.A. |
| I.7 Leasing | N.A. |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Indicatori MIR: Mancano Elenco degli associati in forma elettronica: Manca |
| NOTE |  |