R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | LEGACOOP PUGLIA IN RETE |
| # Proponente | Lega Coop Puglia |
| # Partner | Nessun partner. Chiede rimodulazione con ingresso partner tecnologico Links |
| # Importo progetto | 2.422.000,00 |
| # Contributo amm. | TOT PROGETTO=; 2.422.000,00. CONTRIBUTO=; 1.550.080,00. CONTRIBUTO IVA=; 274.944,00. TOT CONTRIBUTO=; 1.825.024,00. |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 09/12/04 – 09/12/07 |
| Presenti incontro | Carmelo Rollo vicepresidente Lega, Roberta Marzia, Teresa Guarnieri, Francesco Surico, Gaetano Storelli, Nicola Sciacovelli, Michele Divella, Antonio Tarantini |
| # Attività previste |  |
| # Variazioni | Rimodulazione richiesta e approvata: ingresso di partner Links (ma non ha ancora presentato ATS che non c’era perché unico proponente) e rimodulazione dela spesa. |
| # Spesa prevista/effettuata | TOT PROGETTO=; 2.422.000,00; 9%; 9-12-04; 274.944,00. SAL 1 -; 01/12/2004-15/11/2005; CONTRIBUTO=; 1.550.080,00; 9%; IVA=; 7.603,20. CONTRIBUTO IVA=; 274.944,00; 3%; Res IVA=; 267.340,80. TOT CONTRIBUTO=; 1.825.024,00; 8%. |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| Avanzamento spesa | TOT; 213.008,28; 11.880,00; 224.888,28; 136.325,30; 7.603,20; 143.928,50; 53.973,19; 89.955,31. SAL 1; 213.008,28; 11.880,00; 224.888,28; 136.325,30; 7.603,20; 143.928,50; 53.973,19; 89.955,31. Spesa; Contributo; Ant.; Erogare. |
| # SAL | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36. Attività n. 1 - Coordinamento. Progettazione esecutiva. costituzione staff. Individuazione risorse umane e fornitori. Start up e Coordinamento di tutte le attività. Verifica dei risultati. Attività n. 2 - Informazione e sensibilizzazione. Pianificazione dell’attività. Realizzazione dell’attività. Verifica dei risultati dell’attività svolta. Attività n. 3 - Adeguamento strumenti informativi. Check-up, assist. e manut. coop.. Realizzazione IDC. Manutenzione IDC. Verifica dei risultati. Attività n. 4 - Progettazione, realizzazione e manutenzione del portale telematico. Progettazione del portale. Realizzazione del prototipo. Realizzazione versione definitiva. Assistenza on-site. Verifica dei risultati. Manutenzione del portale. Attività n. 5 - Sviluppo di un sottosistema web. Integr. delle componenti applicative. Sviluppo sottosistema web. Attivazione del portale extranet. Assistenza per l'utilizzo della extranet. Predisposizione area di storage. Verifica dei risultati. Attività n. 6 - Integrazione servizi di e-consulting. Predisp. Piatt. di e-consulting. Assistenza tecnica e supporto telem.. Attivazione Help-Desk di supporto. Verifica dei risultati. Attività n. 7 - Assistenza tecnica e consulenze/dibattito on line. Individuazione consulenti e calendarizzazione. Svolgimento dei vari interventi. Verifica dei risultati dell’attività svolta. Attività n. 8 - Monitoraggio e valutazione. Preparazione degli strumenti di monitoraggio. Monitoraggio. Elaborazione report conclusivo. Attività n. 9 - Diffusione dei risultati. Preparazione del convegno. Seminario finale. |
| Rendicontazioni | I SAL |
| Spesa effettuata |  |
| Note | Non ha ancora presentato l’ATS con LINKS, sebbene sia stata approvata la rimodulazione del progetto. Manca pda 1, 2, 3, 4, 8 Mancano 3 rapporti di SAL Nessun RT perché nessuna attività è conclusa. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Presenta in data odierna una copia autenticata e registrata della nuova ATS che prevede l’ingresso del partner Links. Il ritardo sulla spesa compiuta è dovuto a ritardi legati all’organizzazione e avvio delle attività. Ora le attività sono entrate in fase avanzata e l’ingresso del partner dà impulso alla realizzazione del progetto. I presenti dichiarano che il progetto potrà terminare entro la data prevista. I presenti sono consapevoli che non potranno ottenere una proroga oltre maggio 2008, come indicato nelle linee guida. La dott.ssa Marazia illustra le attività in corso insieme alla dott.ssa Guarnieri. E’ in corso la richiesta di preventivi di 5 aziende per l’acquisizione della strumentazione: una richiesta per la strumentazione e una procedura per l’hosting. Le attività si svolgono attualmente in Via Devito Francesco a Bari. Successivamente solo le apparecchiature saranno spostate nella sede di chi farà l’hosting. I macchinari acquisiti in proprietà devono essere localizzati nell’ambito della regione Puglia. Mancano i PdA 1,2,3,4,8 che vengono presentati in data odierna e saranno valutati in seguito. Mancano i rapporti di sal relativi a 3 quadrimestri che vengono consegnati in data odierna e saranno esaminati nel seguito. Nessuna delle attività di progetto è al momento conclusa e non ci sono RT. Si pone il problema del contributo assegnato pari al 64% della spesa cosi come richiesto dal proponente e si chiede se tale contributo possa essere portato al 65%.

DATA: __________

FIRME

________________________