R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | Confapi Puglia |
| # Proponente | CONFAPINRETE |
| # Partner | CONFAPI PUGLIA. Partner: API-Bari, API-Brindisi, API-Foggia, API-Lecce, API-Taranto, Gruppo Soges Spa e Informazione Finanziaria srl |
| # Importi | CONFAPINRETE; TOT PROGETTO=; 1.757.072,00; 13%; 02/08/2004; 163.845,76. SAL 1 -; 02/08/2004-01/08/2005; CONTRIBUTO=; 1.142.096,80; 13%; IVA=; 5.164,49. CONTRIBUTO IVA=; 163.845,76; 3%; Res IVA=; 158.681,27. TOT CONTRIBUTO=; 1.305.942,56; 12%. |
| # Durata/avvio/fine | 24 mesi dal 02/08/2004 al 02/08/2006 |
| Presenti incontro | Emanuele Micunco Confapi Puglia, Biancolillo Angelica Confapi, Di Turi Michele, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Michele Divella, Gaetano Storelli |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%. 1.757,072; 496,720; 976,000; 11,000; 153,000; 63,000; 14,400; 42,952. - 1; - 178,790; - 67,300; - 108,500; - 2,990. - 2; - 153,860; - 43,200; - 24,800; - 1,800; - 63,000; - 14,400; - 6,660. - 3; - 462,610; - 180,000; - 202,800; - 64,800; - 15,010. - 4; - 146,953; - 61,200; - 67,000; - 14,400; - 4,353. - 5; - 458,179; - 36,000; - 343,800; - 72,000; - 6,379. - 6; - 163,800; - 21,600; - 140,400; - 1,800. - 7; - 105,860; - 29,100; - 63,600; - 11,000; - 2,160. - 8; - 87,020; - 58,320; - 25,100; - 3,600. - 100,00%; - 28,27%; - 55,55%; - 0,63%; - 8,71%; - 3,59%; - 0,82%; - 2,44%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa | TOT GEN; 224.919,37; 7.945,36; 237.505,63; 149.214,18; 5.164,49; 154.378,66; 57.892,00; 96.486,66. TOT SAL 1; 234.201,17; 7.945,36; 242.146,53; 152.230,76; 5.164,49; 157.395,25; 59.023,22; 98.372,03. TOT SAL 2; -4.640,90; -4.640,90; -3.016,59; -3.016,59; -1.131,22; -1.885,37. |
| # SAL tecnici | Presentati SAL relativi a solo 2 quadrimestri fino ad apr 2005. Mancano 2 rapporti di SAL: il 3 e 4 quadrimestre. Non si è in grado di comprendere lo stato di realizzazione del progetto. I PdA sono stati tutti presentati RT. Manca il Rapporto tecnico dell’attività 2 conclusa al 10 mese (come riportato in PdA 2). Sono stati presentati una quantità di “allegati” (non secondo lo standard) a giustificazione di attività svolte. |
| Rendicontazioni | I SAL |
| Note | La mancanza di sal tecnici e dei rapporti tecnici di fine attività non consente di valutare lo stato di realizzazione del progetto. L’avanzamento del progetto pari al 13% renderà difficile la conclusione della spesa entro i pochi mesi rimanenti al termine del progetto (ago 2006). Si rende necessaria una verifica per valutare l’effettiva realizzazbilità del progetto nei termini indicati nel progetto esecutivo, ovvero … |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti fanno sapere di aver consegnato anche il 3 rapporto di SAL che tuttavia non risulta ai nostri atti e sarà ritrasmesso. Il 4 rapporto di sal viene consegnato in data odierna. L’attività 2 è stata riprogrammata e termina all 11 mese come riportato nel PDA ma terminerà effettivamente al 31.12.05 a causa di ritardi che sono indicati nel rapporto di Sal. il Rapporto Tecnico sarà quindi reso disponibile entro il 30.4.2006. I presenti dichiarano che sarà chiesta una proroga di 6 mesi sulla conclusione del progetto e confermano che l’avanzamento attuale delle attività è tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati. L’avanzamento progettuale alla data in termini di spesa è al’incirca pari a 700.000 euro che rappresenta il 40% del progetto.

DATA: __________

FIRME

________________________