R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | Confapi Puglia |
| Proponente | CONFAPINRETE |
| Partner | CONFAPI PUGLIA. Partner: API-Bari, API-Brindisi, API-Foggia, API-Lecce, API-Taranto, Gruppo Soges Spa e Informazione Finanziaria srl |
| Importi | CONFAPINRETE TOT PROGETTO= 1.757.072,00 13% 02/08/2004 163.845,76 SAL 1 - 02/08/2004-01/08/2005 CONTRIBUTO= 1.142.096,80 13% IVA= 5.164,49 CONTRIBUTO IVA= 163.845,76 3% Res IVA= 158.681,27 TOT CONTRIBUTO= 1.305.942,56 12% |
| Durata/avvio/fine | 24 mesi dal 02/08/2004 al 02/08/2006 |
| Presenti incontro | Emanuele Micunco Confapi Puglia, Biancolillo Angelica Confapi, Di Turi Michele, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Michele Divella, Gaetano Storelli |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% 1.757,072 496,720 976,000 11,000 153,000 63,000 14,400 42,952 1 178,790 67,300 108,500 2,990 2 153,860 43,200 24,800 1,800 63,000 14,400 6,660 3 462,610 180,000 202,800 64,800 15,010 4 146,953 61,200 67,000 14,400 4,353 5 458,179 36,000 343,800 72,000 6,379 6 163,800 21,600 140,400 1,800 7 105,860 29,100 63,600 11,000 2,160 8 87,020 58,320 25,100 3,600 100,00% 28,27% 55,55% 0,63% 8,71% 3,59% 0,82% 2,44% |
| Variazioni | Nessuna |
| Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa | TOT GEN 224.919,37 7.945,36 237.505,63 149.214,18 5.164,49 154.378,66 57.892,00 96.486,66 TOT SAL 1 234.201,17 7.945,36 242.146,53 152.230,76 5.164,49 157.395,25 59.023,22 98.372,03 TOT SAL 2 -4.640,90 -4.640,90 -3.016,59 -3.016,59 -1.131,22 -1.885,37 |
| SAL tecnici | Presentati SAL relativi a solo 2 quadrimestri fino ad apr 2005. Mancano 2 rapporti di SAL: il 3 e 4 quadrimestre. Non si è in grado di comprendere lo stato di realizzazione del progetto. I PdA sono stati tutti presentati RT. Manca il Rapporto tecnico dell’attività 2 conclusa al 10 mese (come riportato in PdA 2). Sono stati presentati una quantità di “allegati” (non secondo lo standard) a giustificazione di attività svolte. |
| Rendicontazioni | I SAL |
| Note | La mancanza di sal tecnici e dei rapporti tecnici di fine attività non consente di valutare lo stato di realizzazione del progetto. L’avanzamento del progetto pari al 13% renderà difficile la conclusione della spesa entro i pochi mesi rimanenti al termine del progetto (ago 2006). Si rende necessaria una verifica per valutare l’effettiva realizzazbilità del progetto nei termini indicati nel progetto esecutivo, ovvero … |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti fanno sapere di aver consegnato anche il 3 rapporto di SAL che tuttavia non risulta ai nostri atti e sarà ritrasmesso. Il 4 rapporto di sal viene consegnato in data odierna. L’attività 2 è stata riprogrammata e termina all 11 mese come riportato nel PDA ma terminerà effettivamente al 31.12.05 a causa di ritardi che sono indicati nel rapporto di Sal. il Rapporto Tecnico sarà quindi reso disponibile entro il 30.4.2006. I presenti dichiarano che sarà chiesta una proroga di 6 mesi sulla conclusione del progetto e confermano che l’avanzamento attuale delle attività è tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati. L’avanzamento progettuale alla data in termini di spesa è al’incirca pari a 700.000 euro che rappresenta il 40% del progetto.

DATA: __________

FIRME

________________________