R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | Puglia in rete |
| # Proponente | CONFESERCENTI PUGLIA |
| # Partner | CONFESERCENTI PUGLIA. Partner: Eventi srl – MCM - Software Design srl - Web Design srl - C.C.I.A.A. di Bari |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 30 mesi dal 01/09/2004 al 01/03/2007 |
| Presenti incontro | Michele Lastilla Confesercenti, Micunco Vito, Pero Intonti, Francesco Surico, Antonio Tarantini, Nicola Sciacovelli, Gaetano Storelli, Michele Divella |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 719.530,020; 341.650,980; 207.131,400; 720,000; 15.433,160; 12.000,000; 35.774,850; 106.819,63. - 1; - 6.477,690; - 5.760,00; - ―; - ―; - ―; - ―; - 717,69. - 2; - 19.000,000; - 12.514,00; - 5.400,00; - ―; - ―; - ―; - 1.086,00. - 3; - 11.902,000; - 10.462,00; - 1.440,00; - ―; - ―; - ―; - ―. - 4; - 23.582,000; - 20.702,00; - 2.880,00; - ―; - ―; - ―; - ―. - 5; - 92.480,000; - 70.880,00; - 21.600,00; - ―; - ―; - ―; - ―. - 6; - 42.440,000; - 29.480,00; - 12.960,00; - ―; - ―; - ―; - ―. - 7; - 64.066,000; - 48.766,00; - 14.580,00; - 720; - ―; - ―; - ―. - 8; - 135.815,900; - 59.942,98; - 44.256,60; - ―; - 15.433,16; - 12.000,00; - 4.183,16. - 9; - 22.286,000; - ―; - 1.800,00; - ―; - ―; - ―; - 20.486,00. - 10; - 138.262,000; - 48.560,00; - 87.480,00; - ―; - ―; - ―; - 2.222,00. - 11; - 13.000,000; - 8.320,00; - 3.600,00; - ―; - ―; - ―; - 1.080,00. - 12; - 43.398,800; - 26.264,00; - 11.134,80; - ―; - ―; - ―; - 6.000,00. |
| # Variazioni | Variazione richiesta ed approvata con un residuo di risorse da impegnare nel progetto. |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Manca la relazione di SAL del 4° quadrimestre con scadenza febb 2006 RT: sono stati redatti i rapporti tecnici delle attività 1 e 2, mancano gli stessi per le attività 3, 4 e 5 che si sono concluse a nov 05. Pda: ci sono i PdA relativi alle attività avviate. |
| Rendicontazioni | 2 SAL |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

La documentazione presentata al momento è in linea con quella richiesta e necessaria. Con il prossimo quadrimestre in scadenza a febb 06 ci saranno i rapporti tecnici delle attività 3, 4 e 5 oltre al 4 sal. I presenti descrivono alcuni aspetti tecnici del progetto che risulta essere circa al 30% della spesa prevista e che è stata realizzata in circa 17 mesi. Si dovrà spendere il 70% della spesa prevista entro i prossimi 13 mesi. I presenti fanno notare che la spesa esposta pari al 30% è quella ad ottobre 2005 e che ad oggi l’avanzamento è superiore al 30% e che sarà evidente con la presentazione del prossimo sal. La rimodulazione del progetto effettuata portando alcuni costi di consulenza a personale ha comportato una maggiore disponibilità di risorse rispetto a quelle già impegnate dalla regine Puglia per una somma pari a circa 100.000 euro. Il proponente dichiara di voler presentare una nuova rimodulazione del progetto in modo da migliorarne l’efficienza utilizzando le somme che sono residuate.

DATA: __________

FIRME

________________________