| ### Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |  |
| --- | --- |
| Soggetto CONFESERCENTI | Codice 10 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 25/08/05 | #### Ventrella |  |
| 30/08/05 | #### Sciacovelli-Ventrella |  |
| 28/09/05 | #### Sciacovelli-Ventrella | Ok liquid |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 1° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | #### Sono stati presentati i P.d.A. relativi a otto attività (1,2,3,4,5,8,9,12). Nel frontespizio degli otto P.d.A. mancano le date previste.Tali date in ogni caso si possono ricavare dalla data di inizio e dai diagrammi di Gantt riportati. Aggiunti impegni personale e consulenze, anche se non previsti.Nel P.d.A. attività 4 non sono riportati i costi divisi per sotto-attività.Essi sono presenti nel progetto esecutivo.Non necessari. I. P.d.A. presentati sono O.K. |
| B. S.A.L. quadrimestrale | #### Sono stati presentati due S.A.L. separati per i periodi 1/9/04-31/12/04 e 1/1/05-30/4/05. Relazione S.A.L. 1° Quadrimestre: Nell’Attività 1 alcuni soggetti esecutori non sono indicati nel P.d.A. relativo alla voce costi. Tutte le attività sono secondo le previsioni e corrispondenti e non sono riportati i Gantt. Ci sono alcune incongruenze fra le schede B e C. Nelle schede B Software Design è indicato come esecutore nelle schede 1,3,4,5,8 mentre nella scheda C relativa sono descritte solo le azioni svolte nelle attività 1 e 5. DA RIFARE e FIRMARE Relazione S.A.L. 2° Quadrimestre: Nel quadrimestre di riferimento si sono concluse le attività 1 e 2. Nell’Attività 1 alcuni soggetti esecutori non sono indicati nel P.d.A. relativo alla voce costi. Tutte le attività sono secondo le previsioni e corrispondenti e non sono riportati i Gantt. Ci sono alcune incongruenze fra le schede B e C. Nelle schede B Confesercenti è indicato come esecutore nelle schede 8 e 12 mentre nella scheda C relativa sono descritte solo le azioni svolte nelle attività 8; Software Design è indicato come esecutore nelle schede 1,3,4,5,8 mentre nella scheda C relativa sono descritte solo le azioni svolte nelle attività 3,4,5 e 8; Web Design è indicato come esecutore nelle schede 1,3,4 mentre nella scheda C relativa sono descritte solo le azioni svolte nelle attività 3,4 e 8. DA RIFARE e FIRMARE |
| C. Rapporto tecnico (se previsto) | I rapporti tecnici delle Attività 1 e 2 presentati non sono esaustivi dell’attività svolta e rinviano a documenti in corso di preparazione. Le attività sono terminate: Att 1 31/01/05 e Att. 2 il 31/03/05. I relativi rapporti tecnici devono subito essere presentati. |
| Documentazione economico - amministrativa |  |
| D.0 Richiesta di erogazione | #### Presentata ( richiesti 69.386,86 €) OK |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando Copia della richiesta di offerta/bando | Vedi istruttoria economica |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura |  |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura |  |
| D.4 Fatture |  |
| D.5 Liberatorie |  |
| D.6 Dimostrazione delle spese |  |
| E. Dichiarazione come da Bando | Presentata (Dichiarati 71.053,53) OK |
| F.Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | O.K. |
| G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) | Confesercenti 22/12/04 – Eventi s.r.l. 2/11/04 – M.C.M. 2/11/04 – Software Design s.r.l. 5/11/04 – WEB Design 9/11/04 Da aggiornare |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | #### Presentati Bilanci 2003 #### Mancano bilanci 2004 di tutti i partner |
| Documentazione aggiuntiva per la IIa erogazione |  |
| I.3 Disponibilità degli immobili | Manca |
| I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti | Manca |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Indicatori MIR Elenco degli associati in forma elettronica: Presentato numero associati per provincia e per settore merciologico |
| NOTE |  |