R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | A.O.L. (ASSOPIM ON LINE) |
| Proponente | Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia |
| Partner | ASSOPIM (Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia). Consorzio Pro Api |
| Importi | 305.344,00 contrb: 132.026,25 + contrb. Iva di 20.645,75 |
| Durata/avvio/fine | 24 mesi dal 02/11/2004 al 02/11/2006 |
| Presenti incontro | Mangiatori Michele consulente, Martimucci Lucia Assopii, Paola Marttucci consulente, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Antonio Tarantini. |
| Attività previste e spese ammesse |  |
| Variazioni | Intervenuta nella modifica del partenariato prima della costituzione dell’ATS |
| Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa | Avanzata richiesta di erogazione per spese sino ad apr 2005 di 2.576 euro di personale, non liquidate. A distanza di quasi un anno non sono stati richiesti altri contributi. |
| SAL tecnici | SAL: presentato I e II sal si 2005. Il rapporto di sal II è perfettamente uguale al rapporto di sal I, tranne per la tabella delle spese che porta le stesse da 2535euro a 15572euro senza descrivere attività diverse tra i due sal. Si riferisce solo del WP1 che dovrebbe essere terminato ad ott 2005 con i ritardi indicati nel PdA. Mancano i sal 3 e 4 e non è dato di sapere lo stato delle attività. PdA: presente solo quello di WP1 mancano tutti gli altri. RT: Mancano RT delle attività 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 12 |
| Rendicontazioni | Presentato un rendiconto per un contributo di 1.288 euro che non è stato liquidato. Unica liquidazione è la anticipazione di euro 45.801 a fronte di fideiussione. |
| Note | Date le gravi inadempienze sui tempi di progressione del progetto si propone la revoca immediata dei contributi assegnati in via provvisoria e l’avvio della procedura di recupero con l’escussione della polizza fideiussoria. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti informano che ci sono stati dei problemi all’avvio del progetto e oggi dispongono di un nuovo cronoprogramma che ci presenteranno a breve. Presenteranno anche il SAL tecnico del 3 quadrimestre. Dichiarano inoltre che oggi la spesa raggiungerebbe il livello del 27% del totale del progetto pari ad euro 72.000 circa, a marzo 2006. In merito alla fattibilità del programma nelle date stabilite, i presenti fanno sapere che chiederanno una proroga di 6 mesi motivando i ritardi che si sono avuti. Dichiarano di aver effettuato una assegnazione dei lavori ad una società che a breve inizierà le attività che procederanno a ritmo sostenuto garantendo gli obiettivi del progetto. Il Responsabile di Misura richiede copia della procedura di assegnazione dell’incarico a questa società. Allo stato attuale non si hanno elementi per valutare lo stato d’avanzamento del progetto e i presenti richiedono un aggiornamento dell’incontro successivamente alla trasmissione della documentazione oggi incompleta, da prevedere entro il 15/3/06.

DATA: __________

FIRME

________________________