R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | P.ER.SE.O. |
| # Proponente | URAP - CONFARTIGIANATO |
| # Partner | ARTIGIANFORM. Unione Provinciale Sindacati Artigiani – U.P.S.A. Bari. C.O.N.A.R.T.. C.O.A.S. Bari. Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari a r.l.. ARTIGIANFIDI Cooperativa a r.l.. Unione Sindacale Provinciale Artigiani Salentini - U.S.P.A.S. Lecce. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Lecce. Unione Provinciale Artigiani di Capitanata – U.P.A.C. Foggia. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Foggia. Unione Provinciale Artigiani Piccole Imprese Brindisine - U.P.A.P.I.B. Brindisi. Consorzio Innovativo di Promozione delle Imprese e degli Artigiani – C.I.Pr.I.A. Brindisi. Associazione Artigiani della Provincia di Taranto – Confartigianato di Taranto. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Taranto. Università degli Studi di Lecce. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 10/11/2003 al 10/11/2006 |
| Presenti incontro | Davide Pellegrino URAP, Eugenio Leone Consulente, Giancarlo Negro consulente, Giuseppe Caldarazzo consulente, Adriano Candido, Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Divella |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 3.538,950; 902,00; 728,20; 642,50; 426,00; 406,75; 192,00; 176,50. - A01; - 294,50; - 38,00; - 15,0; - 176,5. - A02; - 406,75; - 406,8. - A11; - 85,00; - 60,0; - 25,0. - A12; - 50,00; - 50,0. - A13; - 55,00; - 35,0; - 20,0. - A14; - 130,00; - 30,0; - 100,0. - A15; - 48,00; - 48,0. - A16; - 40,00; - 40,0. - A17; - 60,00; - 60,0. - A18; - 135,00; - 135,0. - A19; - 95,00; - 65,0; - 30,0. - A21; - 135,00; - 135,0. - A22; - 130,00; - 130,0. - A23; - 72,00; - 72,0. - A24; - 57,00; - 57,0. - A25; - 51,50; - 51,5. - A26; - 24,00; - 24,0. - A27; - 91,00; - 91,0. - A31; - 864,00; - 864,00. - A32; - 146,00; - 146,0. - A33; - 31,00; - 31,0. - A34; - 33,00; - 33,0. - A35; - 92,00; - 92,0. - A36; - 58,00; - 58,0. - A37; - 60,00; - 60,0. - A38; - 88,00; - 88,0. - A39; - 104,20; - 104,2. - A310; - 58,00; - 58,0. - A311; - 15,00; - 15,0. - A312; - 15,00; - 15,0. - A313; - 15,00; - 15,0. - %; - 100,00%; - 25,49%; - 20,58%; - 18,16%; - 12,04%; - 11,49%; - 5,43%; - 4,99%. |
| # Variazioni | Nessuna. |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Mancano le relazioni del 5° e 6° quadrimestre. RT: Sono stati redatti i rapporti tecnici delle attività 1 e 2. PDA: Sono stati prodotti i pda delle attivita’ 0, 1, 2, 3. |
| Rendicontazioni | 1 SAL di 4 quadrimestri |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti dichiarano che hanno pronti i rapporti di sal relativi al 5 e 6 quadrimestre che ci faranno pervenire a breve. I presenti descrivono le attività di progetto che al momento attuale sono al 53% e assicurano di riuscire a terminare le attività entro i termini indicati e nel caso si rendesse necessario i proponenti richiederanno una proroga sul termine. L’avanzamento della spesa dovrebbe essere arrivata a circa 2,4 Me rispetto ai 2,1 Me gia rendicontata.

DATA: __________

FIRME

________________________