R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | P.ER.SE.O. |
| Proponente | URAP - CONFARTIGIANATO |
| Partner | ARTIGIANFORM. Unione Provinciale Sindacati Artigiani – U.P.S.A. Bari. C.O.N.A.R.T.. C.O.A.S. Bari. Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari a r.l.. ARTIGIANFIDI Cooperativa a r.l.. Unione Sindacale Provinciale Artigiani Salentini - U.S.P.A.S. Lecce. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Lecce. Unione Provinciale Artigiani di Capitanata – U.P.A.C. Foggia. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Foggia. Unione Provinciale Artigiani Piccole Imprese Brindisine - U.P.A.P.I.B. Brindisi. Consorzio Innovativo di Promozione delle Imprese e degli Artigiani – C.I.Pr.I.A. Brindisi. Associazione Artigiani della Provincia di Taranto – Confartigianato di Taranto. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Taranto. Università degli Studi di Lecce. |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 10/11/2003 al 10/11/2006 |
| Presenti incontro | Davide Pellegrino URAP, Eugenio Leone Consulente, Giancarlo Negro consulente, Giuseppe Caldarazzo consulente, Adriano Candido, Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Divella |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 3.538,950 902,00 728,20 642,50 426,00 406,75 192,00 176,50 A01 294,50 38,00 15,0 176,5 A02 406,75 406,8 A11 85,00 60,0 25,0 A12 50,00 50,0 A13 55,00 35,0 20,0 A14 130,00 30,0 100,0 A15 48,00 48,0 A16 40,00 40,0 A17 60,00 60,0 A18 135,00 135,0 A19 95,00 65,0 30,0 A21 135,00 135,0 A22 130,00 130,0 A23 72,00 72,0 A24 57,00 57,0 A25 51,50 51,5 A26 24,00 24,0 A27 91,00 91,0 A31 864,00 864,00 A32 146,00 146,0 A33 31,00 31,0 A34 33,00 33,0 A35 92,00 92,0 A36 58,00 58,0 A37 60,00 60,0 A38 88,00 88,0 A39 104,20 104,2 A310 58,00 58,0 A311 15,00 15,0 A312 15,00 15,0 A313 15,00 15,0 % 100,00% 25,49% 20,58% 18,16% 12,04% 11,49% 5,43% 4,99% |
| Variazioni | Nessuna. |
| Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: Mancano le relazioni del 5° e 6° quadrimestre. RT: Sono stati redatti i rapporti tecnici delle attività 1 e 2. PDA: Sono stati prodotti i pda delle attivita’ 0, 1, 2, 3. |
| Rendicontazioni | 1 SAL di 4 quadrimestri |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti dichiarano che hanno pronti i rapporti di sal relativi al 5 e 6 quadrimestre che ci faranno pervenire a breve. I presenti descrivono le attività di progetto che al momento attuale sono al 53% e assicurano di riuscire a terminare le attività entro i termini indicati e nel caso si rendesse necessario i proponenti richiederanno una proroga sul termine. L’avanzamento della spesa dovrebbe essere arrivata a circa 2,4 Me rispetto ai 2,1 Me gia rendicontata.

DATA: __________

FIRME

________________________