R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | Il portale WEB degli agricoltori pugliesi: strumento di crescita e sviluppo |
| Proponente | Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti |
| Partner | UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI UIL(UIMEC-UIL) BIOAGRICOOP, Produzione Arti Grafiche S.r.l. |
| Importi | 421.350,00 con contributo di 273.877,50 e di contr. Iva di 37.466,00 |
| Durata/avvio/fine | 24 mesi dal 03/01/2004 al 03/01/2006 |
| Presenti incontro |  |
| Attività previste e spese ammesse | ATTIVITÀ DEFINIZIONE Attività n. 1 Analisi dei fabbisogni Attività n. 2 Implementazione della piattaforma telematica e Assistenza Attività n. 3 Progettazione e realizzazione del portale Web degli agricoltori pugliesi Attività n. 4 Assistenza tecnica all’avvio e in itinere al progetto Attività n. 5 Gestione e aggiornamento del portale Web Attività n. 6 Strategie di comunicazione e promozione Attività n. 7 Attività di monitoraggio del programma |
| Variazioni | Nessuna presentata ma avrebbe dovuto essere presentata in quanto variato il partenariato e quindi la suddivisione i attività e costi. |
| Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa | Nessun avanzamento. Tutto fermo all’erogazione della anticipazione di euro 82.163,25 dietro presentazione di fideiussione. |
| SAL tecnici | SAL: Mancano tutti i sal a partire dalla data di avvio progetto. PdA: mancano tutti. RT: Mancano tutti. |
| Rendicontazioni | Nessun SAL |
| Note | Prima dell’avvio delle attività avrebbe dovuto essere presentata una rimodulazione del P.E. per suddividire le attività e i costi nel partenariato che è variato. Nonostante le numerose sollecitazioni e le comunicazioni della regione il proponente non ha dato corso al progetto. Date le gravi indaempienze sui tempi di progressione del progetto che alla data odierna dovrebbe essere terminata e date tutte le inadempienze correlate agli adempimenti di fine progetto, si propone la revoca immediata dei contributi assegnati in via provvisoria e l’avvio della procedura di recupero con l’esscussione della polizza fideiussoria. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Non intervengono alla riunione di monitoraggio

CRITICITA’ E PROBLEMI

DATA: __________

FIRME

________________________