R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | ARCH ON-LINE |
| # Proponente | Associazione Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori di Puglia(A.A.P.P.C. Puglia) |
| # Partner | Getronics Solutions Italia Spa - Universus-Csei, Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 01/06/2004 al 01/06/2007 |
| Presenti incontro | Margiotta Lorenzo consigliere ordine Arch. Bari, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 2.074,479; 1.140,479; 275,000; 205,000; 0,000; 250,000; 105,000; 99,000; 104,000. - 1; - 186,970; - 98,970; - 60,000; - 21,000; - 7,000. - 2; - 160,941; - 155,941; - 5,000. - 3; - 155,066; - 101,066; - 40,000; - 10,000; - 4,000. - 4; - 230,886; - 155,886; - 70,000; - 5,000. - 5; - 847,715; - 290,715; - 20,000; - 205,000; - 219,000; - 105,000; - 8,000. - 6; - 93,854; - 80,854; - 13,000. - 7; - 158,988; - 118,988; - 25,000; - 15,000. - 8; - 104,000; - 50,000; - 25,000; - 29,000; - 104,000. - 9; - 136,059; - 88,059; - 30,000; - 18,000. - %; - 100,00%; - 54,98%; - 13,26%; - 9,88%; - 0,00%; - 12,05%; - 5,06%; - 4,77%; - 5,01%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Manca la relazione del 5° quadrimestre (quindi siamo a T20). RT: Da produrre alla conclusione dell’obbiettivo. PDA: Sono stati prodotti i pda delle attivita’ OR1, OR2, OR3. |
| Rendicontazioni | 1 SAL di 3 quadrimestri e 1 SAL del 4° quadrimestre |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

In merito all’avanzamento al 15% della spesa si sono avuti dei ritardi sull’avvio del progetto che comunque non destano preoccupazioni essendo ora il progetto in fase di pieno sviluppo. Il SAL tecnico del 5 quadrimestre sarà presentato a breve. In merito alla suddivisione del progetto in obiettivi realizzativi e attività, si suggerisce di considerare le 9 attività indicate come autoconsistenti pacchi di lavoro da rendicontare tecnicamente al termine delle stesse singolarmente. Tutto questo con preciso riferimento ai Rapporti Tecnici di fine attività e non ai PdA che sono già stati presentati per ciascuno dei tre obiettivi realizzativi. L’avanzamento del progetto è pari al 15% a ott 2005 ed è previsto un avanzamento della spesa con il nuovo sal di febb 2006. Al momento si prevede di riuscire a concludere il progetto entro i termini fissati.

DATA: __________

FIRME

________________________