R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | FARMACISTI NETWORK |
| # Proponente | Ordine dei Farmacisti di Bari |
| # Partner | Ordine provinciale dei Farmacisti di Brindisi - Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce - Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto - Ordine provinciale dei Farmacisti di Foggia - GRIFO MULTIMEDIA srl - MEDITERRANEA Associazione per lo sviluppo locale - MEDEA S.r.l. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 18 mesi dal 24/01/2005 al 24/07/2006 |
| Presenti incontro | Antonio Ulloa Grifo, Francesca Viticci, Nicola Sciacovelli, Antonio Tarantini, Michele Divella, Pasquale Consiglio Farmacisti, Francesco Surico |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 733,650; 386,400; 192,950; 0,000; 52,700; 26,000; 42,000; 33,600. - 1; - 65,20; - 46,600; - 14,850; - 0,000; - 0,000; - 0,000; - 0,000; - 3,750. - 2; - 177,60; - 109,000; - 35,000; - 0,000; - 5,000; - 5,000; - 17,000; - 6,600. - 3; - 113,00; - 59,200; - 23,600; - 0,000; - 7,700; - 5,000; - 10,000; - 7,500. - 4; - 142,00; - 42,000; - 42,000; - 0,000; - 38,000; - 10,000; - 10,000; - 0,000. - 5; - 73,50; - 62,600; - 5,900; - 0,000; - 0,000; - 0,000; - 5,000; - 0,000. - 6; - 46,85; - 11,000; - 23,600; - 0,000; - 2,000; - 6,000; - 0,000; - 4,250. - 7; - 115,50; - 56,000; - 48,000; - 0,000; - 0,000; - 0,000; - 0,000; - 11,500. |
| # Variazioni | E’ stata concessa una proroga di 6 mesi. |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Manca la relazione sal del 3° quadrimestre. RT:Consegnato solo per l’attività (1), manca l’RT dell’attività (5). Le altre non sono ancora concluse. Riformulare il cronoprogramma complessivo con riferimento alla proroga a 18 mesi. PDA: Sono stati prodotti i pda di tutte le attivita’. |
| Rendicontazioni | 2 SAL quadrimestrali. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

La relazione di Sal del 3 quadrimestre è pronta e sarà trasmessa a breve. Il progetto attualmente al 32% ha un avanzamento pari a euro 160.000 a gennaio 2006 portandolo al 54%. Con la proroga è stato portato il termine dell’attività 5 al 18 mese e quindi il RT sarà fornito al termine delle attività.

DATA: __________

FIRME

________________________