R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | FARMACISTI NETWORK |
| Proponente | Ordine dei Farmacisti di Bari |
| Partner | Ordine provinciale dei Farmacisti di Brindisi - Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce - Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto - Ordine provinciale dei Farmacisti di Foggia - GRIFO MULTIMEDIA srl - MEDITERRANEA Associazione per lo sviluppo locale - MEDEA S.r.l. |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 18 mesi dal 24/01/2005 al 24/07/2006 |
| Presenti incontro | Antonio Ulloa Grifo, Francesca Viticci, Nicola Sciacovelli, Antonio Tarantini, Michele Divella, Pasquale Consiglio Farmacisti, Francesco Surico |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 733,650 386,400 192,950 0,000 52,700 26,000 42,000 33,600 1 65,20 46,600 14,850 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 2 177,60 109,000 35,000 0,000 5,000 5,000 17,000 6,600 3 113,00 59,200 23,600 0,000 7,700 5,000 10,000 7,500 4 142,00 42,000 42,000 0,000 38,000 10,000 10,000 0,000 5 73,50 62,600 5,900 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 6 46,85 11,000 23,600 0,000 2,000 6,000 0,000 4,250 7 115,50 56,000 48,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,500 |
| Variazioni | E’ stata concessa una proroga di 6 mesi. |
| Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: Manca la relazione sal del 3° quadrimestre. RT:Consegnato solo per l’attività (1), manca l’RT dell’attività (5). Le altre non sono ancora concluse. Riformulare il cronoprogramma complessivo con riferimento alla proroga a 18 mesi. PDA: Sono stati prodotti i pda di tutte le attivita’. |
| Rendicontazioni | 2 SAL quadrimestrali. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

La relazione di Sal del 3 quadrimestre è pronta e sarà trasmessa a breve. Il progetto attualmente al 32% ha un avanzamento pari a euro 160.000 a gennaio 2006 portandolo al 54%. Con la proroga è stato portato il termine dell’attività 5 al 18 mese e quindi il RT sarà fornito al termine delle attività.

DATA: __________

FIRME

________________________