R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | AVANZARE (reti di cooperazione virtuosa per le PMI) |
| # Proponente | Consorzio Costellazione Apulia |
| # Partner | Sud Sistemi Srl - Harold Srl - Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 24 mesi dal 21/11/2004 al 23/11/2006 |
| Presenti incontro | Antonio Tarantini, Francesco Surico, Michele Divella, Nicola Sciacovelli, Vito Manzari, Ilaria Capriuolo |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 728,691; 440,295; 47,420; 18,000; 133,000; 37,837; 27,628; 24,510; 728,691. - 1; - 29,045; - 20,000; - 6,000; - 3,000; - 0,045; - 29,045. - 2; - 34,045; - 20,000; - 6,000; - 6,000; - 2,000; - 0,045; - 34,045. - 3; - 39,000; - 25,000; - 10,000; - 2,000; - 2,000; - 39,000. - 4; - 167,885; - 18,000; - 10,000; - 10,000; - 128,000; - 0,837; - 0,628; - 0,420; - 167,885. - 5; - 425,000; - 345,000; - 15,000; - 25,000; - 25,000; - 15,000; - 425,000. - 6; - 4,295; - 0,295; - 2,000; - 2,000; - 4,295. - 7; - 29,420; - 12,000; - 0,420; - 2,000; - 5,000; - 3,000; - 2,000; - 5,000; - 29,420. - %; - 100,00%; - 60,42%; - 6,51%; - 2,47%; - 18,25%; - 5,19%; - 3,79%; - 3,36%; - 100,00%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: ok sal di 3 quadrimestri RT: ok di attività 1 e 2 PDA: manca il 5 |
| Rendicontazioni | 3 SAL quadrimestrali |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Al momento si sta cercando di individuare quali esternalità si producono tra i diversi partner al fine di riutilizzarle tra i consorziati. Il Pda della attività 5 è stato spedito il 7 febbraio. Viene illustrato il progetto che prosegue secondo il piano previsto e non vengono evidenziate difficoltà di sorta per il raggiungimento degli obiettivi.

DATA: __________

FIRME

________________________