R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | @sso_net – La comunità virtuale delle piccole e medie imprese e degli artigiani pugliesi |
| # Proponente | Federazione Regionale della CNA della Puglia |
| # Partner | Università di Bari – Università di Lecce – Ksolutions S.p.A.– CNA Interpreta S.r.l. – CNA Ambiente & Qualità Brindisi srl – CNA Associazione provinciale Brindisi – CO.FI.DI. Srl Soc. Coop. ar.l. – CNA Associazione provinciale Bari – CNA Associazione provinciale Foggia – C.S.A.D. Consorzio Servizi Artigianato Dauno Soc. Coop. a r.l. – CNA Associazione provinciale Lecce – Cooperativa di Garanzia Unità Artigiana Salentina. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 01/09/2004 al 01/09/2007 |
| Presenti incontro | Antonio Tarantini, Francesco Surico, Michele Divella, Nicola Sciacovelli, Pasquale Ribezzo, Samanta Dicomite, Pasquale Martino, Gerardo Trotta |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 3.842,070; 2.688,633; 80,000; 0,000; 324,000; 323,381; 243,100; 182,956; 0,00. - 1; - 249,74; - 227,848; - 10,000; - 11,892. - 2; - 195,70; - 166,377; - 20,000; - 9,319. - 3; - 990,57; - 82,922; - 294,000; - 323,381; - 243,100; - 47,170. - 4; - 793,03; - 725,267; - 30,000; - 37,763. - 5; - 562,96; - 516,150; - 20,000; - 26,808. - 6; - 555,12; - 508,683; - 20,000; - 26,434. - 7; - 180,37; - 161,776; - 10,000; - 8,589. - 8; - 314,59; - 299,610; - 14,981. - %; - 100,00%; - 69,98%; - 2,08%; - 0,00%; - 8,43%; - 8,42%; - 6,33%; - 4,76%; - 0,00%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Manca la Relazione Sal del 4° quadrimestre (al 31/12/2005). RT: Manca il Rapporto Tecnico sull’attività PL1 terminata il 31/01/2005. PL2 Ok con allegati. Manca il recente RT del PL3. PDA: Non sono stati prodotti i pda delle attivita’ PL3 (che dovrebbe essere in chiusura) e PL4 che risulta attività in corso (dovevano partire a marzo 2005). E’ presente il PdA del PL8 gestione del progetto. |
| Rendicontazioni | 3 SAL di quadrimestrali |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

La relazione di 4 sal al 31-1-06 sarà consegnata a breve. Il Rapporto tecnico dell’attività PL1 già terminata sarà trasmesso con la prossima rendicontazione a breve. Il Rapporto Tecnico dell’attività PL3 (terminata a nov 2005) sarà reso disponibile a breve. I PdA delle attività PL3 e PL4 saranno consegnati nel più breve termine possibile. IL progetto è attualmente al 18% della spesa prevista e con il prossimo sal si prevede una aumento della spesa di circa 300.000 euro con un raggiungimento della percentuale di circa il 25%. Il 75% della spesa e delle relative attività pari a 2.852 euro saranno impegnate nei restanti 18 mesi circa e i presenti garantiscono la possibilità di concludere le attività entro i termini stabiliti, salvo la possibilità di richiedere una eventuale proroga qualora se ne dovesse verificare la necessità. Si pone l’urgenza di una probabile ridistribuzione dei costi, in precedenza associati al CNA Interpreta, tra i diversi partner, e per questo saranno rimodulate la spesa e le attività di progetto richiedendo alla Regione l’approvazione della variazione del PE.

DATA: __________

FIRME

________________________