R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | 626 NET:La Telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive |
| Proponente | C.I.M.O. ASMD PUGLIA |
| Partner | CARDIO ON LINE Europe S.R.L.. |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 31/03/2004 al 31/03/2007 |
| Presenti incontro | Antonio Tarantini Regione Puglia, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico e Michele Divella: assistenza tecnica Tecnopolis, Daniele Amoroso delegato dal Segretario regionale Valter Sergi di CIMO ASMD Puglia, Candida Bitetto Consulente, Daniele Amoroso Cardio on line Europe srl, Pasquale Dimitrio |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 1.878,269 67,47 611,86 191,98 0,00 0,00 917,52 89,44 82,53 0.1 129,64 114,530 15,106 1.1 10,74 9,230 1,511 1.2 20,10 18,590 1,511 1.3 667,40 7,800 30,784 627,300 1,511 2.1 14,17 3,900 9,360 0,907 2.2 13,86 3,900 8,450 1,511 2.3 680,08 7,800 150,800 191,980 290,220 39,282 3.1 41,79 1,950 33,800 6,043 3.1.1 62,37 3,900 49,400 9,065 3.1.2 63,47 23,400 37,050 3,022 3.1.3 57,23 11,700 42,510 3,022 4.1 40,07 1,170 35,880 3,022 40,072 4.2 13,83 11,414 2,417 4.3 21,06 21,060 4.4 42,46 1,950 39,000 1,511 42,461 % 100,00% 3,59% 32,58% 10,22% 0,00% 0,00% 48,85% 4,76% 4,39% |
| Variazioni | Nessuna |
| Cronogramma | Nei Pda sono stati riconfermati i tempi che poi sono stati dilatati nei Rapporti di SAL. |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: Unica relazione per tre quadrimestri (01/04/04-31/03/05) RT: Manca su WP1 PDA: Trasmessi sulle cinque attività insieme all’unico sal |
| Rendicontazioni | I SAL di tre quadrimestri |
| Note | Manca il SAL n. 4 e n. 5 e nel SAL unico dei primi tre qudrimestri i tempi del WP1 sono stati enormemente dilatati da 4 mesi a 19 mesi con conclusione a Nov. 05 e di questo WP1 si sarebbe oggi dovuto disporre del RT che non è stato ancora trasmesso. Anche il WP2 è stato indicato in ritardo di 2 mesi con termine al 33 mese. Sorgono dubbi sulla fattibilità tecnica in quanto l’analisi dei fabbisogni termina al 19 mese mentre la realizzazione della piattaforma comincia dal 6 mese: come si realizza se non si è conclusa la fase di analisi dei requisiti? La mancanza del Rap di 5 e 6 SAL non permette di comprendere appieno gli sviluppi del progetto. In particolare WP3 e WP4 che non erano descritti nei primi sal. RT: per quanto detto, nonostante i ritardi, avrebbe dovuto essere consegnato con il 5 Sal che non è pervenuto.?? In attesa di tutta la documentazione mancante e delle verifiche sullo stato d’avanzamento, non si procederà ad ulteriori erogazioni. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Il 4 e 5 rapporto di sal sono pronti e saranno trasmessi a breve. Il ritardo è motivato dall’avicendamento alla Segreteria della CIMO. La prima attività ha richiesto maggiori tempi a causa di difficoltà nei criteri di selezione delle imprese e nella definizione puntuale del campione di imprese. L’attività si è sviluppata tra il 4 e 19 mese ed è terminata per le sottoattività 1 e 2 preliminari alle successive fasi. Il RT del WP1 manca in quanto ancora l’attività non è terminata per quanto riguarda la sottoattività 3 di individuazione di imprese pilota cui dare in sperimentazione il kit e-salute. Le indicazioni fornite e la presentazione dei rapporti di SAL 4 e 5 permetteranno comunque di comprendere il libello di realizzazione del progetto e di completare la documentazione necessaria. Successivamente sarà possibile procedere alle erogazioni delle successive quote a stato d’avanzamento lavori.

DATA: __________

FIRME

________________________