R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | 626 NET:La Telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive |
| # Proponente | C.I.M.O. ASMD PUGLIA |
| # Partner | CARDIO ON LINE Europe S.R.L.. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 31/03/2004 al 31/03/2007 |
| Presenti incontro | Antonio Tarantini Regione Puglia, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico e Michele Divella: assistenza tecnica Tecnopolis, Daniele Amoroso delegato dal Segretario regionale Valter Sergi di CIMO ASMD Puglia, Candida Bitetto Consulente, Daniele Amoroso Cardio on line Europe srl, Pasquale Dimitrio |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 1.878,269; 67,47; 611,86; 191,98; 0,00; 0,00; 917,52; 89,44; 82,53. - 0.1; - 129,64; - 114,530; - 15,106. - 1.1; - 10,74; - 9,230; - 1,511. - 1.2; - 20,10; - 18,590; - 1,511. - 1.3; - 667,40; - 7,800; - 30,784; - 627,300; - 1,511. - 2.1; - 14,17; - 3,900; - 9,360; - 0,907. - 2.2; - 13,86; - 3,900; - 8,450; - 1,511. - 2.3; - 680,08; - 7,800; - 150,800; - 191,980; - 290,220; - 39,282. - 3.1; - 41,79; - 1,950; - 33,800; - 6,043. - 3.1.1; - 62,37; - 3,900; - 49,400; - 9,065. - 3.1.2; - 63,47; - 23,400; - 37,050; - 3,022. - 3.1.3; - 57,23; - 11,700; - 42,510; - 3,022. - 4.1; - 40,07; - 1,170; - 35,880; - 3,022; - 40,072. - 4.2; - 13,83; - 11,414; - 2,417. - 4.3; - 21,06; - 21,060. - 4.4; - 42,46; - 1,950; - 39,000; - 1,511; - 42,461. - %; - 100,00%; - 3,59%; - 32,58%; - 10,22%; - 0,00%; - 0,00%; - 48,85%; - 4,76%; - 4,39%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma | Nei Pda sono stati riconfermati i tempi che poi sono stati dilatati nei Rapporti di SAL. |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Unica relazione per tre quadrimestri (01/04/04-31/03/05) RT: Manca su WP1 PDA: Trasmessi sulle cinque attività insieme all’unico sal |
| Rendicontazioni | I SAL di tre quadrimestri |
| Note | Manca il SAL n. 4 e n. 5 e nel SAL unico dei primi tre qudrimestri i tempi del WP1 sono stati enormemente dilatati da 4 mesi a 19 mesi con conclusione a Nov. 05 e di questo WP1 si sarebbe oggi dovuto disporre del RT che non è stato ancora trasmesso. Anche il WP2 è stato indicato in ritardo di 2 mesi con termine al 33 mese. Sorgono dubbi sulla fattibilità tecnica in quanto l’analisi dei fabbisogni termina al 19 mese mentre la realizzazione della piattaforma comincia dal 6 mese: come si realizza se non si è conclusa la fase di analisi dei requisiti? La mancanza del Rap di 5 e 6 SAL non permette di comprendere appieno gli sviluppi del progetto. In particolare WP3 e WP4 che non erano descritti nei primi sal. RT: per quanto detto, nonostante i ritardi, avrebbe dovuto essere consegnato con il 5 Sal che non è pervenuto.?? In attesa di tutta la documentazione mancante e delle verifiche sullo stato d’avanzamento, non si procederà ad ulteriori erogazioni. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Il 4 e 5 rapporto di sal sono pronti e saranno trasmessi a breve. Il ritardo è motivato dall’avicendamento alla Segreteria della CIMO. La prima attività ha richiesto maggiori tempi a causa di difficoltà nei criteri di selezione delle imprese e nella definizione puntuale del campione di imprese. L’attività si è sviluppata tra il 4 e 19 mese ed è terminata per le sottoattività 1 e 2 preliminari alle successive fasi. Il RT del WP1 manca in quanto ancora l’attività non è terminata per quanto riguarda la sottoattività 3 di individuazione di imprese pilota cui dare in sperimentazione il kit e-salute. Le indicazioni fornite e la presentazione dei rapporti di SAL 4 e 5 permetteranno comunque di comprendere il libello di realizzazione del progetto e di completare la documentazione necessaria. Successivamente sarà possibile procedere alle erogazioni delle successive quote a stato d’avanzamento lavori.

DATA: __________

FIRME

________________________