| Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |
| --- |
| Soggetto C.I.M.O. | Codice 29 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 30/08/2005 | Sciacovelli-Ventrella |  |
| 31/08/05 | Sciacovelli-Ventrella |  |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 1° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | Sono stati presentati i P.d.A. delle cinque attività previste. I piani sono corretti e non prevedono variazioni temporali e di costo rispetto al Progetto Esecutivo e alla “Nota integrativa al progetto esecutivo”. Nel P.d.A. del WP1 erroneamente è stata duplicata la tabella dei costi divisa per Task e non è stata riportata la tabella dei costi divisa per partner. Nelle tabelle dei costi divise per partner relative al progetto esecutivo sono state riportate informazioni aggiuntive rispetto a quanto esposto nel progetto esecutivo. |
| B. S.A.L. quadrimestrale | Il S.A.L. riporta le attività effettuate in tre quadrimestri dal 1/4/04 al 31/3/05. Sono riportate le attività WP0, WP1 e WP2. Le attività effettuate sono descritte nelle schede B in maniera corretta e le variazioni temporali rispetto ai P.d.A. sono motivate. In relazione alle schede C, alla voce Azione non sono state riportate le attività svolte dal partner, ma sono riportati i titoli dei Task. Essendo due soli partner ed essendo CARDIO on Line esecutore del WP2 e marginalmente coinvolto nei WP0 e WP1, si evince facilmente la divisione delle attività fra i due partner. Le schede C si possono pertanto accettare, con la raccomandazione per una più accurata presentazione nel S.A.L. del quadrimestre successivo. Nel S.A.L. non sono riportati i WP3 e WP4 che secondo quando esposto nei P.d.A. relativi prevedevano come date di inizio 1/10/04 e 1/4/04, sono necessarie le motivazioni di tale omissione. |
| C. Rapporto tecnico (se previsto) | NA |
| Documentazione economico - amministrativa |
| D.0 Richiesta di erogazione | OK |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando Copia della richiesta di offerta/bando | La scelta di DEL VECCHIO & PARTNERS quale fornitore è stata effettuata con una procedura assimilabile alla trattativa pprivata come previsto dall’ art. 7 del D. Lgs. 157/95. |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura |  |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura |  |
| D.4 Fatture |  |
| D.5 Liberatorie |  |
| D.6 Dimostrazione delle spese |  |
| E. Dichiarazione come da Bando | OK inserita nella richiesta di erogazione |
| F.Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | Attestato INPS di regolare assolvimento degli obblighi di versamento contributivo del 21/7/2005 per CARDIO ON LINE |
| G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) | Richiesta antimafia fatta da CIMO in data 30/05/05, visura camera di commercio del 11/7/2005 per Cardio on Line |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | O.K. Bilanci 2004 |
| Documentazione aggiuntiva per la IIa erogazione |
| I.1 Dichiarazione inizio attività | O.K. |
| I.2 Trattamento dati densibili | O.K. |
| I.3 Disponibilità degli immobili | OK |
| I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti | OK |
| I.5 Impegno al cofinanziamento | OK |
| I.6 Delibera finanziamento enti creditizi | N.A. |
| I.7 Leasing | N.A. |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Mancano Indicatori MIR Manca Elenco degli associati in forma elettronica |
| NOTE |  |

# Text boxes

Errore. Il collegamento non è valido.