R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | VIRIDIA |
| # Proponente | FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI |
| # Partner | Tecnologie Avanzate S.r.l; Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Bari |
| # Importi | Progetto 2.136.920 contributo 1.388.998,00 oltre contrb iva di 236.152,02 per un totale di 1.625.150,02 |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 25/11/2004 al 25/11/2007 |
| Presenti incontro | Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Divella, Candida Bitetto consulente, Oronzo Milillo Federazione reg. Agronomi, Belisario Dongiovanni Tecnologie Avanzate, Nicola Maiellaro ITC CNR |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 2.136,920; 320,366; 1.050,840; 3,900; 376,240; 144,000; 147,500; 94,074; 0,00. - 1; - 1.307,221; - 174,506; - 977,340; - 74,000; - 25,000; - 56,375. - 2; - 829,699; - 145,860; - 73,500; - 3,900; - 376,240; - 70,000; - 122,500; - 37,699. - %; - 100,00%; - 14,99%; - 49,18%; - 0,18%; - 17,61%; - 6,74%; - 6,90%; - 4,40%; - 0,00%. |
| # Variazioni | Variazione al programma solo in termini di distribuzione di attività e costi tra i partner |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa | 0% (zero percento) |
| # SAL tecnici | SAL: Nessuna relazione sal RT: NA PDA:Trasmessi sulle due attivita’ ad agosto 2005 |
| Rendicontazioni | Nessuna rendicontazione di spesa |
| Note | Il progetto non mostra alcun avanzamento tranne il fatto che è stata richiesta una variazione che associa al Partner Tecnologie Avanzate gran parte della spesa prima prevista per il proponente. Successivamente sono stati presentati i PdA delle attività 1 e 2. Il progetto è stato fermo per un anno. La ATS e la convenzione sono di nov 04 mentre la richiesta di anticipazione è del dic 2005, ma le attività sono state dichiarate in avvio dal nov 04. Ad oggi non si ha nessuna rilevazione di attività svolta e di spesa effettuata mancando del tutto sia i RT sulle attività svolte sia la rendicontazione delle spese effettuate. A 15 mesi dall’avvio del progetto è urgente disporre di: RT secondo le scadenze previste e dimostrazione della spesa effettuata. Al momento, dalla documentazione esistente presso l’Ufficio si deve desumere che: 1) sono trascorsi 15 mesi su 36 di progetto con 0% di avanzamento progettuale. Si nutrono seri dubbi sulla fattibilità del progetto entro i termini stabiliti. In mancanza di altra documentazione si suggerisce una ispezione e una verifica approfondita della spesa e dell’avanzamneto tecnico. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Il dott. Maiellaro illustra il progetto e le attività che sono state effettuate nell’arco del 2005 di cui la regine non aveva cognizione. IL rapporto di sal dei primi 3 quadrimestri è pronto e sarà a breve trasmesso. Da questo si evince che il progetto è stato avviato a novembre 2004 e sono state realizzate parte delle azioni come previste nel progetto esecutivo. Ad oggi la spesa sostenuta e documentabile è pari a circa 310.000 euro rappresentante 15% dell’intero progetto a novembre 2005. I presenti garantiscono la fattibilità del progetto nei prossimi due anni per l’85% restante, riservandosi di presentare, eventualmente, una richiesta di proroga sul termine del progetto, contenuta entro i limiti temporali massimi stabiliti del 31.3.08. L’Ufficio si adopererà comunque per effettuare successive verifiche di coerenza tecnica ed amministrativa.

DATA: __________

FIRME

________________________