R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | geometri2netpuglia |
| Proponente | Collegio dei Geometri di Bari |
| Partner | Collegio dei Geometri di Brindisi, Collegio dei Geometri di Foggia, Collegio dei Geometri di Lecce, Collegio dei Geometri di Lucera, Collegio dei Geometri di Taranto. |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 24 mesi dal 17/11/2004 al 17/11/2006 |
| Presenti incontro | Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Mazzoccoli Francesco, Giovanni Bianco, Edoardo Vaccarella, Candida Bitetto, Pasquale Dimitrio |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 438,880 72,000 59,500 16,260 190,264 45,000 38,940 16,916 21,050 1 50,610 13,200 35,000 2,410 2 113,929 0,600 7,700 16,264 45,000 38,940 5,425 3 160,135 52,200 16,260 87,030 4,645 4 93,156 1,750 86,970 4,436 5 21,050 6,000 15,050 21,050 % 100,00% 16,41% 13,56% 3,70% 43,35% 10,25% 8,87% 3,85% 4,80% |
| Variazioni | Nessuna |
| Cronogramma | 1 spostata fine al 6 mese; 2 spostata fine al 7 mese nel PdA e successivamente ritardate nel SAL. 1 termina a dicembre 2005; 2 termina a maggio 2006 |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: unico sal di 3 quadrimestri 2.11.04 al 31-10-05 RT: mancano RT di attività 1, 2 e 4 che sono state dichiarate in ritardo nella relazione di SAL e spostate nel tempo di diversi mesi PDA: OK |
| Rendicontazioni | I Sal di 3 quadrimestri |
| Note | Il progetto risulta in grande ritardo tanto è vero che sono state spostate le aste dei tempi di diversi mesi. Al momento l’avanzamento è del 15% e sono state esposte solo spese di consulenza, software e spese generali. Si nutrono dubbi in merito alla possibilità di terminare il progetto ed effettuare la spesa entro la data prevista del 17/11/2006. Verificare l’effettivo avanzamento tecnico prima della successiva erogazione e l’eventualità di una proroga. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

La prima attività è stata ritardata a dicembre 2005 e il RT sarà quindi presentato con il successivo quadrimestre in scadenza. La seconda attività è stata ritardata a maggio 2006. La quarta attività si concluderà a giugno 2006. La spesa al momento è pari al 15% dell’intero importo di 438.000 euro circa dei quali sono stati spesi 67.000 euro. La spesa si concentra per l’85% entro i 9 mesi della fine del 2006. Alla data odierna si ha un avanzamento del progetto pari 17% con un totale di spesa di circa euro 74.800. In merito alla possibilità di concludere a nov 2006 il progetto i partecipanti danno garanzie per quanto riguarda la chiusura del progetto nei termini programmati. Eventualmente, nel caso di necessità, sarà richiesta una proroga sul termine del progetto. La Regione concorderà nel seguito una verifica sullo stato d’avanzamento tecnico del progetto.

DATA: __________

FIRME

________________________