R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | i-Cow |
| # Proponente | ARA( Associazione Regionale Allevatori della Regione Puglia) |
| # Partner | Studio Cassandro Srl - 01MEDIA sas |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 30 mesi dal 01/06/2004 al 01/12/2006 |
| Presenti incontro | Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Piperis, Giuseppe Sasso |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 934,200; 535,500; 252,000; 0,000; 35,000; 0,000; 65,000; 46,700; 0,000. - 1; - 9,900; - 9,000; - 0,900. - 2; - 12,300; - 9,000; - 2,400; - 0,900. - 3; - 22,500; - 15,000; - 6,000; - 1,500. - 4; - 65,000; - 60,000; - 5,000. - 5; - 131,800; - 18,000; - 12,000; - 35,000; - 65,000; - 1,800. - 6; - 66,000; - 39,000; - 24,000; - 3,000. - 7; - 75,000; - 33,000; - 39,000; - 3,000. - 8; - 128,600; - 99,000; - 21,600; - 8,000. - 9; - 153,000; - 108,000; - 36,000; - 9,000. - 10; - 65,600; - 27,000; - 36,000; - 2,600. - 11; - 51,000; - 46,500; - 4,500. - 12; - 47,000; - 21,000; - 24,000; - 2,000. - 13; - 55,000; - 28,500; - 24,000; - 2,500. - 14; - 51,500; - 22,500; - 27,000; - 2,000. - %; - 100,00%; - 57,32%; - 26,97%; - 0,00%; - 3,75%; - 0,00%; - 6,96%; - 5,00%; - 0,00%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | Non sono completi e manca parte della documentazione di rito. |
| Rendicontazioni | 1 SAL di 3 quadrimestri |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Manca il rappresentante dell’ARA e pertanto si rinvia a un successivo momento di verifica presso la sede del beneficiario l’analisi dello stato d’avanzamento progettuale.

DATA: __________

FIRME

________________________