R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | S.C.I.A. - NET |
| Proponente | CIA PUGLIA |
| Partner | PUGLIA SERVICE SRL – BARI ARCO SRL – BARI. SEDAS SRL BRINDISI. SERVIZI FOGGIA. CIA SALENTO SRL.. CIA TARANTO. ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO. CODITA |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 02/11/2004 al 02/11/2007 |
| Presenti incontro | Daniela Daloiso Regione Puglia, Franco Catalano vicepresidente Regionale Cia, Massimo Panza consulente, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 2.584,036 1.396,32 793,18 20,00 88,56 0,00 57,30 100,68 128,00 1 19,48 5,980 13,500 2 338,04 267,036 16,200 54,800 3 5,40 5,400 4 326,32 251,460 72,360 2,500 5 685,00 470,000 115,000 20,000 80,000 6 50,08 50,080 7 18,00 18,000 8 374,40 374,400 9 507,12 507,120 10 139,50 8,820 20,680 110,000 11 120,70 30,000 90,700 % 100,00% 54,04% 30,70% 0,77% 3,43% 0,00% 2,22% 3,90% 4,95% |
| Variazioni | E’ stato richiesto l’ingresso di Agrinform nel partenariato ed è stata approvata la variazione ma manca l’addendum all’ATS. |
| Cronogramma | Vedi allegato |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: Trasmessi SAL di tre quadrimestri (al 02/11/2005) RT: Ok su attivita’ 1 PDA: OK. Mancano il 6, 11 e 12 che saranno trasmessi all’avvio delle relative attività |
| Rendicontazioni | 1 Rendiconto di 1 e 2 quadrimestre + 1 Rendiconto di 3 quadrimestre. |
| Note | Partenariato: effettuare addendum all’ATS con la ridistribuzione delle attività e dei costi tra i partner per l’ingresso di Agrinform, i cui costi non saranno riconosciuti fino a modifica dell’ATS. SAL: presenti ma errati: il 3 sal riporta l’attività 2 alla durata di 23 mesi invece degli 11 mesi previsti nel PE e poi ampliata nel Pda2. Attività 3 spostata da 11 al 20 mese. L’attività 4 spostata da 10 al 17 mese. Con tutti questi spostamenti non sono stati prodotti i RT che vengono quindi posticipati al termine delle attività. Fornire nuovo cronogramma complessivo aggiornato. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Catapano informa che l’addendum è stato sottoscritto con atto notarile ed è stato già fornito alla Regione Puglia insieme alla rimodulazione progettuale. L’attività 2 è stata protratta nel tempo perché l’inserimento dei fascicoli aziendali si concluderà nel mese di giugno 2007 e in tal modo la procedura sarà rilasciata in maniera definitiva. Si trasmetterà un cronogramma aggiornato del progetto. In merito all’avanzamento della spesa e del progetto a ottobre 2005 è al 26% e si prevede per marzo 2006 un avanzamento ulteriore sino a circa il 50% del progetto che si prevede di concludere entro i termini previsti. In caso di successiva necessità, i presenti si riservano di richiedere eventualmente una proroga.

DATA: __________

FIRME

________________________