R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | S.C.I.A. - NET |
| # Proponente | CIA PUGLIA |
| # Partner | PUGLIA SERVICE SRL – BARI ARCO SRL – BARI. SEDAS SRL BRINDISI. SERVIZI FOGGIA. CIA SALENTO SRL.. CIA TARANTO. ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO. CODITA |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 02/11/2004 al 02/11/2007 |
| Presenti incontro | Daniela Daloiso Regione Puglia, Franco Catalano vicepresidente Regionale Cia, Massimo Panza consulente, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 2.584,036; 1.396,32; 793,18; 20,00; 88,56; 0,00; 57,30; 100,68; 128,00. - 1; - 19,48; - 5,980; - 13,500. - 2; - 338,04; - 267,036; - 16,200; - 54,800. - 3; - 5,40; - 5,400. - 4; - 326,32; - 251,460; - 72,360; - 2,500. - 5; - 685,00; - 470,000; - 115,000; - 20,000; - 80,000. - 6; - 50,08; - 50,080. - 7; - 18,00; - 18,000. - 8; - 374,40; - 374,400. - 9; - 507,12; - 507,120. - 10; - 139,50; - 8,820; - 20,680; - 110,000. - 11; - 120,70; - 30,000; - 90,700. - %; - 100,00%; - 54,04%; - 30,70%; - 0,77%; - 3,43%; - 0,00%; - 2,22%; - 3,90%; - 4,95%. |
| # Variazioni | E’ stato richiesto l’ingresso di Agrinform nel partenariato ed è stata approvata la variazione ma manca l’addendum all’ATS. |
| # Cronogramma | Vedi allegato |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Trasmessi SAL di tre quadrimestri (al 02/11/2005) RT: Ok su attivita’ 1 PDA: OK. Mancano il 6, 11 e 12 che saranno trasmessi all’avvio delle relative attività |
| Rendicontazioni | 1 Rendiconto di 1 e 2 quadrimestre + 1 Rendiconto di 3 quadrimestre. |
| Note | Partenariato: effettuare addendum all’ATS con la ridistribuzione delle attività e dei costi tra i partner per l’ingresso di Agrinform, i cui costi non saranno riconosciuti fino a modifica dell’ATS. SAL: presenti ma errati: il 3 sal riporta l’attività 2 alla durata di 23 mesi invece degli 11 mesi previsti nel PE e poi ampliata nel Pda2. Attività 3 spostata da 11 al 20 mese. L’attività 4 spostata da 10 al 17 mese. Con tutti questi spostamenti non sono stati prodotti i RT che vengono quindi posticipati al termine delle attività. Fornire nuovo cronogramma complessivo aggiornato. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Catapano informa che l’addendum è stato sottoscritto con atto notarile ed è stato già fornito alla Regione Puglia insieme alla rimodulazione progettuale. L’attività 2 è stata protratta nel tempo perché l’inserimento dei fascicoli aziendali si concluderà nel mese di giugno 2007 e in tal modo la procedura sarà rilasciata in maniera definitiva. Si trasmetterà un cronogramma aggiornato del progetto. In merito all’avanzamento della spesa e del progetto a ottobre 2005 è al 26% e si prevede per marzo 2006 un avanzamento ulteriore sino a circa il 50% del progetto che si prevede di concludere entro i termini previsti. In caso di successiva necessità, i presenti si riservano di richiedere eventualmente una proroga.

DATA: __________

FIRME

________________________