POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C)

Bando “Iniziative a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni”

CONTRAENTE

APIMA SALENTO

TITOLO DEL PROGETTO

AGRO - NET

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

ATTIVITA’: n.3

Definizione e implementazione dei servizi specialistici a supporto della comunicazione e cooperazione

Durata contrattuale:	dal	01/09/2004 	al: 	31/07/2005

Durata effettiva:	dal	01/05/2005	al:	 31/03/2006

# Attività :  3/ Definizione e implementazione dei servizi specialistici a supporto della comunicazione e cooperazione

Obiettivi:

Rendere operativa la piattaforma tecnologica avviando lo scambio di informazioni fra le aziende associate, i servizi di addestramento e assistenza tecnica, la diffusione di informazioni specialistiche di iteresse per gli associati, la sperimentazione di e-commerce.

Descrizione dell’attività:

Dopo aver consolidato la Intranet ed il Portale Internet sia in termini di impianto tecnologico sia in termini di utilizzo da parte delle aziende associate si provvederà alla implementazione di servizi a valore aggiunto.

Si opererà cioè in due direzioni:

- incrementando il numero di strumenti applicativi e tecnologici disponibili sulla Intranet (piattaforma di e-commerce e di e-learning)

- aprendo la Intranet al contributo specializzato di nuovi utenti che potranno tramite essa erogare (anche a pagamento) i propri servizi consulenziali e informativi alle aziende associate ed in generale a tutti gli utenti del network.

In parallelo sarà costituito un gruppo di animazione dei servizi per la promozione dei risultati del progetto e un gruppo di redazione responsabile della elaborazione dei contenuti e della gestione dei sevizi a valore aggiunto ( informazioni specialistiche, etc).

I servizi specialistici e a valore aggiunto che si intende attivare sulla rete sono:

- e-consulting

Dopo aver consolidato il network fra le aziende associate tramite l'attivazione della Intranet, del Portale e la conseguente azione di accompagnamento all'uso si provvederà ad aprire il network verso imprese di servizi consulenziali, verso le istituzioni ed in generale verso soggetti terzi all'associazione in grado di fornire informazioni e consulenze specialistiche.

L'estensione del network verso soggetti esterni all'associazione avverà in modo controllato con apposite convenzioni fra le strutture consulenziali e l’associazione stabilendo di volta in volta i canoni di fruizione. Una volta consolidati, gli stessi servizi consulenziali potranno essere erogati anche ad aziende esterne all'Associazione con tariffe differenziate.

La consulenza potrà avvalersi degli strumenti di base disponibili sulla Intranet (news, publishing, newsletter, FAQ, etc) sia di strumenti avanzati di cooperazione (slide conference, net meeting, etc).

- Collaboration

Sarà strutturata e alimentata una banca dati e una archivio di FAQ che permetta di codificare e anticipare la risoluzione di quesiti che frequentemente vengono poste dalle aziende alla Associazione.

Le FAQ saranno strutturate sui seguenti temi:

- sistema associativo

- Internazionalizzazione

Inoltre sarà possibile aprire gruppi di discussione interattiva on line (forum) raccogliendo pareri ed opinioni riguardo ad idee/problematiche sentite dalle aziende associate in relazione ad uno specifico settore di interesse. Questo bagaglio di informazioni consentirà, alla Associazione, di attivare un filo diretto con i propri associati e di valutare direttamente l’indice di gradimento su servizi/iniziative avviate.

- e-business

Sarà realizzata e messa a disposizione delle aziende associate una piattaforma e-commerce per attivare fra le aziende associate (BtoB) e in via sperimentale con i consumatori finali (BtoC) un meccanismo di domanda/offerta di prodotti e servizi.

In considerazione delle partnership avviate (Enti della PA e istituti di ricerca e formazione) e del valore ufficiale che si intende dare ai servizi erogati con il presente progetto l’intera piattaforma telematica e i servizi implementati saranno sviluppati secondo i paradigmi della interoperabilità fra applicativi richiesti per lo sviluppo di sistemi su rete della pubblica amministrazione.

In questo modo la rete dell’associazione e i suoi servizi saranno disponibili su Internet e aperti allo scambio di informazioni con altri sistemi della PA.

# Tempi e costi

I diagrammi seguenti illustrano, per l’attività e ciascuna sottoattività, i tempi di sviluppo previsti e le voci di costo previste.

Diagramma di Gantt relativo all’attività e alle sottoattività come riportato nel progetto esecutivo e come stimato in questo “Piano dettagliato di attuazione”:

| WP | Attività |  | ###### Mesi | Mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata indicata nel Progetto Esecutivo per l’attività

Durata prevista nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

Tabelle dei costi relative all’attività e alle sottoattività, come riportate nel progetto esecutivo e come previste nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

TABELLE DEI COSTI COME RIPORTATE IN PROGETTO ESECUTIVO

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 55.000 | 20.000 |  |  |  |  | 3.750 | 78.750 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cerasae | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
| - Athena | - 25.000 |  |  |  |  |  |  | - 25.000 |
| - Apima |  | - 20.000 |  |  |  |  | - 3.750 | - 23.750 |
| - Partner n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 55.000 | - 20.000 |  |  |  |  | - 3.750 | - 78.750 |

TABELLE DEI COSTI PREVISTE NEL PRESENTE PIANO DETTAGIATO DI ATTUAZIONE

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 55.000 | 20.000 |  |  |  |  | 3.750 | 78.750 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cerasae | 30.000 |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
| - Athena | - 25.000 |  |  |  |  |  |  | - 25.000 |
| - Apima |  | - 20.000 |  |  |  |  | - 3.750 | - 23.750 |
| - Partner n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 55.000 | - 20.000 |  |  |  |  | - 3.750 | - 78.750 |

L’attività partirà in ritardo per problemi strettamente organizzativi e burocratici amministrativi.In quanto per l’espletamento delle gare per l’affidamento degli incarichi e dei servizi  sono occorsi più mesi rispetto al previsto.