POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C)

Bando “Iniziative a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni”

CONTRAENTE

APIMA SALENTO

TITOLO DEL PROGETTO

AGRO - NET

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

ATTIVITA’: n.5

Assistenza tecnica all’utilizzo degli strumenti e dei servizi predisposti

Durata contrattuale:	dal	01/12/2004 	al: 	31/12/2006

Durata effettiva:	dal	01/04/2005	al:	 31/12/2006

# Attività :  5 Assistenza tecnica all’utilizzo degli strumenti e dei servizi predisposti

Obiettivi:

far conoscere a tutti gli associati il servizio avviato, per consentirne un costante utilizzo, necessario per la natura dinamica della piattaforma applicativa realizzata.

Descrizione dell’attività:

I servizi resi fino ad ora agli associati saranno progressivamente trasformati in servizi on line, per consentire un rapido approccio delle imprese associate al sistema implementato. In particolare: avvio d’impresa, licenze, circolazione stradale, U.M.A. (Utenti Motori Agricoli, libri paga e documenti del lavoro, contabilità, contabilità aziendale, rifiuti e ambiente, sicurezza sul lavoro, fitopatologia, agricoltura biologica, certificazione di qualità, catasto on line, finanza agevolata.

# Tempi e costi

I diagrammi seguenti illustrano, per l’attività e ciascuna sottoattività, i tempi di sviluppo previsti e le voci di costo previste.

Diagramma di Gantt relativo all’attività e alle sottoattività come riportato nel progetto esecutivo e come stimato in questo “Piano dettagliato di attuazione”:

| WP | Attività |  | ###### Mesi | Mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata indicata nel Progetto Esecutivo per l’attività

Durata prevista nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

Tabelle dei costi relative all’attività e alle sottoattività, come riportate nel progetto esecutivo e come previste nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

TABELLE DEI COSTI COME RIPORTATE IN PROGETTO ESECUTIVO

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 19.500 | 21.600 |  |  |  |  | 2.250 | 43.350 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 19.500 | - 21.600 |  |  |  |  | - 2.250 | - 43.350 |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cerasae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Athena | - 19.500 |  |  |  |  |  |  | - 19.500 |
| - Apima |  | - 21.600 |  |  |  |  | - 2.250 | - 23.850 |
| - Partner n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 19.500 | - 21.600 |  |  |  |  | - 2.250 | - 43.350 |

TABELLE DEI COSTI PREVISTE NEL PRESENTE PIANO DETTAGIATO DI ATTUAZIONE

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 19.500 | 21.600 |  |  |  |  | 2.250 | 43.350 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 19.500 | - 21.600 |  |  |  |  | - 2.250 | - 43.350 |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cerasae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Athena | - 19.500 |  |  |  |  |  |  | - 19.500 |
| - Apima |  | - 21.600 |  |  |  |  | - 2.250 | - 23.850 |
| - Partner n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 19.500 | - 21.600 |  |  |  |  | - 2.250 | - 43.350 |

L’attività partirà in ritardo per problemi strettamente organizzativi e burocratici amministrativi.In quanto per l’espletamento delle gare per l’affidamento degli incarichi e dei servizi  sono occorsi più mesi rispetto al previsto