| ### Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |  |
| --- | --- |
| Soggetto APIMA Salento | Codice 039 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 06-06-05 | Ventrella Sciacovelli |  |
| 15-06-05 | Ventrella Sciacovelli |  |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 1° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | Nel P.d.A. 1 è previsto un aumento del budget dell’Attività A1 senza che vi sia una diminuzione nelle altre Attività: Il contributo concedibile non potrà comunque eccedere quello ammesso in via provvisoria. P.d.A. Nei Pda 1, 4 e 5 I i costi sono riportati iva inclusa. I Gantt dei pda vanno migliorati e ripresentati successivamente. #### OK 15.6.05 |
| B. S.A.L. quadrimestrale | La descrizione delle attività dei singoli partner è molto stringata. I Gantt delle attiità non sono chiari e vanno migliorati a partire dal prossimo SAL. #### OK 15.6.05 |
| C. Eventuale Rapporto tecnico | OK Non è previsto alcun rapporto tecnico |
| ## Documentazione economico amministrativa |  |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando | Vedi rendiconto economico |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura |  |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura |  |
| D.4 Fatture |  |
| D.5 Liberatorie |  |
| D.6 Dimostrazione delle spese |  |
| E. Dichiarazione come da Linee Guida | #### OK |
| F. Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | #### OK |
| G. Certificato antimafia (tutti i partner) | #### OK Valida dalla data del 14.2.05 |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | OK ma dovrà consegnare quello del 2004. |
| Documentazione aggiuntiva per la 1a erogazione |  |
| I.1 Dichiarazione inizio attività | OK |
| I.2 Trattamento dati sensibili | OK C’è quella di APIMA Salento ma mancano le dichiarazioni degli altri due partner che potranno essere presentate in seguito |
| I.3 Disponibilità degli immobili | OK Sono collocati nella sede di CIPAS e pagano un subaffitto la cui spesa non è stata ritenuta ammissibile. |
| I.4 Eventuale perizia giurata immobili preesistenti | #### OK Manca e dovrà essere presentata in seguito |
| I.5 Impegno contributo spese | OK |
| I.6 Delibera finanziamento enti creditizi | NA |
| I.7 Contratto di Leasing | N.A. |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | OK Atto costitutivo e statuto OK Indicatori MIR : Manca e potrà essere consegnato in seguito OK Elenco associati: Manca e potrà essere consegnato in seguito OK Calcolo aliquota oraria |
| # Note |  |