0POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C)

Bando “Iniziative a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni”

CONTRAENTE

APIMA SALENTO

TITOLO DEL PROGETTO

AGRO - NET

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

ATTIVITA’: n.1

analisi dei fabbisogni informativi e formativi del territorio

Durata contrattuale:	dal	01/01/2004 	al: 	01/09/2004

Durata effettiva:	dal	01/01/2004	al:	10/03/2005

# 1.	Attività n.1/ Analisi dei fabbisogni informativi e formativi del territorio

L'obiettivo della attività consiste nell’identificare con precisione le necessità del territorio in termini di tecnologia ,formazione e informazione

L'attività è stata  cosi strutturata  e prevede le seguenti sottoattività:

- Censimento delle aziende associate;

- Stato dell’arte relativo alla tecnologia disponibile presso le aziende associate;

- Identificazione delle necessità formative e di accompagnamento per l’utilizzo delle ICT

- Analisi dei bisogni informativi delle aziende: definizione di dettaglio di quali servizi, specialmente informativi, attivare con il presente progetto.

- Identificazione delle aziende presso le quali sperimentare i servizi resi dall’associazione

- Raccogliere i requisiti di massima per la realizzazione della piattaforma telematica

La realizzazione di queste sottoattivita’ ha comportato dei tempi di esecuzione maggiori rispetto a quelli previsti. Infatti non è stato sufficiente un unico contatto con il titolare della ditta associata per riuscire a identificare con precisione i diversi aspetti su elencati. Inoltre nella fase di approfondimento di argomenti specifici quali: le tecnologie disponibili e di ausilio alle attivita’ agricole e le esigenze formative conseguenti è emerso il livello a volte alto di disinformazione che caratterizzava gli imprenditori. Pertanto i tempi per ogni singolo contatto si sono più che raddoppiati.

Ed è proprio con questi incontri eseguiti a cadenza periodica e piu’ o meno ravvicinati che è stato possibile realizzare l’indagine conoscitiva presso gli associati.  L’occasione è stata importante anche per illustrare i contenuti del progetto e le possibilità pratiche di assistenza personalizzata, grazie alla realizzazione di una serie di servizi on-line. Già in questa fase, infatti, è stato possibile fare delle dimostrazioni pratiche per concretizzare quanto enunciato, cosi’ per più di 360 aziende associate è stata compilata on-line la domanda di pagamento per superfici ( Reg.CE n.1251/99 Reg. CE n.1782/03 ) con collegamento al portale del SIAN. La realizzazione di questa importante iniziativa è stata possibile utilizzando il camper debitamente attrezzato che si è trasformato in una efficiente postazione di lavoro mobile, con il vantaggio di raggiungere l’imprenditore nel luogo di esercizio della propria attivita’ e poter eseguire confronti diretti in campo. Cio’ ha avuto riscontrato un grande interesse da parte degli associati, i quali hanno avuto dimostrazione di come la tecnologia riesce a supportare validamente il loro lavoro, migliorandone le condizioni e agendo sui fattori tempo e immobilita’ che spesse volte si tramutano in costi e costituiscono il limite all’efficienza economica aziendale.

Gli imprenditori associati, quindi, hanno voluto conoscere in modo piu’ approfondito i servizi di cui potranno usufruire e le modalita’ attraverso le quali questi servizi si svilupperanno, ritrovando utili gli aspetti pratici degli stessi. Ciò è servito per ragionare sul programma in termini di sviluppo dell’azienda, soprattutto sotto l’aspetto tutt’ora molto debole della promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

# Tempi e costi

I diagrammi seguenti illustrano, per l’attività e ciascuna sottoattività, i tempi di sviluppo previsti e le voci di costo previste.

Diagramma di Gantt relativo all’attività e alle sottoattività come riportato nel progetto esecutivo e come stimato in questo “Piano dettagliato di attuazione”:

| WP | Attività |  | ###### Mesi | Mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | A.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata indicata nel Progetto Esecutivo per l’attività

Durata prevista nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

Tabelle dei costi relative all’attività e alle sottoattività, come riportate nel progetto esecutivo e come previste nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

TABELLE DEI COSTI COME RIPORTATE IN PROGETTO ESECUTIVO

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 72.000 | 10.800 |  |  |  |  | 4.860 | 87.660 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Partner 1 | 27.000 |  |  |  |  |  | 1.620 | 28.620 |
| - Partner 2 | - 45.000 |  |  |  |  |  | - 2.700 | - 47.700 |
| - Partner 3 |  | - 10.800 |  |  |  |  | - 540 | - 11.340 |
| - Partner n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI | - 72.000 | - 10.800 |  |  |  |  | - 4860 | - 87.660 |

TABELLE DEI COSTI PREVISTE NEL PRESENTE PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 | 87.572,22 | 18.000 |  |  |  |  | 9.903,76 | 115.475,98 |
| - a.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Athena | 43.593,25 |  |  |  |  |  |  | 43.593,25 |
| - Cerasae | - 43.978,97 |  |  |  |  |  |  | - 43.978,97 |
| - Apima |  | - 18.000 |  |  |  |  | - 9.903,76 | - 27.903,76 |
| - TOTALI | - 87.572,22 | - 18.000 |  |  |  |  | - 9.903,76 | - 115.475,98 |

L’aumento dei costi è da imputare alla durata dell’attività. Che dai 9 mesi previsti dal progetto esecutivo ,non si è ancora conclusa e si stima di concluderla entro il mese di marzo.