POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C)

Bando “Iniziative a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni”

CONTRAENTE

APIMA SALENTO

TITOLO DEL PROGETTO

AGRO - NET

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

ATTIVITA’: n.2

Progettazione e realizzazione della piattaforma telematica

Durata contrattuale:	dal	01/04/2004 	al: 	31/10/2004

Durata effettiva:	dal	01/07/2004	al:	 31/12/2006

# Attività : 2 Progettazione e realizzazione della piattaforma telematica

L'obiettivo della attività consiste.....

Realizzare la piattaforma tecnologica per l’erogazione dei servizi on-line, per la comunicazione e cooperazione fra le aziende e per la promozione su Internet dell’associazione e dei suoi prodotti.

L'attività sarà cosi strutturata:

La piattaforma è composta da un portale con lo scopo di rendere disponibili i servizi e le informazioni che l’associazione e le aziende affiliate decideranno di pubblicare, ed una intranet comune alle aziende con lo scopo di consentire una maggiore comunicazione e condivisione dell’informazione. Si prevede che al portale si integreranno gli applicativi per l’espletamento dei servizi di e-learning ed e-commerce.

Le sottoattività previste per il completamento della fase sono le seguenti :

Analisi funzionale della piattaforma con la raccolta dei requisiti direttamente presso gli utilizzatori finali e formalizzazione dei requisiti;

Progettazione di dettaglio;

Acquisizione dei sistemi applicativi e Personalizzazione della intranet e del portale;

Integrazione dei sistemi applicativi

Impianto del sistema presso un Internet Data Center (modalità ASP) ed assistenza tecnica.

## 2.1.	SottoAttività  1:  Analisi funzionale della piattaforma con la raccolta dei requisiti direttamente presso gli utilizzatori finali e formalizzazione dei requisiti

La sotto attività consiste in :

- Colloqui presso gli utilizzatori finali, allo scopo di raccogliere e formalizzare i requisiti della piattaforma tecnologica da realizzare

- Analisi funzionale dei requisiti.

- Formalizzazione dei requisiti utente

Il costo della sottoattività è pari a 17.500,00€ in consulenze specialistiche.

## 2.2. 	SottoAttività 2:  Progettazione di dettaglio

La sotto attività consiste in :

- Progettazione di dettaglio della Intranet e del Portale.

- Definizione della piattaforma hardware e di rete necessaria.

- Indagini di mercato rivolte alla valutazione dei prodotti/applicativi/servizi necessari alla implementazione della piattaforma in oggetto

2.3 Sotto Attività 3: Acquisizione dei sistemi applicativi e Personalizzazione della intranet e del portale

La sotto attività consiste in :

- Acquisizione di un sistema software e delle infrastrutture necessarie all’utilizzo dello stesso, che abbia le caratteristiche  di portale e di intranet quanto più possibile conformi ai requisiti utente.

Il portale   dovrà consentire :

  - La gestione di un notiziario dell’associazione

  - La pubblicazione documenti

  - La gestione di link utili

  - La gestione di un servizio di newsletter

  - La gestione dinamica di una sezione con la promozione/descrizione del territorio e delle specificità

  - La gestione di una rubrica con i contatti delle aziende

  - La gestione dinamica di una vetrina delle aziende con la descrizione delle produzioni

  - La gestione dinamica della comunicazione ufficiale (news, circolari, convenzioni, appuntamenti, etc) fra l’associazione e le imprese associate

La Intranet dovrà consentire  :

  - La comunicazione fra tutte le aziende associate

  - L’accesso tramite un semplice collegamento ad Internet e dopo autenticazione con login e password

Sulla Intranet saranno resi disponibili a tutte le imprese associate i seguenti servizi di base (gestibili da ciascuna impresa in modo del tutto autonomo)

  - Document management

  - Help desk per i prori clienti

  - Scambio di documenti ed informazioni con i propri fornitori/clienti

  - Pubblicazione di documenti aziendali

  - Gestione Forum di discussione

  - Gestione di FAQ

La Intranet sarà direttamente interfacciata con il Portale Internet in modo da offrire uno spazio sul portale gestito in autonomia da ciascuna azienda. In pratica utilizzando la Intranet ciascun Associato può strutturare ed implementare prori servizi da inserire nella piattaforma messa a disposizione del progetto.

- Personalizzazione, là dove si rende necessario, del software per adattarlo ai requisiti utente e di progetto del portale e della intranet.

- Acquisizione degli applicativi di “E-commerce” e “E-learning”

- Configurazione del software.

2.4.  Sotto Attività 4 :  Integrazione dei sistemi applicativi

La sotto attività consiste in :

- Rendere interoperabili i sistemi applicativi acquisiti, in considerazione delle partnership già avviate con Enti della Pubblica Amministrazione e istituti di ricerca e formazione.

- Integrare gli applicativi di E-Commerce e di FAD con il portale dell’associazione, in modo che il sistema venga visto dagli utilizzatori finali come una unica piattaforma completa di tali servizi.

2.5.  Sotto Attività 5 :  Impianto del sistema presso un Internet Data Center (modalità ASP) ed assistenza tecnica.

La sotto attività consiste nell’impianto del sistema presso un Internet Data Center, che ospiterà in modalità ASP l’intero sistema informatico composto dal portale, la intranet ed i servizi di e-commerce e FAD.

La soluzione necessita di Data Server ed Application Server, in maniera tale da aumentare la sicurezza dei dati nel WEB:

L’infrastruttura in IDC dovrà prevedere Server con le seguenti  caratteristiche :

- Processore – Pentium IV  a 2..0 GHz con 512 KB di cache

- Architettura di sistema con bus a 400 MHz

- HD da almeno 36,4 GB Ultra 320 a 15KRPM

- Memoria Ram - 2.048 MB DDR SDRAM 2100 ECC DIMM espandibile fino a 6 GB

- Controller Dischi - Controller RAID 5

- Interfaccia per controllo remoto delle funzioni vitali del sistema

- Scheda di rete

- Alimentazione - 400 Watts, ridondato - CE Mark Compliant

E dovrà prevedere oltre alla fornitura, installazione e controllo delle macchine, anche la fornitura dei seguenti servizi:

- Firewall di front-end dedicato

- Definizione e implementazione di regole di filtering personalizzate su firewall di front-end (condiviso/dedicato)

- Servizio di connettività di back-end per l’amministrazione remota dei server tramite una porta lan, con implementazione di regole scelte dal Cliente su firewall di back-end condiviso (max 5)

- Definizione ed implementazione di ulteriori regole di packet filtering su firewall di back-end condiviso

- Registrazione/trasferimento e gestione di domini Internet di 2° livello e indirizzi IP pubblici addizionali

- Servizio di Web Monitoring

- Configurazione di porte Lan aggiuntive

La fornitura del servizio di hosting partirà dalla fine della fase  e, parimenti all’assistenza sistemistica sul Server, durerà fino alla conclusione prevista del progetto (ventisette mesi).

L’Assistenza tecnica e sistemistica sarà fornita per il periodo di ventisette mesi.

Analogamente, anche la manutenzione software dei sistemi applicativi sarà fornita per il periodo di ventisette mesi

Tempi e costi

I diagrammi seguenti illustrano, per l’attività e ciascuna sottoattività, i tempi di sviluppo previsti e le voci di costo previste.

Diagramma di Gantt relativo all’attività e alle sottoattività come riportato nel progetto esecutivo e come stimato in questo “Piano dettagliato di attuazione”:

| WP | Attività |  | ###### Mesi | Mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata indicata nel Progetto Esecutivo per l’attività

Durata prevista nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

Tabelle dei costi relative all’attività e alle sottoattività, come riportate nel progetto esecutivo e come previste nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

TABELLE DEI COSTI COME RIPORTATE IN PROGETTO ESECUTIVO

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 120.000 | - 75.000 | - 25.000 |  | - 55.000 | - 13.750 | - 288.750 |
| - TOTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Apima |  | 120.000 | 75.000 | 25.000 |  | 55.000 | 13.750 | 288.750 |
| - ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTALI |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELLE DEI COSTI PREVISTE NEL PRESENTE PIANO DETTAGIATO DI ATTUAZIONE

| # ATTIVITA’ | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A.1 |  | 120.000 | 75.000 | 25.000 |  | 55.000 | 13.750 | 288.750 |
| - TOTALI |  | - 120.000 | - 75.000 | - 25.000 |  | - 55.000 | - 13.750 | - 288.750 |

| # PARTNER | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOL0 | INFR. TECN | COSTI GEN | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # APIMA SALENTO |  | 120.000 | 75.000 | 25.000 |  | 55.000 | 13.750 | 288.750 |
| - TOTALI |  | - 120.000 | - 75.000 | - 25.000 |  | - 55.000 | - 13.750 | - 288.750 |

L’attività è partita in ritardo per problemi strettamente organizzativi e burocratici amministrativi.In quanto per l’espletamento delle gare e per l’affidamento degli incarichi e dei servizi  sono occorsi più mesi rispetto al previsto.

C’è da evidenziare ,inoltre, che la sottoattività  2.5 e precisamente per il servizio di assistenza tecnica si protrarrà fino alla fine del progetto.