R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | HNC: Health Net-Community |
| Proponente | Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce |
| Partner | AUSL Lecce1. Comune di Lecce. Università di Lecce |
| Importi | Totale progetto 1.500.000 Contributo 750.000 Contributo iva 58.500 Totale contributo 808.500 |
| Durata/avvio/fine | 12 mesi dal 26/07/2005 al 26/07/2006 |
| Presenti incontro | Savatore Riccardo Monsellato, Vinicio Russo, Rodolofo Rollo, Mario Bochicchio, Antonio Tarantini, Nicola Sciacovelli |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 1.499,998 1.104,518 72,921 112,511 45,628 37,019 52,401 75,000 0,000 1 75,000 71,250 3,750 2 37,000 35,150 1,850 3 103,000 97,850 5,150 4 100,000 30,935 11,664 52,401 5,000 5 372,500 324,156 12,063 17,656 18,625 6 347,499 244,408 63,897 17,040 4,779 17,375 7 464,999 300,769 72,921 48,614 4,861 14,584 23,250 % 100,00% 73,63% 4,86% 7,50% 3,04% 2,47% 3,49% 5,00% 0,00% |
| Variazioni | Rimodulati i costi e le attività tra i partner |
| Cronogramma | Vedi allegato |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa | Rendicontato 127.800 euro al 31-10-05 ancora da liquidare pari a circa il 10% del progetto. |
| SAL tecnici | Pda di tutte le attività consegnate. Manca il sal quadrimestrale. |
| Rendicontazioni | I Rendicontazione inviata. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti confermano che il progetto si sta sviluppando sencondo quanto previsto dal progetto esecutivo e, nel caso, sarà richiesta una proroga sul termine delle attivtà da lug 2006 a gen2007. Il Sal Quadrimestrale è già stato inviato e sarà ritrasmesso a breve. Attualmente la percentuale di avanzamento del progetto in termini di spesa è inferiore al 10% al 31.10.05. Tuttavia alla data odierna la ulteriore spesa effettuata è sicuramente non inferiore a 300.000 euro, il chè porta la percentuale di spesa complessiva ad oltre il 30% del totale. Trattandosi di pubblica amministrazione, l’attivazione delle procedure di acquisizione delle collaborazioni è stata subordinata all’effettiva acquisizione della anticipazione concretizzatasi nel mese di dicembre 2005. Sul versante tecnico il progetto si sta svolgendo secondo i tempi e i contenuti previsti nel progetto esecutivo.

DATA: __________

FIRME

________________________