R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | HNC: Health Net-Community |
| # Proponente | Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce |
| # Partner | AUSL Lecce1. Comune di Lecce. Università di Lecce |
| # Importi | Totale progetto 1.500.000 Contributo 750.000 Contributo iva 58.500 Totale contributo 808.500 |
| # Durata/avvio/fine | 12 mesi dal 26/07/2005 al 26/07/2006 |
| Presenti incontro | Savatore Riccardo Monsellato, Vinicio Russo, Rodolofo Rollo, Mario Bochicchio, Antonio Tarantini, Nicola Sciacovelli |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 1.499,998; 1.104,518; 72,921; 112,511; 45,628; 37,019; 52,401; 75,000; 0,000. - 1; - 75,000; - 71,250; - 3,750. - 2; - 37,000; - 35,150; - 1,850. - 3; - 103,000; - 97,850; - 5,150. - 4; - 100,000; - 30,935; - 11,664; - 52,401; - 5,000. - 5; - 372,500; - 324,156; - 12,063; - 17,656; - 18,625. - 6; - 347,499; - 244,408; - 63,897; - 17,040; - 4,779; - 17,375. - 7; - 464,999; - 300,769; - 72,921; - 48,614; - 4,861; - 14,584; - 23,250. - %; - 100,00%; - 73,63%; - 4,86%; - 7,50%; - 3,04%; - 2,47%; - 3,49%; - 5,00%; - 0,00%. |
| # Variazioni | Rimodulati i costi e le attività tra i partner |
| # Cronogramma | Vedi allegato |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa | Rendicontato 127.800 euro al 31-10-05 ancora da liquidare pari a circa il 10% del progetto. |
| # SAL tecnici | Pda di tutte le attività consegnate. Manca il sal quadrimestrale. |
| Rendicontazioni | I Rendicontazione inviata. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti confermano che il progetto si sta sviluppando sencondo quanto previsto dal progetto esecutivo e, nel caso, sarà richiesta una proroga sul termine delle attivtà da lug 2006 a gen2007. Il Sal Quadrimestrale è già stato inviato e sarà ritrasmesso a breve. Attualmente la percentuale di avanzamento del progetto in termini di spesa è inferiore al 10% al 31.10.05. Tuttavia alla data odierna la ulteriore spesa effettuata è sicuramente non inferiore a 300.000 euro, il chè porta la percentuale di spesa complessiva ad oltre il 30% del totale. Trattandosi di pubblica amministrazione, l’attivazione delle procedure di acquisizione delle collaborazioni è stata subordinata all’effettiva acquisizione della anticipazione concretizzatasi nel mese di dicembre 2005. Sul versante tecnico il progetto si sta svolgendo secondo i tempi e i contenuti previsti nel progetto esecutivo.

DATA: __________

FIRME

________________________