## Realizzazione Infrastrutture
POR PUGLIA 2000-2006
Check list per il controllo delle operazioni - Controllo a cura dei Funzionari incaricati del controllo (art. 10 Reg. (CE) 438/01)
CLASSE DI OPERAZIONE 1. - Realizzazione infrastrutture
410A010006 - COMNE DI LATERZA |  |  | Esito controllo |  |  | Importo finanziario dell'irregolarità | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità | Note | Riferimento alle carte di lavoro
|  |  | si | no | n/a
1:00 | Programmazione ed individuazione dei beneficiari finali (verifica presso Responsabile di Misura)
| 1:01 | E' stata valutata la coerenza del progetto con il Programma originario? | x | [5 empty] | 410A010006/40-110
| 1:02 | E' stata valutata la coerenza del progetto con il costo della misura nonché con la scheda di misura del CdP ? | x | [5 empty] | 410A010006/40-110
| 1:03 | E' stata valutata la coerenza del progetto con il Programma Operativo modificato a seguito della riprogrammazione di metà periodo? | x | [5 empty] | 410A010006/40-110
| 1:04 | E' stata valutata la coerenza del progetto con eventuali riprogrammazioni del costo della Misura? | x | [5 empty] | 410A010006/40-110
| 1:05 | Il bando per l'individuazione dei beneficiari finali è coerente con i contenuti del Programma Operativo/Complemento di Programmazione? | x | [5 empty] | 410A010006/40-110
| 1:06 | E' stato verificato il rispetto degli obblighi di informazione, mediante l'analisi delle forme di pubblicità? | x | [5 empty] | 410A010006/40-110
| 1:07 | I criteri di selezione sono stati esplicitati nel bando e sono conformi al Programma Operativo e al Complemento di Programmazione? |  |  | x
| 1:08 | La domanda presentata è stata predisposta su modelli conformi a quelli previsti dal bando? |  |  | x
| 1:09 | La documentazione annessa alla presentazione della domanda è completa ai fini dell'istruttoria preliminare? |  |  | x
| 1:10 | E' stata correttamente nominata una Commissione di valutazione per l'istruttoria delle domande? |  |  | x
| 1:11 | Sono stati redatti i verbali in sede di valutazione delle domande in modo che da essi risultino chiari i criteri di redazione delle graduatorie? |  |  | x
| 1:12 | La graduatoria definitiva è stata adottata a livello gerarchico adeguato (dirigente di settore)? La stessa è stata oggetto di pubblicazione sul BUR? | x | [5 empty] | 410A010006/115
| 1:13 | Il provvedimento di concessione del finanziamento è stato oggetto di formale comunicazione al beneficiario? | x | [5 empty] | 410A010006/120-130
| 1:14 | La data di comunicazione del finanziamento al beneficiario è successiva alla data di determina di approvazione della graduatoria? | x | [5 empty] | 410A010006/130
| 1:15 | La redazione della Convenzione con il soggetto beneficiario risulta coerente con la normativa nazionale e regionale? | x | [5 empty] | 410A010006/120
| 1:16 | E' stata verificata la completezza della documentazione a supporto dell'autorizzazione e del successivo impegno di spesa? Entrambi i provvedimenti sono stati sottoscritti a livello gerarchico adeguato? | x | [5 empty] | 410A010006/120
| 1:17 | E' stata controllata la corretta imputazione dell'impegno di spesa nei capitoli di bilancio regionale interessati? | x | [5 empty] | 410A010006/120
| 1:18 | Verifica della documentazione relativa agli iter procedurali per i Grandi Progetti. |  |  | x
| 1:19 | Verifica delle schede Grandi Progetti, della loro trasmissione alla CE e della approvazione da parte della stessa |  |  | x
2:00 | Attuazione (Beneficiario finale e Destinatario ultimo)
| 2:01 | Sono stati predisposti degli studi di fattibilità? |  |  | x
| 2:02 | E stata verificata la procedura di conferimento degli incarichi di progettazione e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:03 | Nel caso di incarico di progettazione "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2:04 | Nel caso di incarico di progettazione "sotto soglia" sono stati espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:05 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi di progettazione? | x | [5 empty] | 410A010006/215
| 2:06 | E stata verificata la procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? | x | [5 empty] | 410A010006/210
| 2:07 | Per l'incarico di coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione) "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2:08 | Nel caso di incarico di coordinatore per la sicurezza "sotto soglia" sono stati espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2:09 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi di coordinatore per la sicurezza ? | x | [5 empty] | 410A010006/210
| 2:10 | E' stata predisposta la progettazione preliminare e definitiva? | x |  |  |  |  | Espletata nel precedente POP | 410A010006/215
| 2:11 | L'elaborazione della progettazione esecutiva risulta coerente con il progetto definitivo approvato? | x | [5 empty] | 410A010006/215
| 2:12 | E' stata verificata la completezza della documentazione attinente la progettazione esecutiva in conformità alla normativa vigente in materia? | x | [5 empty] | 410A010006/215
| 2:13 | E' stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento in economia e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? |  |  | x
| 2:14 | Nel caso di affidamenti in economia sono stati espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2:15 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi in economia? |  |  | x
| 2:16 | E' stata rispettata la normativa vigente in materia di procedure di affidamento in house e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? |  |  | x
| 2:17 | Nel caso di affidamementi in house sono stati espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2:18 | E' stato verificato il controllo della pubblica amministrazione sull’ente affidatario analogo a quello esercitato da questa sui propri servizi |  |  | x
| 2:19 | E' stata veriifcata la prevalenza dell’attività dell’ente affidatario a vantaggio della pubblica amministrazione che esercita il controllo |  |  | x
| 2:20 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi in house? |  |  | x
| 2:21 | E' stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento sotto soglia comunitaria (trattativa privata, ecc) e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? |  |  | x
| 2:22 | Per gli affidamementi sotto soglia sono state adottate le forme di pubblicità previste dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2:23 | Per gli affidamementi sotto soglia sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:24 | E' stata nominata una commissione di valutazione? |  |  | x
| 2:25 | Sono state verificate le lettera di invito? |  |  | x
| 2:26 | Le lettere di invito riportano in maniera trasparente i criteri di valutazione? |  |  | x
| 2:27 | Sono stati verificati gli atti di istruttoria e valutazione delle offerte? |  |  | n
| 2:28 | E' stata verificata l'applicazione da parte della commissione dei criteri di valutazione indicati nelle lettere di invito |  |  | x
| 2:29 | E' stata verificata la griglia di valutazione predisposta dalla commissione di valutazione? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:30 | E' stato verificato l'atto di aggiudicazione definitiva? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:31 | E' stata verifica la presentazione e relativa valutazione dei ricorsi? |  |  | x
| 2:32 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi sotto-soglia ? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:33 | E' stato verificato il contratto/convenzione? | x | [5 empty] | 410A010006/220
| 2:34 | E' stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento sopra soglia comunitaria e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? |  |  | x
| 2:35 | Il bando-disciplinare-capitolato è stato predisposto correttamente? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:36 | Il bando-disciplinare-capitolato riporta in maniera trasparente i requisiti di ammissibilità? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:37 | Il bando-disciplinare-capitolato riporta in maniera trasparente i criteri di valutazione delle offerte? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:38 | Il bando-disciplinare-capitolato prevedono la possibilità di varianti? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:39 | Il bando-disciplinare-capitolato prevedono la possibilità di sub-appalto? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:40 | Le modalità di pubblicazione del bando -disciplinare-capitolato è corretta? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2:41 | E' stata correttamente nominata una Commissione aggiudicatrice? |  |  | x
| 2:42 | Le procedure adottate in relazione al ricevimento delle offerte e alla loro registrazione sono adeguate? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:43 | Le offerte hanno forma di documento cartaceo e sono sottoscritte? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:44 | Le offerte contengono tutte le caratteristiche per individuare l'offerente, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:45 | Sono state chieste per iscritto all'offerente le giustificazioni relative alle offerte "anomale"? |  |  | x
| 2:46 | Sono state valutate le giustificazioni relative alle offerte "anomale"? |  |  | x
| 2:47 | Sono stati redatti i verbali di gara in sede di valutazione delle offerte in modo che da essi risultino chiari i criteri di attribuzione dei punteggi e selezione del soggetto aggiudicatario? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:48 | E' stata verificata l'applicazione dei criteri di ammissibilità come indicati nel bando-disciplinare-capitolato? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:49 | E' stata verificata l'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte così come indicati nel bando-disciplinare-capitolato? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:50 | E' stata verificata la griglia di valutazione utilizzata dalla Commissione di valutazione? |  |  | x |  |  |  | 410A010006/240
| 2:51 | E' stata verificata la documentazione attestante la presentazione e la valutazione di eventuali ricorsi da parte delle ditte? |  | x |  |  |  | Non risultano ricorsi
| 2:52 | E' stata verificata la documentazione relativa alla aggiudicazione definitiva dell'appalto? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:53 | Si è verificato se il potenziale aggiudicatario, attraverso una banca dati, per l'operazione specifica non benefici di un finanziamento a titolo di altri Fondi o programmi? | x | [5 empty] | 410A010006/240
| 2:54 | E' stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza? |  | x |  |  |  | Non risultano agli atti
| 2:55 | E' stata verificata la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica dei progetti e accertata l’acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta? |  |  | x
| 2:56 | Sono stati verificati il contratto d'appalto e la documentazione ad esso relativa ( es. fideiussione ecc.)? | x | [5 empty] | 410A010006/260
| 2:57 | Il Quadro Tecnico Economico è stato approvato con importi al netto del ribasso? | x | [5 empty] | 410A010006/270
| 2:58 | E' stata verificata la rispondenza tra l'importo di aggiudicazione e il quadro tecnico economico rimodulato oggetto del contratto di appalto? | x | [5 empty] | 410A010006/270
| 2:59 | Il contratto è stato correttamente registrato secondo la normativa vigente? | x | [5 empty] | 410A010006/270
| 2.60 | E' stato verificato il decreto di Impegno? | x | [5 empty] | 410A010006/220
| 2.61 | Il responsabile del procedimento ha predisposto misure atte a consentire il controllo materiale dello stato di avanzamento dei lavori? | x |  |  |  |  | Attraverso le valutazioni delle rendicontazioni dei sal | 410A010006/60
| 2.62 | E' stata verificata l'esistenza del documento di avvio lavori? | x | [5 empty] | 410A010006/290
| 2.63 | E' stata verificata l'eventuale sospensione lavori? | x | [5 empty] | 410A010006/360
| 2.64 | E' stata verificata l'eventuale richiesta proroga da parte della ditta appaltatrice ed eventuale approvazione? | x | [5 empty] | 410A010006/310
| 2.65 | E' stata verificata l'approvazione di eventuali perizie di variante con variazione dell'impegno superiore al 5%? |  | x
| 2.66 | E' stata verificata l'approvazione di eventuali perizie di variante con variazione dell'impegno inferiore al 5%? | x | [5 empty] | 410A010006/300-320
| 2.67 | Le motivazioni addotte sono coerenti con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di perizie di varianti? | x | [5 empty] | 410A010006/300-320
| 2.68 | E' stata verificata la ricezione, da parte della ditta appatatrice delle somme fatturate per lavori (esempio: mandato di pagamento ed accrediti alla ditta appaltatrice)? | x | [5 empty] | 410A010006/350-390
| 2.69 | Sono stati verificati i collaudi intemedi? |  | x |  |  |  | Non risultano agli atti
| 2.70 | Il certificato di ultimazione lavori redatto a cura dell'appaltatore e il conto finale redatto dal direttore lavori a norma dell'art. 173 D.P.R. 554/99 sono stati compilati e trasmessi al Responsabile del procedimento entro il termine ultimo previsto nel contratto? | ?? |  |  |  |  | certificato di regolare esecuzione | 410A010006/380
| 2.71 | Le modalità e i termini di nomina della commissione di collaudo ha rispettato le previsioni di cui all'art. 34 della LR 13/00 e all'art. 188 D.P.R. 554/99? |  |  | x
| 2.72 | Sono state escluse da rendicontazione le maggiori spese accertate dovute a varianti suppletive di importo superiore alle economie conseguite nel corso dell'esercizio, in conformità al disposto di cui all'art. 33 della LR 13/00? |  |  | x
| 2.73 | Nell'eventualità di sospensione dei lavori è stata verificata la ricorrenza di cause di forza maggiore? | x | [5 empty] | 410A010006/360
| 2.74 | E' stata verificata l'alimentazione del monitoraggio finanziario e fisico? | x | [5 empty] | 410A010006/60
| 2.75 | Il collaudo dell'intervento è stato ultimato entro un ragionevole periodo di tempo a decorrere dall'ultimazione dei lavori (non oltre sei mesi)? | x | [5 empty] | 410A010006/380
| 2.76 | E' stata verificata l'acquisizione da parte degli Enti Pubblici preposti del BURP? |  |  | x
| 2.77 | E' stato verificato il rispetto della normativa che prevede l'obbligo di verifcare, anche in via telematica, prima di effettuare pagamenti di importo maggiore di euro 10.000, che il beneficiario non abbia debiti verso l'Erario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento? |  | x |  |  |  | Non risulta agli atti
| 2.78 | E stata verificata la procedura di conferimento dell'incarico di direzione lavori e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? | x | [5 empty] | 410A010006/230
| 2.79 | Nel caso di incarico di direzione lavori "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2.80 | Nel caso di incarico di direzione lavori "sotto soglia" sono stati epletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria ? | x | [5 empty] | 410A010006/200
| 2.81 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi di direzione lavori? | x | [5 empty] | 410A010006/230
| 2.82 | E' stata verificata la procedura di conferimento dell’incarico di collaudo e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? |  |  | x
| 2.83 | Nel caso di incarico di collaudo "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2.84 | Nel caso di incarico di collaudo "sotto soglia" sono stati epletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? | x | [5 empty] | 410A010006/380
| 2.85 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi di collaudo? | x | [5 empty] | 410A010006/380
| 2.86 | E' stata verificata la procedura di conferimento incarico a professionisti (ingegnere) e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione? | x | [5 empty] | 410A010006/380
| 2.87 | Nel caso di conferimento di incarico a professionisti "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? |  |  | x
| 2.88 | Nel caso di incarico di conferimento di incarico a professionisti "sotto soglia" sono stati epletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria? | x | [5 empty] | 410A010006/380
| 2.89 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi a professionisti? | x | [5 empty] | 410A010006/380
3:00 | Rendicontazione
| 3:01 | E' stata verificata la completezza della documentazione a supporto della richiesta di anticipazione fatta dall'soggetto appaltatore/soggettoattuatore? | x | [5 empty] | 410A010006/350-390
| 3:02 | E' stata predisposta la fideiussione a garanzia dell'anticipo? |  |  | x
| 3:03 | La richiesta di anticipo ha data successiva alla determina di approvazione del finanziamento? | x | [5 empty] | 410A010006/350-390
| 3:04 | La data dell'atto di liquidazione dell'anticipo è successivo alla data del verbale di consegna lavori e alla data della delibera di approvazione del progetto esecutivo? | x | [5 empty] | 410A010006/350-390
| 3:05 | L'importo è stato ripartito correttamente nei capitoli di bilancio di riferimento e questi ultimi corrispondono ai capitoli e gli importi sono riportati nell'atto di liquidazione? | x | [5 empty] | 410A010006/350-390
| 3:06 | Gli importi richiesti dalla ditta esecutrice corrispondono con la documentazione a sostegno della richiesta dell'erogazione (Certificati di pagamento emessi dal Direttore lavori, fatture, ricevute, piano particellare espropri, ...)? | x | [5 empty] | 410A010006/350-390
| 3:07 | Il pagamento del saldo da parte della stazione appaltante è effettuato solo a seguito della formale approvazione/accettazione del verbale di collaudo (ovvero Certificato di regolare esecuzione)? | x | [5 empty] | 410A010006/350-390
| 3:08 | L'erogazione del saldo da parte dell'Amministrazione Regionale è stata disposta contestualmente ovvero successivamente alla emissione del provvedimento, predisposto dai Dirigenti dei settori o strutture responsabili? |  |  | ???
| 3:09 | I dati relativi alla ditta esecutrice (da contratto) corrispondono all'intestazione del conto corrente utilizzato per l'accredito delle risorse spettanti.? | x | [5 empty] | 410A010006/420
| 3:10 | Sono stati correttamente predisposti i mandati di pagamento in favore della Ditta Esecutrice? | x | [5 empty] | 410A010006/420
| 3:11 | Sono stati verificati i documenti di quietanza? | x | [5 empty] | 410A010006/420
| 3:12 | Le spese generali (progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo) sono state riconosciute nella misura massima del 12% del costo dei lavori e forniture a base d'appalto? | x | [5 empty] | 410A010006/270
| 3:13 | Le spese rendicontate risultano tutte ammissibili (per natura) ed eleggibili (per epoca di pagamento) ai sensi della normativa comunitaria vigente? Verificare che le spese relative al progetto controllato rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento 448/04. Nel caso i suddetti requisiti non vengano rispettati, dettagliare i punti di non ammissibilità come di seguito riportati | x | [5 empty] | 410A010006/60-420
3.13.01 |  | Verifica che le spese rendicontate dai beneficiari finali si riferiscano a pagamenti effettivamente sostenuti, ossia ad operazioni che hanno avuto una manifestazione finanziaria consistente in un esborso di denaro (salvo quanto indicato nella norma 1, punto 1.5). (per beneficiari finali si intendono i soggetti responsabili dell’attuazione del singolo intervento).
3.13.02 |  | Verifica che i pagamenti siano comprovati da fatture quietanziate o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente ossia documenti di fonte terza rispetto al beneficiario finale che predispone la rendicontazione (per esempio, contabili bancarie, riscontri di tesoreria, ecc.)
3.13.03 |  | Verifica, nel caso di interventi realizzati attraverso appalti pubblici di lavori o di servizi, che le fatture siano quietanziate (o gli altri documenti equivalenti) e siano rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti.
3.13.04 |  | Verifica, nel caso di interventi realizzati attraverso forme diverse dagli appalti pubblici di lavori o di servizi (incluse la concessione di sovvenzioni pubbliche) che i pagamenti relativi alle spese rendicontate siano comprovati dai soggetti interessati che intervengono nell’attuazione del progetto.
3.13.05 |  | Verifica, nel caso di regimi d’aiuto (ossia erogazione di finanziamenti a particolari categorie di soggetti quali “i giovani imprenditori”, “gli imprenditori agricoli”, ecc.), che i finanziamenti siano stati effettivamente erogati ai destinatari finali ammessi al beneficio contributivo (i percettori dell’aiuto) da parte dei soggetti che concedono l’aiuto.
3.13.06 |  | Verifica, nel caso di regimi d’aiuto, che i pagamenti corrispondano alle condizioni e agli obiettivi dell’aiuto ossia: - che siano erogati per l’importo determinato nei bandi di attuazione o nel Regolamento del Programma di Interventi; - che siano erogati a favore dei soggetti che possiedono i requisiti identificati nei bandi di attuazione o nel Regolamento del Programma di Interventi (per esempio, il fatto di essere un imprenditore agricolo di età anagrafica non superiore ad un certo valore).
3.13.07 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese relative ad ammortamento di beni materiali ad utilità pluriennale (per esempio, immobili o attrezzature) utilizzati per l’attuazione del singolo intervento cofinanziato: - che i beni ammortizzati non siano stati acquisiti beneficiando di finanziamenti nazionali o comunitari (tale aspetto può essere verificato attraverso un riscontro nella banca dati detenuta dall'amministrazione appaltante o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea, dove sono registrati tutti i finanziamenti agevolati erogati ai diversi beneficiari/destinatari. In ogni caso i beneficiari/destinatari sono tenuti ad attestare, in sede di partecipazione alle procedure di selezione, l'assenza di agevolazioni contributive già ricevute sulla stessa operazione della quale si chiede l'ammissione al finanziamento comunitario);
- che sia stato calcolato conformemente ai principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio (per esempio, c.c. e PCDC per le aziende private o Leggi di contabilità per le aziende pubbliche);
- che l’ammortamento sia stato calcolato pro-quota relativamente al periodo di cofinanziamento dell’operazione; - che siano state applicate, laddove esistono, le disposizioni più rigorose definite dai bandi di gara, dal regolamento del Programma di Intervento o da altre fonti normative e regolatorie.
3.13.08 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese generali: - che le spese siano state effettivamente pagate (principio di cassa) nel periodi di riferimento; - che le spese siano state imputate al progetto in base a criteri che tengono conto del periodo di cofinanziamento dell’operazione e di un metodo di imputazione ragionevole e dimostrabile (ciò attiene all’esistenza di un criterio ragionevole di imputazione e di regole e procedure per l’imputazione analitica delle spese generali al singolo intervento). - che siano state applicate, laddove esistono, le disposizioni più rigorose definite dai bandi di gara, dal regolamento del Programma di Intervento o da altre fonti normative e regolatorie
3.13.09 |  | Verifica che siano state escluse dalla rendicontazione le spese relative ai seguenti subappalti: - subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato; - subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati (ciò richiede la necessità che il sub-appaltatore produca, a sua volta, una rendicontazione analitica delle spese sostenute a fronte dell’attività svolta in attuazione della parte di opera o servizio sub-appaltata)
3.13.10 |  | Verifica che siano state considerate le entrate generate dal singolo intervento cofinanziato durante il periodo del suo cofinanziamento (o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, qualora ciò sia stabilito dalle regole applicabili al singolo programma di intervento) attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti. Sono escluse da tale disciplina: a) le entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento 1260/99 (si veda tale articolo); b) le entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10 (Rinvio); c) le entrate relative alla contribuzione del privato (p.e. nel caso di beneficiari finali privati) nella realizzazione dell’intervento.
3.13.11 |  | Verifica che le entrate di cui al punto precedente siano state portate in riduzione del cofinanziamento dei Fondi Strutturali richiesto per il singolo intervento Verifica che, prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi Strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, tali entrate siano integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata
3.13.12 |  | Verifica che siano stati esclusi dalla rendicontazione gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.
3.13.13 |  | Verifica che le spese di apertura e di gestione dei conti correnti inserite in rendicontazione facciano esclusivo riferimento ai conti correnti accesi per la gestione separata dei flussi finanziari connessi al cofinanziamento comunitario
3.13.14 |  | Verifica che le spese rendicontate relative a: - consulenze legali o notarili; - consulenze tecniche; - consulenze finanziarie. siano direttamente legate e necessarie per la preparazione o l’attuazione del singolo intervento cofinanziato. (Verificare se tali tipologie di spese siano state previste nel budget di progetto ammesso a finanziamento)
3.13.15 |  | Verifica che le spese rendicontate relative a: - servizi di contabilità; - servizi di revisione contabile; siano connesse ad obblighi prescritti dall’autorità di gestione. (Verificare se tali tipologie di spese siano state previste nel budget di progetto ammesso a finanziamento)
3.13.16 |  | Verifica che le spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento. (Vedere anche quanto indicato nei bandi di gara che attivano i singoli interventi)
3.13.17 |  | Verifica che siano stati esclusi dalla rendicontazione le spese relative ad ammende, penali o controversie legali anche qualora queste siano connesse all’intervento cofinanziato.
3.13.18 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese relative all’acquisto di terreni non edificati: - che esista un nesso diretto, desumibile dal progetto tecnico, fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata; - che la spesa rendicontata sia contenuta al 10% del valore complessivo dell’investimento relativo al singolo intervento (tale limite può essere superato quando si tratta di investimenti a tutela dell'ambiene o qualora venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione); - che esista una certificazione, rilasciata da parte di un professionista indipendente qualificato o da un organismo debitamente autorizzato, nella quale si attesta che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato (In caso negativo sarà necessario richiedere l'adempimento di tale condizione o verificarla direttamente laddove possibile).
3.13.19 |  | Verifica, nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, che le spese relative all’acquisto di terreni non edificati (per un valore superiore al 10% del vaore complessivo dell’investimento relativo al singolo intervento) siano state inserite in rendicontazione qualora sussistano le seguenti condizioni: - l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione; - il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione; - il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati e accettati dall'autorità di gestione; - l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
3.13.20 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese relative all’acquisto di beni immobili: - che esista un nesso diretto, desumibile dal progetto tecnico, fra l'acquisto del bene e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata; - che esista una certificazione, rilasciata da parte di un professionista indipendente qualificato o da un organismo debitamente autorizzato, nella quale si attesta che il prezzo d'acquisto non sia superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure si specificano i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale (in caso negativo sarà necessario richiedere l'adempimento di tale condizione o verificarla direttamente laddove possibile); - che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; - che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione; - che l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione.
3.13.21 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione della spesa relativa all’IVA: - che l'IVA sia stata sostenuta in maniera definitiva dal beneficiario finale o dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto (siano essi soggetti pubblici o privati), e non possa essere recuperata in nessun modo (ossia chiesta a rimborso o portata in detrazione nella liquidazione IVA); - che la mancata possibilità di recuperare l'IVA deriva da norme specifiche nazionali compatibili la normativa comunitaria (in particolare con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA); - che il valore dell’IVA rendicontata superi il valore del contributo comunitario concesso (salvo i casi particolari di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del Regolamento 1260/99 – Rinvio). Nei casi in cui il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata ammissibile a rendicontazione.
3.13.22 |  | Verifica che siano state escluse dalla rendicontazione la spese relative ad altri tributi o oneri diversi dall’IVA (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali. Tali spese sono ammesse a rendicontazione solo se vengono effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
3.13.23 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese sostenute per la gestione ed esecuzione dei fondi strutturali, che le spese rendicontate facciano riferimento a: - spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni (ma escluse la spesa per l'acquisizione e l'installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione); - spese per le riunioni di comitati e subcomitati relative all'esecuzione dell'assistenza (tali spese possono comprendere anche gli oneri per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento); - spese relative alla revisione contabile ed ai controlli in loco delle operazioni (relative cioè al controllo di II livello). (In ogni caso l’importo massimo del contributo comunitario destinabile al finanziamento di tali spese è determinato, per ciascun Programma di Intervento, in base a quanto stabilito dalla Norma 11, punti da 2.3 a 2.7)
3.13.24 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione degli oneri per gli stipendi (inclusi i contributi alla previdenza sociale) tra le spese di gestione ed esecuzione degli interventi: - che si tratti di personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati, con decisione debitamente documentata dell'autorità competente, al fine di svolgere le attività identificate nel punto precedente; oppure - che si tratti di collaboratori o professionisti (altro personale) impiegato per svolgere le attività identificate nel punto precedente. (Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento)
3.13.25 |  | Verifica che la rendicontazione di spese relative ad operazioni rientranti nell’ambito delle attività di Assistenza Tecnica che non siano indicate al punto 2 della Norma 11 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione, nonché l'acquisizione e installazione di sistemi informatici di gestione, sorveglianza e valutazione) sia prevista dal regolamento di attuazione del Programma. In ogni caso sono escluse dalla rendicontazione le spese, rientranti in tale ambito di attività, ma relative a stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici.
3.13.26 |  | Verifica che, nel caso di rendicontazione di altre spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche in relazione all’esecuzione di interventi cofinanziati, le attività cui le spese si riferiscono non rientrino nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità. Se la condizione di cui sopra è soddisfatta, possono essere rendicontate le seguenti spese: - oneri relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali spese devono essere fatturate a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificate sulla base di documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;
- oneri attinenti all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa la stessa beneficiaria finale e che esegua un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. Tali spese devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificate in base a documenti che consentano di accertare i costi effettivi sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.
3.13.27 |  | Verifica che le spese rendicontate facciano riferimento a interventi realizzati in aree obiettivo 1
3:14 | 2:35 | Gli importi erogati sono correttamente registrati nel sistema contabile? | x | [5 empty] | 410A010006/60-420
3:15 | 2:36 | Gli importi erogati sono correttamente riportati nelle domande di pagamento trasmesse all’autorità regionale? | x | [5 empty] | 410A010006/150-160-170
Descrizione del progetto
Legenda:
| si | esito positivo
| no | esito negativo
| n/a | non applicabile
Data compilazione check list:
| Esecutore dei controlli: |  | Nome: |  |  |  | Firma:

## acqu. beni e servizi
POR PUGLIA 2000-2006
Check list per il controllo delle operazioni - Controllo a cura dei Funzionari incaricati del controllo (art. 10 Reg. (CE) 438/01)
CLASSE DI OPERAZIONE 2. - Acquisizione di beni e servizi
|  |  | Esito controllo |  |  | Importo finanziario dell'irregolarità | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità | Note | Riferimento alle carte di lavoro
|  |  | si | no | n/a
1:00 | Programmazione ed individuazione dei beneficiari finali (verifica presso Responsabile di Misura)
| 1:01 | E' stata valutata la coerenza del progetto con il Programma originario? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-20; 302A040014/05-05-125;
| 1:02 | E' stata valutata la coerenza del progetto con il costo della misura nonché con la scheda di misura del CdP ? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-20; 302A040014/05-05-127;
| 1:03 | E' stata valutata la coerenza del progetto con il Programma Operativo modificato a seguito della riprogrammazione di metà periodo? |  |  | X
| 1:04 | E' stata valutata la coerenza del progetto con eventuali riprogrammazioni del costo della Misura? |  |  | X
| 1:05 | Il bando è coerente con i contenuti del Programma Operativo/Complemento di Programmazione? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-20; 302A040014/05-05-125;
| 1:06 | E' stato verificato il rispetto degli obblighi di informazione, mediante l'analisi delle forme di pubblicità? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-125;
| 1:07 | I criteri di selezione del beneficiario finale sono stati esplicitati nel bando e sono conformi al Programma Operativo e al Complemento di Programmazione? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-20; 302A040014/05-05-125;
| 1:08 | La domanda presentata è stata predisposta su modelli conformi a quelli previsti dal bando? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-127;
| 1:09 | La documentazione annessa alla presentazione della domanda è completa ai fini dell'istruttoria preliminare? | X |  |  |  |  | NON TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE SONO STATI VERIFICATI. | 302A040014/05-05-127;
| 1:10 | E' stata correttamente nominata una Commissione di valutazione per l'istruttoria delle domande? |  |  | X |  |  | NON SONO STATI ACQUISITI DOCUMENTI ATTESTANTI LA NOMINA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE E IL VERBALE DELLA VALUTAZIONE DI MERITO.
| 1:11 | Sono stati redatti i verbali in sede di valutazione delle domande in modo che da essi risultino chiari i criteri di redazione delle graduatorie? |  |  | X |  |  | NON SONO STATI ACQUISITI DOCUMENTI ATTESTANTI LA NOMINA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE E IL VERBALE DELLA VALUTAZIONE DI MERITO.
| 1:12 | La graduatoria definitiva è stata adottata a livello gerarchico adeguato (dirigente di settore)? La stessa è stata oggetto di pubblicazione sul BUR? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-135;
| 1:13 | Il provvedimento di concessione del finanziamento è stato oggetto di formale comunicazione al beneficiario? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-130;
| 1:14 | La data di comunicazione del finanziamento al beneficiario è successiva alla data di determina di approvazione della graduatoria? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-135; 302A040014/05-05-130;
| 1:15 | La redazione della Convenzione con il soggetto beneficiario risulta coerente con la normativa nazionale e regionale? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-35;
| 1:16 | E' stata verificata la completezza della documentazione a supporto dell'autorizzazione e del successivo impegno di spesa? Entrambi i provvedimenti sono stati sottoscritti a livello gerarchico adeguato? | X |  |  |  |  | DAL RAPPORTO MIR NON RISULTANO I CAPITOLI DI BILANCIO UTILIZZATI, GLI STESSI SONO RILEVABILI SOLTANTO DALLE DETRMINE DI LIQUIDAZIONE | 302A040014/05-05-27; 302A040014/05-05-60; 302A040014/05-05-100;
| 1:17 | E' stata controllata la corretta imputazione dell'impegno di spesa nei capitoli di bilancio regionale interessati? | X |  |  |  |  | DAL RAPPORTO MIR NON RISULTANO I CAPITOLI DI BILANCIO UTILIZZATI, GLI STESSI SONO RILEVABILI SOLTANTO DALLE DETRMINE DI LIQUIDAZIONE | 302A040014/05-05-27; 302A040014/05-05-60; 302A040014/05-05-100;
2:00 | Attuazione (Beneficiario e Destinatario ultimo)
| 2:01 | E stata verificata la procedura di conferimento degli incarichi di progettazione e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione?
| 2:02 | Nel caso di incarico di progettazione "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:03 | Nel caso di incarico di progettazione "sotto soglia" sono stati espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:04 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi di progettazione?
| 2:05 | E' stata verificata la procedura di conferimento dell’incarico di collaudo e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione?
| 2:06 | Nel caso di incarico di collaudo "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:07 | Nel caso di incarico di collaudo "sotto soglia" sono stati epletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:08 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi di collaudo?
| 2:09 | E' stata verificata la procedura di conferimento incarico a professionisti (specificare la natura dell’incarico) e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione?
| 2:10 | Nel caso di conferimento di incarico a professionisti "sopra soglia" sono state adottate le forme di pubblicità previste nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:11 | Nel caso di incarico di conferimento di incarico a professionisti "sotto soglia" sono stati epletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:12 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi a professionisti?
| 2:13 | E' stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento sopra soglia comunitaria e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione?
| 2:14 | Il bando-disciplinare-capitolato è stato predisposto correttamente?
| 2:15 | Il bando-disciplinare-capitolato riporta in maniera trasparente i requisiti di ammissibilità?
| 2:16 | Il bando-disciplinare-capitolato riporta in maniera trasparente i criteri di valutazione delle offerte?
| 2:17 | Il bando-disciplinare-capitolato prevedono la possibilità di varianti?
| 2:18 | Il bando-disciplinare-capitolato prevedono la possibilità di sub-appalto?
| 2:19 | Le modalità di pubblicazione degli avvisi/bandi -disciplinare-capitolato sono corretti?
| 2:20 | Il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione è stato adottato a livello gerarchico adeguato?
| 2:21 | I criteri di valutazione sono stati fissati prima del ricevimento delle offerte?
| 2:22 | Le procedure adottate in relazione al ricevimento delle offerte e alla loro registrazione sono adeguate?
| 2:23 | Le offerte contengono tutte le caratteristiche richieste dal bando di gara?
| 2:24 | Sono stati redatti i verbali di gara in sede di valutazione delle offerte in modo che da essi risultino chiari i criteri di attribuzione dei punteggi e selezione del soggetto aggiudicatario?
| 2:25 | E' stata verificata l'applicazione dei criteri di ammissibilità come indicati nel bando-disciplinare-capitolato?
| 2:26 | E' stata verificata l'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte così come indicati nel bando-disciplinare-capitolato?
| 2:27 | E' stata verificata la griglia di valutazione utilizzata dalla Commissione di valutazione?
| 2:28 | E' stata verificata la documentazione attestante la presentazione e la valutazione di eventuali ricorsi da parte delle ditte?
| 2:29 | E' stata verificata la documentazione relativa alla aggiudicazione definitiva dell'appalto?
| 2:30 | Si è verificato se il potenziale aggiudicatario, attraverso una banca dati, per l'operazione specifica non benefici di un finanziamento a titolo di altri Fondi o programmi?
| 2:31 | E' stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità?
| 2:32 | E' stata verificata la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica dei progetti e accertata l’acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta?
| 2:33 | E' stato predisposto correttamernte il contratto?
| 2:34 | Sono stati verificati il contratto d'appalto e la documentazione ad esso relativa?
| 2:35 | Il contratto è stato correttamente registrato secondo la normativa vigente?
| 2:36 | Nel caso di affidamenti in economia sono stati espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:37 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi in economia?
| 2:38 | E' stata rispettata la normativa vigente in materia di procedure di affidamento in house e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione?
| 2:39 | Nel caso di affidamementi in house sono stati espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:40 | E' stato verificato il controllo della pubblica amministrazione sull’ente affidatario analogo a quello esercitato da questa sui propri servizi
| 2:41 | E' stata veriifcata la prevalenza dell’attività dell’ente affidatario a vantaggio della pubblica amministrazione che esercita il controllo
| 2:42 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi in house?
| 2:43 | E' stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento sotto soglia comunitaria (trattativa privata, ecc) e il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione?
| 2:44 | Per gli affidamementi sotto soglia sono state adottate le forme di pubblicità previste dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:45 | Per gli affidamementi sotto soglia sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria?
| 2:46 | E' stata nominata una commissione di valutazione?
| 2:47 | Sono state verificate le lettera di invito?
| 2:48 | Le lettere di invito riportano in maniera trasparente i criteri di valutazione?
| 2:49 | Sono stati verificati gli atti di istruttoria e valutazione delle offerte?
| 2:50 | E' stata verificata l'applicazione da parte della commissione dei criteri di valutazione indicati nelle lettere di invito
| 2:51 | E' stata verificata la griglia di valutazione predisposta dalla commissione di valutazione?
| 2:52 | E' stato verificato l'atto di aggiudicazione definitiva?
| 2:53 | E' stata verifica la presentazione e relativa valutazione dei ricorsi?
| 2:54 | Sono stati verificati gli atti di conferimento degli incarichi sotto-soglia ?
| 2:55 | E' stato verificato il contratto/convenzione?
| 2:56 | E' stato verificato il decreto di Impegno?
| 2:57 | E' stata verificata l'alimentazione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale?
| 2:58 | E' stata verificata l'esistenza del documento di inizio lavori?
| 2:59 | E' stata verificata l'eventuale sospensione lavori?
| 2.60 | E' stata verificata l'eventuale richiesta proroga da parte della ditta appaltatrice ed eventuale approvazione?
| 2.61 | E' stata verificata la ricezione, da parte della ditta appatatrice delle somme fatturate per la realizzazione di beni e servizi (esempio: mandato di pagamento ed accrediti alla ditta appaltatrice)?
| 2.62 | Sono stati verificati i certificati di regolare esecuzione/collaudi?
| 2.63 | Nell'eventualità di sospensione dei lavori è stata verificata la ricorrenza di cause di forza maggiore?
| 2.64 | Il Cerificato di regolare esecuzione/collaudo dell'intervento è stato prediposto entro un ragionevole periodo di tempo a decorrerre dall'ultimazione dei lavori?
| 2.65 | E' stata verificata l'acquisizione da parte degli enti pubblici preposti del DURC?
| 2.66 | E' stato verificato il rispetto della normativa che prevede l'obbligo di verifcare, anche in via telematica, prima di effettuare pagamenti di importo maggiore di euro 10.000, che il beneficiario non abbia debiti verso l'Erario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento?
3:00 | Rendicontazione
| 3:01 | E' stata verificata la completezza della documentazione a supporto della richiesta di anticipazione (se prevista) fatta dal soggetto attuatore? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-40; 302A040014/05-05-45; 302A040014/05-05-55;
| 3:02 | La determinazione dell'importo da erogare a titolo di anticipazione (se prevista) è stata fatta con riferimento alla percentuale prevista dal bando? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-60; 302A040014/05-05-125
| 3:03 | La richiesta di anticipo (se previsto) ha data successiva alla determina di approvazione del finanziamento? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-55; 302A040014/05-05-60
| 3:04 | La data dell'atto di liquidazione dell'anticipo è successivo alla comunicazione da parte dell'ente attuatore di inizio lavori/attività? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-50; 302A040014/05-05-60
| 3:05 | L'importo è stato ripartito correttamente nei capitoli di bilancio di riferimento e questi ultimi corrispondono ai capitoli e importi riportati nell'atto di liquidazione? |  |  | X |  |  | DAL RAPPORTO MIR NON RISULTANO I CAPITOLI DI BILANCIO UTILIZZATI, GLI STESSI SONO RILEVABILI SOLTANTO DALLE DETRMINE DI LIQUIDAZIONE | 302A040014/05-05-27; 302A040014/05-05-60; 302A040014/05-05-100;
| 3:06 | I pagamenti effettuati dal soggetto attuatore sono correttamente registrati nel suo sistema contabile? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-27
| 3:07 | Gli importi pagati dal soggetto attuatore sono correttamente riportati nelle domande di pagamento trasmesse all’autorità regionale?
| 3:08 | Il soggetto attutatore ha provveduto a fornire periodiche rendicontazioni all'Amminstrazione regionale (quadrimestrali) in conformità al disposto di cui all'art. 53 della LR 13/00? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-205
| 3:09 | Le domande di pagamento comprendono la documentazione prevista dall'art. 53 della LR 13/00? |  |  | X
| 3:10 | Gli importi intermedi richiesti sono congruenti con l'avanzamento del progetto/attività finanziata? | X
| 3:11 | La richiesta di erogazione del saldo insieme con la comunicaizone di ultimazione delle attività/progetto è stata trasmessa all'Autorità regionale entro il termine previsto dal contratto/convenzione? | X |  |  |  |  | AL MOMENTO DELLA VERIFICA NON RISULTA RICHIESTA DI SALDO EFFETTUATA DA PARTE DELL'ENTE ED INOLTRE IL PROGETTO E' STATO OGGETTO DI PROROGA REGOLARMENTE AUTORIZZATA | 302A040014/05-05-185; 302A040014/05-05-85; 302A040014/05-05-160; 302A040014/05-05-35
| 3:12 | Nell'eventualità di richiesta di proroga dell'attività (se prevista contrattualmente) , sono stati verificati i presupposti di ricorrenza della stessa? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-85;
| 3:13 | L'erogazione del saldo da parte dell'Amministrazione Regionale (non meno del 5% del finanziamento concesso) è stata disposta contestualmente ovvero successivamente alla emissione del provvedimento, predisposto dai Dirigenti dei settori o strutture responsabili? |  |  | X |  |  | ALLA DATA DELLA VERIFICA NON RISULTA EFFETTUATA RICHIESTA DI SALDO
| 3:14 | Sono stati correttamente predisposti i manadati di pagamento in favore della Ditta Esecutrice? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-27;
| 3:15 | Sono stati verificati i documenti di quitenza? | X | [5 empty] | 302A040014/05-05-215;
| 3:16 | Le spese rendicontate risultano tutte ammissibili (per natura) ed eleggibili (per epoca di pagamento) ai sensi della normativa comunitaria vigente? Verificare che le spese relative al progetto controllato rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento 448/04. Nel caso i suddetti requisiti non vengano rispettati, dettagliare i punti di non ammissibilità come di seguito riportati |  | X |  |  |  | LE SPESE E LE MOTIVAZIONI DEI TAGLI EFFETTUATI RISULTANO DALLA LETTURA DEL VERBALE DEL 08/01/2008 DELL'UFFICIO RISCONTRO RENDICONTAZIONI | 302A040014/05-05-185;
3.16.01 |  | Verifica che le spese rendicontate dai beneficiari finali si riferiscano a pagamenti effettivamente sostenuti, ossia ad operazioni che hanno avuto una manifestazione finanziaria consistente in un esborso di denaro (salvo quanto indicato nella norma 1, punto 1.5). (per beneficiari finali si intendono i soggetti responsabili dell’attuazione del singolo intervento).
3.16.02 |  | Verifica che i pagamenti siano comprovati da fatture quietanziate o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente ossia documenti di fonte terza rispetto al beneficiario finale che predispone la rendicontazione (per esempio, contabili bancarie, riscontri di tesoreria, ecc.)
3.16.03 |  | Verifica, nel caso di interventi realizzati attraverso appalti pubblici di lavori o di servizi, che le fatture siano quietanziate (o gli altri documenti equivalenti) e siano rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti.
3.16.04 |  | Verifica, nel caso di interventi realizzati attraverso forme diverse dagli appalti pubblici di lavori o di servizi (incluse la concessione di sovvenzioni pubbliche) che i pagamenti relativi alle spese rendicontate siano comprovati dai soggetti interessati che intervengono nell’attuazione del progetto.
3.16.05 |  | Verifica, nel caso di regimi d’aiuto (ossia erogazione di finanziamenti a particolari categorie di soggetti quali “i giovani imprenditori”, “gli imprenditori agricoli”, ecc.), che i finanziamenti siano stati effettivamente erogati ai destinatari finali ammessi al beneficio contributivo (i percettori dell’aiuto) da parte dei soggetti che concedono l’aiuto.
3.16.06 |  | Verifica, nel caso di regimi d’aiuto, che i pagamenti corrispondano alle condizioni e agli obiettivi dell’aiuto ossia: - che siano erogati per l’importo determinato nei bandi di attuazione o nel Regolamento del Programma di Interventi; - che siano erogati a favore dei soggetti che possiedono i requisiti identificati nei bandi di attuazione o nel Regolamento del Programma di Interventi (per esempio, il fatto di essere un imprenditore agricolo di età anagrafica non superiore ad un certo valore).
3.16.07 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese relative ad ammortamento di beni materiali ad utilità pluriennale (per esempio, immobili o attrezzature) utilizzati per l’attuazione del singolo intervento cofinanziato: - che i beni ammortizzati non siano stati acquisiti beneficiando di finanziamenti nazionali o comunitari (tale aspetto può essere verificato attraverso un riscontro nella banca dati detenuta dall'amministrazione appaltante o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea, dove sono registrati tutti i finanziamenti agevolati erogati ai diversi beneficiari/destinatari. In ogni caso i beneficiari/destinatari sono tenuti ad attestare, in sede di partecipazione alle procedure di selezione, l'assenza di agevolazioni contributive già ricevute sulla stessa operazione della quale si chiede l'ammissione al finanziamento comunitario);
- che sia stato calcolato conformemente ai principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio (per esempio, c.c. e PCDC per le aziende private o Leggi di contabilità per le aziende pubbliche);
- che l’ammortamento sia stato calcolato pro-quota relativamente al periodo di cofinanziamento dell’operazione; - che siano state applicate, laddove esistono, le disposizioni più rigorose definite dai bandi di gara, dal regolamento del Programma di Intervento o da altre fonti normative e regolatorie.
3.16.08 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese generali: - che le spese siano state effettivamente pagate (principio di cassa) nel periodi di riferimento; - che le spese siano state imputate al progetto in base a criteri che tengono conto del periodo di cofinanziamento dell’operazione e di un metodo di imputazione ragionevole e dimostrabile (ciò attiene all’esistenza di un criterio ragionevole di imputazione e di regole e procedure per l’imputazione analitica delle spese generali al singolo intervento). - che siano state applicate, laddove esistono, le disposizioni più rigorose definite dai bandi di gara, dal regolamento del Programma di Intervento o da altre fonti normative e regolatorie
3.16.09 |  | Verifica che siano state escluse dalla rendicontazione le spese relative ai seguenti subappalti: - subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato; - subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati (ciò richiede la necessità che il sub-appaltatore produca, a sua volta, una rendicontazione analitica delle spese sostenute a fronte dell’attività svolta in attuazione della parte di opera o servizio sub-appaltata)
3.16.10 |  | Verifica che siano state considerate le entrate generate dal singolo intervento cofinanziato durante il periodo del suo cofinanziamento (o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, qualora ciò sia stabilito dalle regole applicabili al singolo programma di intervento) attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti. Sono escluse da tale disciplina: a) le entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento 1260/99 (si veda tale articolo); b) le entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10 (Rinvio); c) le entrate relative alla contribuzione del privato (p.e. nel caso di beneficiari finali privati) nella realizzazione dell’intervento.
3.16.11 |  | Verifica che le entrate di cui al punto precedente siano state portate in riduzione del cofinanziamento dei Fondi Strutturali richiesto per il singolo intervento Verifica che, prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi Strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, tali entrate siano integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata
3.16.12 |  | Verifica che siano stati esclusi dalla rendicontazione gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.
3.16.13 |  | Verifica che le spese di apertura e di gestione dei conti correnti inserite in rendicontazione facciano esclusivo riferimento ai conti correnti accesi per la gestione separata dei flussi finanziari connessi al cofinanziamento comunitario
3.16.14 |  | Verifica che le spese rendicontate relative a: - consulenze legali o notarili; - consulenze tecniche; - consulenze finanziarie. siano direttamente legate e necessarie per la preparazione o l’attuazione del singolo intervento cofinanziato. (Verificare se tali tipologie di spese siano state previste nel budget di progetto ammesso a finanziamento)
3.16.15 |  | Verifica che le spese rendicontate relative a: - servizi di contabilità; - servizi di revisione contabile; siano connesse ad obblighi prescritti dall’autorità di gestione. (Verificare se tali tipologie di spese siano state previste nel budget di progetto ammesso a finanziamento)
3.16.16 |  | Verifica che le spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento. (Vedere anche quanto indicato nei bandi di gara che attivano i singoli interventi)
3.16.17 |  | Verifica che siano stati esclusi dalla rendicontazione le spese relative ad ammende, penali o controversie legali anche qualora queste siano connesse all’intervento cofinanziato.
3.16.18 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese relative all’acquisto di terreni non edificati: - che esista un nesso diretto, desumibile dal progetto tecnico, fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata; - che la spesa rendicontata sia contenuta al 10% del valore complessivo dell’investimento relativo al singolo intervento (tale limite può essere superato quando si tratta di investimenti a tutela dell'ambiene o qualora venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione); - che esista una certificazione, rilasciata da parte di un professionista indipendente qualificato o da un organismo debitamente autorizzato, nella quale si attesta che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato (In caso negativo sarà necessario richiedere l'adempimento di tale condizione o verificarla direttamente laddove possibile).
3.16.19 |  | Verifica, nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, che le spese relative all’acquisto di terreni non edificati (per un valore superiore al 10% del vaore complessivo dell’investimento relativo al singolo intervento) siano state inserite in rendicontazione qualora sussistano le seguenti condizioni: - l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione; - il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione; - il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati e accettati dall'autorità di gestione; - l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
3.16.20 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese relative all’acquisto di beni immobili: - che esista un nesso diretto, desumibile dal progetto tecnico, fra l'acquisto del bene e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata; - che esista una certificazione, rilasciata da parte di un professionista indipendente qualificato o da un organismo debitamente autorizzato, nella quale si attesta che il prezzo d'acquisto non sia superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure si specificano i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale (in caso negativo sarà necessario richiedere l'adempimento di tale condizione o verificarla direttamente laddove possibile); - che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; - che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione; - che l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione.
3.16.21 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione della spesa relativa all’IVA: - che l'IVA sia stata sostenuta in maniera definitiva dal beneficiario finale o dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto (siano essi soggetti pubblici o privati), e non possa essere recuperata in nessun modo (ossia chiesta a rimborso o portata in detrazione nella liquidazione IVA); - che la mancata possibilità di recuperare l'IVA deriva da norme specifiche nazionali compatibili la normativa comunitaria (in particolare con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA); - che la spesa totale ammissibile al netto dell’IVA superi il valore del contributo comunitario concesso (salvo i casi particolari di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del Regolamento 1260/99 – Rinvio). Nei casi in cui il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata ammissibile a rendicontazione.
3.16.22 |  | Verifica che siano state escluse dalla rendicontazione la spese relative ad altri tributi o oneri diversi dall’IVA (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali. Tali spese sono ammesse a rendicontazione solo se vengono effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
3.16.23 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione di spese sostenute per la gestione ed esecuzione dei fondi strutturali, che le spese rendicontate facciano riferimento a: - spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni (ma escluse la spesa per l'acquisizione e l'installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione); - spese per le riunioni di comitati e subcomitati relative all'esecuzione dell'assistenza (tali spese possono comprendere anche gli oneri per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento); - spese relative alla revisione contabile ed ai controlli in loco delle operazioni (relative cioè al controllo di II livello). (In ogni caso l’importo massimo del contributo comunitario destinabile al finanziamento di tali spese è determinato, per ciascun Programma di Intervento, in base a quanto stabilito dalla Norma 11, punti da 2.3 a 2.7)
3.16.24 |  | Verifica, nel caso di rendicontazione degli oneri per gli stipendi (inclusi i contributi alla previdenza sociale) tra le spese di gestione ed esecuzione degli interventi: - che si tratti di personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati, con decisione debitamente documentata dell'autorità competente, al fine di svolgere le attività identificate nel punto precedente; oppure - che si tratti di collaboratori o professionisti (altro personale) impiegato per svolgere le attività identificate nel punto precedente. (Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento)
3.16.25 |  | Verifica che la rendicontazione di spese relative ad operazioni rientranti nell’ambito delle attività di Assistenza Tecnica che non siano indicate al punto 2 della Norma 11 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione, nonché l'acquisizione e installazione di sistemi informatici di gestione, sorveglianza e valutazione) sia prevista dal regolamento di attuazione del Programma. In ogni caso sono escluse dalla rendicontazione le spese, rientranti in tale ambito di attività, ma relative a stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici.
3.16.26 |  | Verifica che, nel caso di rendicontazione di altre spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche in relazione all’esecuzione di interventi cofinanziati, le attività cui le spese si riferiscono non rientrino nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità. Se la condizione di cui sopra è soddisfatta, possono essere rendicontate le seguenti spese: - oneri relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali spese devono essere fatturate a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificate sulla base di documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;
- oneri attinenti all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa la stessa beneficiaria finale e che esegua un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. Tali spese devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificate in base a documenti che consentano di accertare i costi effettivi sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.
3.16.27 |  | Verifica che le spese rendicontate facciano riferimento a interventi realizzati in aree obiettivo 1
3:17 | 2:35 | Gli importi erogati sono correttamente registrati nel sistema contabile? |  | X |  |  |  | Si fa presente che nel sistema MIR è stato riportato per importo certificato un ammontare pari ad €. 654.871,71piuttosto che €.654.546,26, pertanto occorrerà provvedere alla rettifica. | 302A040014/05-05-27
3:18 | 2:36 | Gli importi erogati sono correttamente riportati nelle domande di pagamento trasmesse all’autorità regionale?
| Descrizione del progetto |  |  | CNOS FAP - BARI – INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Identificativo MIR 302A040014
Legenda:
| si | esito positivo | X
| no | esito negativo
| n/a | non applicabile
| Data compilazione check list: |  | 2009-03-04
| Esecutore dei controlli: |  | Nome:Dott.ssa D'Alessandro Giovanna; Dott. Secchi Massimiliano |  |  |  | Firma: