R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | engineers VIRTUAL COMMUNITY NETWORK |
| # Proponente | Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Puglia |
| # Partner | Associazione Ingegneri di Puglia. EDINFORM S.p.a |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 01/03/2004 al 01/03/2007 |
| Presenti incontro | Daniela Daloiso, Mirco Manciulli Edinform, Cosimo Fonseca Presidente Federazione reginale Ordini Ing, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 3.563,800; 2.332,300; 586,000; 200,000; 50,000; 67,500; 150,000; 178,000; 0,00. - 1; - 214,000; - 198,000; - 16,000. - 2; - 1.354,000; - 765,600; - 486,000; - 60,000; - 42,400. - 3; - 513,200; - 475,200; - 38,000. - 4; - 342,100; - 291,800; - 25,000; - 25,300. - 5; - 754,800; - 418,300; - 200,000; - 50,000; - 67,500; - 19,000. - 6; - 183,700; - 158,400; - 25,300. - 7; - 202,000; - 25,000; - 75,000; - 90,000; - 12,000. - %; - 100,00%; - 65,44%; - 16,44%; - 5,61%; - 1,40%; - 1,89%; - 4,21%; - 4,99%; - 0,00%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | PDA: in regola, presentati per le attività avviate. Manca solo quello dell’azione 6 che deve ancora partire. SAL: in regola. Presentati per 5 quadrimestri. RT: Nessuno in quanto nessuna attività sarebbe ancora terminata. A parte l’azione 1 che doveva terminare al 15 mese. |
| Rendicontazioni | Presentate e liquidate 4 rendicontazioni di cui 2 da analizzare in dettaglio |
| Note | L’azione 1 doveva terminare al 15 mese con l’attività 1.4. sono state arbitrariamente inserite due attività: 1.4.1 e 1.4.2. questa seconda attività sposta la fine dell’azione complessiva al 31 mese. Nel PdA 1 e nei Rapporti di SAL le 1.4.1 (non esistenti nel Progetto esecutivo) vengono dichiarate esistenti con durate come da progetto esecutivo. Se sono sottoattività della 1.4 dovrebbero terminare il 19 mese come indicato nel Pda1 e nei rapporti di Sal. Chiarire la situazione. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

Il progetto è al 35% ad ottobre 2005 e ad oggi la spesa dovrebbe essere all’incirca di 1,6 ME portando la percentuale di avanzamento intorno al 45%. I presenti dichiarano di poter concludere il progetto entro i termini previsti, salvo richiedere una eventuale proroga per le attività di sperimentazione e la chiusura del progetto. Le sottoattività 1.4.1 e 1.4.2 saranno conglobate nell’attività 1.4. e sarà ripresentato un cronogramma complessivo aggiornato dell’intero progetto.

DATA: __________

FIRME

________________________