| ### Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |  |
| --- | --- |
| Soggetto Federazione Ingegneri Puglia | Codice 044 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 02-09-05 | Sciacovelli Ventrella |  |
| 22-09-05 | Sciacovelli Ventrella |  |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 2° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | L’Azione 3 inizia il 1/3/2005. P.d.A è stato presentato a valle del S.A.L. Le date sul frontespizio non sono chiare, i GANTT non sono chiari. La descrizione delle attività è più dettagliata del progetto esecutivo. Le variazioni dei costi nell’Azione 3 non sono motivate. Le correzioni ai P.d.A. presentati nel 1° S.A.L. non sono state apportate. |
| B. S.A.L. quadrimestrale | 01/11/04 – 28/02/05 La descrizione delle attività fatte è molto accurata; gli investimenti realizzati sono riportati secondo il vecchio schema e di conseguenza non completi. Gli stati di avanzamento sono riportati a valle delle schede B. I GANTT riportati sono identici a quelli dei P.d.A. e quindi non è possibile valutare le variazioni occorse in fase realizzativa. L’Azione 7 è divisa in due schede B (5-6) una per ogni soggetto esecutore. Va aggiornato e firmato. |
| C. Eventuale Rapporto tecnico | N.A. |
| D. Relazione economica | Come da analisi dettagliata (Vedi dettaglio) |
| D.0 Richiesta di erogazione | O.K. |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando |  |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura |  |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura |  |
| D.4 Fatture |  |
| D.5 Liberatorie |  |
| D.6 Dimostrazione delle spese |  |
| E. Dichiarazione come da Linee Guida | O.K. |
| F.Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | #### Dichiarazione INPS EDINFORM S.p.A. del 28/4/05 77 Dipendenti |
| G. Certificato antimafia (tutti i partner) | #### EDINFORM S.p.A. 14/02/2005 #### Federazione Regionale 14/12/2004 Associazione ingegneri di Puglia 15/04/2005 OK |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | Mancano bilanci 2004 |
|  | Documentazione aggiuntiva per la IIIa erogazione |
| I.1 Dichiarazione inizio attività | OK |
| I.2 Trattamento dati densibili | OK |
| I.3 Disponibilità degli immobili | OK |
| I.4 Perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti | Manca e sarà prodotta in seguito. Necessari quando vengono esposte spese di fitto o localizzati macchinari e attrezzature. |
| I.5 Impegno al cofinanziamento | OK |
| I.6 Delibera finanziamento enti creditizi | N.A. |
| I.7 Contratto di Leasing | N.A. |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Indicatori MIR : Manca Elenco associati: Manca |