| Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |
| --- |
| Soggetto Federazione Ingegneri Puglia | Codice 044 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 11-05-05 | Ventrella Sciacovelli |  |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 1° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | Le date sul prospetto non sono corrette; le piccole variazioni in GANTT e budget non sono pienamente giustificate |
| B. S.A.L. quadrimestrale | La descrizione delle attività è stringata |
| C. Eventuale Rapporto tecnico | Non è previsto alcun rapporto tecnico |
| D. Relazione economica | Come da analisi dettagliata (Vedi dettaglio) |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando | OK |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura | OK |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura | OK |
| D.4 Fatture | OK |
| D.5 Liberatorie | OK |
| D.6 Dimostrazione delle spese | OK |
| E. Dichiarazione come da Linee Guida | OK |
| F.Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | OK |
| G. Certificato antimafia (tutti i partner) | OK |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | OK |
| I. Documenti aggiuntivi per 1a erogazione |  |
| I.1 Dichiarazione inizio attività | OK |
| I.2 Trattamento dati densibili | OK |
| I.3 Disponibilità degli immobili | OK |
| I.4 Eventuale perizia giurata immobili preesistenti | Manca e sarà prodotta in seguito |
| I.5 Impegno contributo spese | OK |
| I.6 Delibera finanziamento enti creditizi | N.A. |
| I.7 Contratto di Leasing | N.A. |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Atto costitutivo e statuto: OK Indicatori MIR : Manca Elenco associati: Manca Calcolo aliquota oraria: OK |
| Note | I costi di personale sono stati accettati; I costi di consulenza di Reho Umberto sono stati ridotti in quanto la tariffa a bando è comprensiva di tutti gli oneri; il costo dell’ avv. Baldassarre è stato spostato alle spese generali; Il costo del software è stato ridotto in quanto sono state ritenute non ammissibili le spese varie; I costi delle infrastrutture sono stati ridotti in quanto non sono state ritenute ammissibili le spese murarie e in relazione alle fatture di Edera sistemi s.r.l. non sono state ritenute ammissibili le spese di ventoline, trasporto e assicurazione; Le spese relative alla strumentazione sono state accettate con riserva in attesa della perizia giurata; Nelle spese generali non sono state ritenute ammissibili: una fattura dei servizi di vigilanza e le spese di missione in quanto pagate in contanti; le spese relative alla pratica di affidamento per atto fideiussione in quanto non sono ammesse altre spese oltre l’importo della fidejusisone; Le spese relative alla fidejussione sono state ridotte in quanto non sono state ritenute ammissibili le tasse;. Pertanto a fronte di una richiesta di 470.602,59€ sono stati ritenuti ammissibili 440.986,72. |