R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | PUGLIA DOC net-community |
| Proponente | Consorzio Puglia Doc |
| Partner | Provincia di Lecce |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 21 mesi dal 01/07/2004 al 01/04/2006 |
| Presenti incontro |  |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 498,707 48,400 89,860 68,500 136,857 50,000 84,300 20,790 0,00 1 9,390 2,400 3,500 3,490 2 233,817 19,000 40,860 29,000 81,857 24,000 32,300 6,800 3 145,500 8,500 23,500 26,000 44,500 22,500 15,500 5,000 4 86,000 12,000 17,000 13,500 8,500 32,000 3,000 5 24,000 6,500 5,000 2,000 3,500 4,500 2,500 % 100,00% 9,71% 18,02% 13,74% 27,44% 10,03% 16,90% 4,17% |
| Variazioni | Proroga di 6 mesi |
| Cronogramma | Vedi allegato |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: Unico per il primo e secondo quadrimestre, i gantt nelle schede per attività sono tutti errati mentre sono esatti nei PDA; il secondo SAL relativo al III e IV quadrimestre presenta ancora errori nei gantt. PDA: I PDA delle attività 2, 3 e 4 riportano una durata errata rispetto al PE. Manca il PDA 5. R.T.: Attività 1 |
| Rendicontazioni | 2 rendicontazioni presentate e liquidate, delle quali la seconda deve ancora essere analizzata in dettaglio (01/07/2004 - 31/10/2005) per una spesa complessiva pari solo al 42% del progetto in circa 16 mesi. La scheda riepilogativa delle spese generali del secondo rendiconto và rifatta con l’indicazione del dettaglio delle fatture. |
| Note | Va presentato un cronogramma completo che mostri per tute l attività le durate previste rispetto a quelle riportate nel Progetto esecutivo. Questo cronogramma sanerà le imprecisioni riportate nei SAL e nei PdA. SAL: sono estremamente sintetici e no completi sia in termini di attività che di cronogrammi. PDA:Manca il Pda 5 e l’attività avrebbe dovuto iniziare giugno 2005 e con il sal al 31-10-2005 non risulta ancora avviata, nonstante il progetto termini a marzo 2006 e l’attività 5 durava 3 mesi, quindi il pda5 andava presentato al massimo entro dicembre 2005. RT: attività 1 è assolutamente carente. Non consente in alcun modo di prendere atto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Va immediatamente ripresentato con il necessario dettaglio e tutti gli allegati per la piena comprensione dell’insieme del lavoro svolto. Manca dell’attività 2 che sarebbe conclusa a sett 2005. Le altre attività 3, 4 e 5 sono state prolungate sino al 21 mese di chiusura sel progetto. Si suggerisce una ispezione per verifica tecnica e amministrativa in quanto il progetto è solo al 42% di avanzamento ed è in fase di ultimazione. Nessuna successiva erogazione sarà concessa sino al compimento della ispezione. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

DATA: __________

FIRME

________________________