R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | PUGLIA DOC net-community |
| # Proponente | Consorzio Puglia Doc |
| # Partner | Provincia di Lecce |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 21 mesi dal 01/07/2004 al 01/04/2006 |
| Presenti incontro |  |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 498,707; 48,400; 89,860; 68,500; 136,857; 50,000; 84,300; 20,790; 0,00. - 1; - 9,390; - 2,400; - 3,500; - 3,490. - 2; - 233,817; - 19,000; - 40,860; - 29,000; - 81,857; - 24,000; - 32,300; - 6,800. - 3; - 145,500; - 8,500; - 23,500; - 26,000; - 44,500; - 22,500; - 15,500; - 5,000. - 4; - 86,000; - 12,000; - 17,000; - 13,500; - 8,500; - 32,000; - 3,000. - 5; - 24,000; - 6,500; - 5,000; - 2,000; - 3,500; - 4,500; - 2,500. - %; - 100,00%; - 9,71%; - 18,02%; - 13,74%; - 27,44%; - 10,03%; - 16,90%; - 4,17%. |
| # Variazioni | Proroga di 6 mesi |
| # Cronogramma | Vedi allegato |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Unico per il primo e secondo quadrimestre, i gantt nelle schede per attività sono tutti errati mentre sono esatti nei PDA; il secondo SAL relativo al III e IV quadrimestre presenta ancora errori nei gantt. PDA: I PDA delle attività 2, 3 e 4 riportano una durata errata rispetto al PE. Manca il PDA 5. R.T.: Attività 1 |
| Rendicontazioni | 2 rendicontazioni presentate e liquidate, delle quali la seconda deve ancora essere analizzata in dettaglio (01/07/2004 - 31/10/2005) per una spesa complessiva pari solo al 42% del progetto in circa 16 mesi. La scheda riepilogativa delle spese generali del secondo rendiconto và rifatta con l’indicazione del dettaglio delle fatture. |
| Note | Va presentato un cronogramma completo che mostri per tute l attività le durate previste rispetto a quelle riportate nel Progetto esecutivo. Questo cronogramma sanerà le imprecisioni riportate nei SAL e nei PdA. SAL: sono estremamente sintetici e no completi sia in termini di attività che di cronogrammi. PDA:Manca il Pda 5 e l’attività avrebbe dovuto iniziare giugno 2005 e con il sal al 31-10-2005 non risulta ancora avviata, nonstante il progetto termini a marzo 2006 e l’attività 5 durava 3 mesi, quindi il pda5 andava presentato al massimo entro dicembre 2005. RT: attività 1 è assolutamente carente. Non consente in alcun modo di prendere atto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Va immediatamente ripresentato con il necessario dettaglio e tutti gli allegati per la piena comprensione dell’insieme del lavoro svolto. Manca dell’attività 2 che sarebbe conclusa a sett 2005. Le altre attività 3, 4 e 5 sono state prolungate sino al 21 mese di chiusura sel progetto. Si suggerisce una ispezione per verifica tecnica e amministrativa in quanto il progetto è solo al 42% di avanzamento ed è in fase di ultimazione. Nessuna successiva erogazione sarà concessa sino al compimento della ispezione. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

DATA: __________

FIRME

________________________