| Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |
| --- |
| Soggetto PUGLIA DOC | Codice 45 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 30.5.05 | Sciacovelli-Ventrella |  |
| 14.6.06 | Sciacovelli-Ventrella |  |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 1° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | PDA1 motivare i ritardi. Fare richiesta di proroga se necessario. Mostrare interdipendenza con le altre attività: l’analis dei fabbisogni non dovrebbe terminare tre mesi prima della fine del progetto. Va rifatto. OK 14-6-05 PDA 3 Durata contrattuale errata. Cronogramma a pagine 7 errato e non conforme alle date riportate a pagina 1. Va rifatto. OK 14-6-05 |
| B. S.A.L. quadrimestrale | Spiegare perché le attività 1.4 e 1.5 devono attendere le attività 3,4 e 5 che portano la fase iniziale di analisi dei requisiti troppo lontano nel tempo rispetto ai 15 mesi di progetto e non consente di utlizzare i dati nell’attività 2 di realizzazione del portale. Le motivazioni dei ritardi per le tre attività a SAL sono perfettamente identiche: errore?… Le schede attività B/1, B/2 e B/3 non vanno confuse con la scheda soggetti esecutori C/1 (unica in questo caso non essendoci altri partner. Va rifatto. OK 14-6-05 |
| C. Rapporto tecnico (se previsto) | Terminata l’Attività 1. Consegnato un Rapporto tecnico molto sintetico dal quale non si evince la quantità e la qualità del lavoro svolto. Gli allegati indicati nel rapporto non sono stati consegnati, anche se disponibili presso la sede del Consorzio. E’ necessario predisporre un nuovo rapporto tecnico che sia completo ed esaustivo di tutte le attività svolte, completamente definite e descritte, corredato di tutti gli allegati essenziali a comprendere la mole di lavoro che è stata svolta. I costi esposti in relazione a queta attività 1, sono provvisoriamente ammessi in attesa di ricevere il nuovo Rapporto Tecnico dell’Attività 1. |
| Documentazione economico - amministrativa |
| D.0 Richiesta di erogazione | OK |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando Copia della richiesta di offerta/bando | Vedi istruttoria economica |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura |  |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura |  |
| D.4 Fatture |  |
| D.5 Liberatorie |  |
| D.6 Dimostrazione delle spese |  |
| E. Dichiarazione come da Bando | Manca Deve essere nella forma di DSAN 445/00 OK 14.6.05 Consegnata dichiarazione |
| F.Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | Manca OK 14.6.05: Consegnato certificato INPS |
| G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) | Manca Vigenza scaduto ad aprile 2005 da rifare. Antimafia è ancora in corso di validità OK 14.6.05 Consegnata Vigenza |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | Manca Bilancio 2003-2004 firmato con gli allegati OK 14.6.05 consegnati bilanci 2004 |
| Documentazine aggiuntivi per la 1a erogazione |
| I.1 Dichiarazione inizio attività | OK |
| I.2 Trattamento dati densibili | OK |
| I.3 Disponibilità degli immobili | OK Manca ma non ci sono ancora beni strumentali collocati e può essere presentata in seguito. |
| I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti | OK Manca ma non ci sono ancora beni strumentali collocati e può essere presentata in seguito. |
| I.5 Impegno al cofinanziamento | OK |
| I.6 Delibera finanziamento enti creditizi | NA |
| I.7 Leasing | NA |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Atto costitutivo e Statuto OK Indicatori MIR OK su carta Elenco degli associati in forma elettronica Manca. OK 14.6.05 consegnati in forma cartacea Calcolo aliquota oraria. OK 14.6.05 Consegnata |
| NOTE |  |