R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) – BANDO “Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | Business Web Assistant |
| # Proponente | Confimprese Puglia |
| # Partner | Format; C.O.P.I.M. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 24 mesi. Non è ancora partito. Deve firmare la convenzione dopo aver chiarito il possesso di requisiti soggettivi. |
| Presenti incontro |  |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 538,800; 92,980; 324,360; 43,000; 8,000; 24,100; 19,800; 26,560; 26,82. - 1; - 253,820; - 41,380; - 143,340; - 43,000; - 6,100; - 10,000; - 10,000; - 9,960. - 2; - 59,900; - 12,000; - 23,900; - 8,000; - 0,000; - 8,000; - 8,000; - 3,060. - 3; - 119,480; - 18,000; - 73,120; - 18,000; - 1,800; - 8,560; - 13,800. - 4; - 105,600; - 21,600; - 84,000. - 5; - 0,000. - %; - 100,00%; - 17,26%; - 60,20%; - 7,98%; - 1,48%; - 4,47%; - 3,67%; - 4,93%; - 4,98%. |
| # Variazioni |  |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici |  |
| Rendicontazioni |  |
| Note | Il progetto è stato proposto da confimprese Foggia e a un certo punto è stato avocato da Confimprese Nazionale. Intanto la confimprese Foggia è stata commissariata e l’ATS è stata sottoscritta dal commisario in qualità di confimprese Roma, non valida ai fini del contributo. Manca atto costitutivo di confimprese Foggia mentre c’è lo statuto. L’associazione sembra costituita con atto privato senza autentica delle firme dal Notaio e ciò non da garanzie rispetto alle responsabilità degli attori. Avrebbe dovuto essere costiuita con atto pubblico o almeno successivamente registrata con autentica delle firme del notaio. Non si conoscono gli associati all’atto della costituzione. Verificare il codice fiscale dell’associazione. I tempi di esecuzione del progetto di 24 mesi non consentono ad oggi la sua realizzazione. |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

DATA: __________

FIRME

________________________