R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | ASS.I.OLIVI-MULTIMEDIA |
| # Proponente | ASS.I.OLIVI PUGLIA - ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE OLIVICOLTORI PUGLIA |
| # Partner | CCIAA FOGGIA |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 10 + 6 mesi dal 01/06/2004 al 01/10/2005 |
| Presenti incontro | Daniela Daloiso Regione Puglia, Carlo Poppa presidente, Roberto Papadia, Fabio Papadia, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 333,175; 51,600; 153,000; 7,500; 32,600; 37,000; 34,825; 16,650; 0,000. - 1; - 144,375; - 33,600; - 70,200; - 7,500; - 15,000; - 9,825; - 8,250. - 2; - 188,800; - 18,000; - 82,800; - 32,600; - 22,000; - 25,000; - 8,400. - %; - 100,00%; - 15,49%; - 45,92%; - 2,25%; - 9,78%; - 11,11%; - 10,45%; - 5,00%; - 0,00%. |
| # Variazioni | Proroga di sei mesi |
| # Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: Anche se non secondo lo standard quadrimestrale sono stati prodotti per l’intero periodo di progetto. PDA: Ok R.T.: Manca il rapporto tecnico dell’attività 2 conclusa il 30 settembre 2005. Il rapporto tecnico dell’attività 1 e’ molto sintetico. |
| Rendicontazioni | Le rendicontazioni terza e quarta sono state ammesse in via provvisoria e si stà procedendo all’analisi dettagliata delle spese. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I rapporti tecnici dell’attività 1 e 2 saranno trasmessi a breve. Il progetto è terminato il 30/9/2005 ed è in corso la rendicontazione finale entro i sei mesi successivi alla conclusione. Entro il 30/3/2006 saranno trasmessi i rendiconti finali e le relazioni tecniche. Successivamente la Regione Puglia provvederà al collaudo.

DATA: __________

FIRME

________________________