R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | ASS.I.OLIVI-MULTIMEDIA |
| Proponente | ASS.I.OLIVI PUGLIA - ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE OLIVICOLTORI PUGLIA |
| Partner | CCIAA FOGGIA |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 10 + 6 mesi dal 01/06/2004 al 01/10/2005 |
| Presenti incontro | Daniela Daloiso Regione Puglia, Carlo Poppa presidente, Roberto Papadia, Fabio Papadia, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 333,175 51,600 153,000 7,500 32,600 37,000 34,825 16,650 0,000 1 144,375 33,600 70,200 7,500 15,000 9,825 8,250 2 188,800 18,000 82,800 32,600 22,000 25,000 8,400 % 100,00% 15,49% 45,92% 2,25% 9,78% 11,11% 10,45% 5,00% 0,00% |
| Variazioni | Proroga di sei mesi |
| Cronogramma |  |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: Anche se non secondo lo standard quadrimestrale sono stati prodotti per l’intero periodo di progetto. PDA: Ok R.T.: Manca il rapporto tecnico dell’attività 2 conclusa il 30 settembre 2005. Il rapporto tecnico dell’attività 1 e’ molto sintetico. |
| Rendicontazioni | Le rendicontazioni terza e quarta sono state ammesse in via provvisoria e si stà procedendo all’analisi dettagliata delle spese. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

I rapporti tecnici dell’attività 1 e 2 saranno trasmessi a breve. Il progetto è terminato il 30/9/2005 ed è in corso la rendicontazione finale entro i sei mesi successivi alla conclusione. Entro il 30/3/2006 saranno trasmessi i rendiconti finali e le relazioni tecniche. Successivamente la Regione Puglia provvederà al collaudo.

DATA: __________

FIRME

________________________