| ### Misura 6.2 C) “Imprese e Professioni” |  |
| --- | --- |
| Soggetto ASSOLIVI PUGLIA | Codice 47 |

| Data | Firme istruttori | Note |
| --- | --- | --- |
| 13.4.05 | #### Sciacovelli-Ventrella |  |
| 30.5.05 | #### Sciacovelli-Ventrella |  |
| 6-6-05 | #### Sciacovelli-Ventrella |  |

STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

| 1° S.A.L. | NOTE |
| --- | --- |
| A. Piani di attuazione | Sono previste 2 attività. 2 PdA. Invece è presente un solo PdA. Le date sulla 1pg sono errate. Il dattaglio esecutivo è insufficiente. Non c’è alcuna giustificazine delle variazioni di tempi sulle sottoattività. Il Pda dell’A2 riporta solo una sottoattività (2) e non tutte le attività. La data al pièdipg deve essere quella della trasmissione. Tabelle dei costi come in progetto esecutivo: è errata alla voce consulenza e alla voce costi generali e manca la suddivisione tra i partner Tabella dei costi previti per l’attività: errata in quanto sono riportati i costi sostenuti alla data e non il totale previsto; manca tabella partner. Non ci sono motivazioni relative alle variazioni temporali delle attività. # Vanno ripresentati i 2 PdA: # 6/6/05: I 2 pda consengati sono completi. |
| B. S.A.L. quadrimestrale | # Avvio attività:1-06-04. Firma convenzione: 21.10.04.Primo quad utile: 1.2.05 (2quad). Presentato 1sal 31-12-04 e integrazioni al 23.3.05. Il sal si riferisce a 7 mesi invece che 4 mesi. Sono riportate le sottoativtà invece delle attività creando confusione: sono errati: nome attività, soggetto esecutore. Le tabelle dei costi devono riportare tutte le voci. I cronogrammi si devono riferire ai tempi del pdA e riportare gli scostamenti. Le schede per partner sono sbagliate in quanto il partner è uno solo e la scheda deve essere una sola. ## Il SAL va rifatto: ## 6/6/05: IL SAL riconsegnato è completo |
| C. Rapporto tecnico (se previsto) | N.A. |
| D. Rapporto economico |  |
| D.0 Richiesta di erogazione | Da rifare con le correzioni indicate e con data esatta. 6/6/05: La richiesta di erogazione è stata corretta |
| D.1 Copia della richiesta di offerta/bando | Vedi rapporto economico |
| D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura | Vedi rapporto economico |
| D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura | Vedi rapporto economico |
| D.4 Fatture | Vedi rapporto economico |
| D.5 Liberatorie | Vedi rapporto economico |
| D.6 Dimostrazione delle spese | Vedi rapporto economico |
| E. Dichiarazione come da Bando | #### Deve essere redatta nella forma di DSAN 445/00 #### 6/6/05 la dichiarazione è stata consegnata |
| F.Certificato INPS numero dipendenti (tutti i partner) | #### OK |
| G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) | #### Da ripresentare Vigenza #### 6/6/05 presentata autocertificazione Antimafia è ancora in corso di validità è del 4-1-05 |
| H. Bilancio di esercizio (tutti i partner) | #### Manca Bilancio 2004 ancora in preparazione. OK |
| I. Documenti aggiuntivi per 1a erogazione |  |
| I.1 Dichiarazione inizio attività | OK |
| I.2 Trattamento dati densibili | OK |
| I.3 Disponibilità degli immobili | contratto di locazione è in fotocopia non autenticato: 6/6/05 consegnata fotocopia autenticata |
| I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti | Manca regolarità urbanistica degli immobili utilizzati, non essenziale in questa rendicontazione |
| I.5 Impegno al cofinanziamento | OK |
| I.6 Delibera finanziamento enti creditizi | N.A. |
| I.7 Leasing | N.A. |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Indicatori MIR: Mancano. Sollecitato invio. Non essenziale ai fini della erogazione Elenco degli associati in forma elettronica. Manca. Sollecitato invio. Non essenziale ai fini della erogazione |
| NOTE | Il progetto ha una durata di 10 mesi dal 1.6.04 al 1.4.05. In data 18 aprile 2005 è stata richiesta proroga motivata di 6 mesi che viene concessa sino al 1.10.05. |