R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |
| --- |
| Progetto | INCOM |
| Proponente | UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO (CONFCOMMERCIO PUGLIA) |
| Partner | ASCOM Confcommercio Taranto, ASCOM Confcommercio Lecce, ASCOM Confcommercio Foggia, ASCOM Confcommercio Brindisi, C.A.T.(Centro di Assistenza Tecnica) Puglia, …….. |
| Importi |  |
| Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 03/06/2004 al 03/06/2007 |
| Presenti incontro | Giuseppe Chiarelli Confcommercio, Gigante Mariateresa CAT Puglia Confcommercio, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA PERS CONSUL LICENZE SW NOL0 LEASING INFRAST COSTI GEN 5% PROMOZIONE 5% 3.845,266 1.024,293 1.857,960 0,000 160,000 90,000 360,000 161,013 192,000 1 280,000 243,000 15,000 22,000 2 1.316,769 135,939 610,830 95,000 90,000 360,000 25,000 3 464,390 150,000 289,390 25,000 4 804,240 300,000 414,240 65,000 25,000 5 647,513 150,000 468,500 29,013 6 332,354 45,354 60,000 35,000 192,000 % 100,00% 26,64% 48,32% 0,00% 4,16% 2,34% 9,36% 4,19% 4,99% |
| Variazioni | Nessuna |
| Cronogramma | NA |

| STATO D’AVANZAMENTO |
| --- |
| Avanzamento spesa |  |
| SAL tecnici | SAL: A Settembre 2005 sono stati presentati 3 sal quadrimestrali (giugno 2004 – giugno 2005). Manca il sal del IV° quadrimestre, manca un gantt complessivo. PDA: Presentati per le attività 1, 2, 4, 6. Dell’attività 3 “Centro studi” non si ha notizia anche se da PE dovrebbe durare 36 mesi. Idem per l’attività 5 “Fidelity Card”. RT: Nessuno |
| Rendicontazioni | Sono state ammesse in maniera provvisoria le rendicontazioni relative al periodo giugno 2004 – ottobre 2005. Siamo a metà progetto ma la spesa e’ ferma al 10%. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

SAL: I rapporti tecnici di sal del 4 e 5 quadrimestre sono pronti e saranno trasmessi a breve, unitamente ad un cronogramma complessivo delle attività di progetto. L’attività 3 è iniziata e sarà trasmesso a breve il Pda relativo. L’attività 5 di Fidelity card è anche iniziata e anche per questa attività è pronto il Pda 5 che sarà trasmesso a breve. Verrà trasmessa anche una copia elettronica del progetto esecutivo. Non è terminata nessuna delle attività di progetto per cui non sono stati prodotti i relativi Rapporti Tecnici di fine attività. A metà progetto la spesa complessiva è pari al 10%, ma già ad oggi la spesa complessiva assomma a circa 600 kE che porta la percentuale complessiva di avanzamento al 20%. In merito alla possibilità di concludere il progetto e la restante spesa del 80% in circa 1 anno e mezzo, i presenti confermano i tempi di realizzazione, e nel caso ci fosse necessità, richiederanno una proroga. Le attività tecniche sono al momento ad uno stadio di sviluppo superiore alla evidenza fornita dalla spesa rendicontata.

DATA: __________

FIRME

________________________