R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

###### SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

| SCHEDA PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Progetto | INCOM |
| # Proponente | UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO (CONFCOMMERCIO PUGLIA) |
| # Partner | ASCOM Confcommercio Taranto, ASCOM Confcommercio Lecce, ASCOM Confcommercio Foggia, ASCOM Confcommercio Brindisi, C.A.T.(Centro di Assistenza Tecnica) Puglia, …….. |
| # Importi |  |
| # Durata/avvio/fine | 36 mesi dal 03/06/2004 al 03/06/2007 |
| Presenti incontro | Giuseppe Chiarelli Confcommercio, Gigante Mariateresa CAT Puglia Confcommercio, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli |
| # Attività previste e spese ammesse | SPESA TOTALE AMMESSA; PERS; CONSUL; LICENZE; SW; NOL0 LEASING; INFRAST; COSTI GEN 5%; PROMOZIONE 5%. 3.845,266; 1.024,293; 1.857,960; 0,000; 160,000; 90,000; 360,000; 161,013; 192,000. - 1; - 280,000; - 243,000; - 15,000; - 22,000. - 2; - 1.316,769; - 135,939; - 610,830; - 95,000; - 90,000; - 360,000; - 25,000. - 3; - 464,390; - 150,000; - 289,390; - 25,000. - 4; - 804,240; - 300,000; - 414,240; - 65,000; - 25,000. - 5; - 647,513; - 150,000; - 468,500; - 29,013. - 6; - 332,354; - 45,354; - 60,000; - 35,000; - 192,000. - %; - 100,00%; - 26,64%; - 48,32%; - 0,00%; - 4,16%; - 2,34%; - 9,36%; - 4,19%; - 4,99%. |
| # Variazioni | Nessuna |
| # Cronogramma | NA |

| STATO D’AVANZAMENTO |  |
| --- | --- |
| # Avanzamento spesa |  |
| # SAL tecnici | SAL: A Settembre 2005 sono stati presentati 3 sal quadrimestrali (giugno 2004 – giugno 2005). Manca il sal del IV° quadrimestre, manca un gantt complessivo. PDA: Presentati per le attività 1, 2, 4, 6. Dell’attività 3 “Centro studi” non si ha notizia anche se da PE dovrebbe durare 36 mesi. Idem per l’attività 5 “Fidelity Card”. RT: Nessuno |
| Rendicontazioni | Sono state ammesse in maniera provvisoria le rendicontazioni relative al periodo giugno 2004 – ottobre 2005. Siamo a metà progetto ma la spesa e’ ferma al 10%. |
| Note |  |

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

SAL: I rapporti tecnici di sal del 4 e 5 quadrimestre sono pronti e saranno trasmessi a breve, unitamente ad un cronogramma complessivo delle attività di progetto. L’attività 3 è iniziata e sarà trasmesso a breve il Pda relativo. L’attività 5 di Fidelity card è anche iniziata e anche per questa attività è pronto il Pda 5 che sarà trasmesso a breve. Verrà trasmessa anche una copia elettronica del progetto esecutivo. Non è terminata nessuna delle attività di progetto per cui non sono stati prodotti i relativi Rapporti Tecnici di fine attività. A metà progetto la spesa complessiva è pari al 10%, ma già ad oggi la spesa complessiva assomma a circa 600 kE che porta la percentuale complessiva di avanzamento al 20%. In merito alla possibilità di concludere il progetto e la restante spesa del 80% in circa 1 anno e mezzo, i presenti confermano i tempi di realizzazione, e nel caso ci fosse necessità, richiederanno una proroga. Le attività tecniche sono al momento ad uno stadio di sviluppo superiore alla evidenza fornita dalla spesa rendicontata.

DATA: __________

FIRME

________________________