RELAZIONE SULLO STATO D’AVANZAMENTO 
MISURA 6.2 AZIONE C) “IMPRESE E PROFESSIONI”

(Agosto 2004)

I soggetti ammessi alla graduatoria provvisoria dopo la valutazione delle proposte di progetto effettuata da un apposito nucleo di valutatori sono 29, dei quali 20 con copertura finanziaria assicurata dai 24 M€ già impegnati e 9 non finanziati ma che hanno avuto recentemente la relativa copertura finanziaria con la D.G.R. n. 1095 del 04/08/2004 che ha modifica e integrato le D.G.R. n. 784 del 02/07/02 e n. 1130 del 08/08/02 portando lo stanziamento delle risorse da 24 M€ a 36 M€ e riconoscendo l’ammissibilità a contributo dell’Iva ove dovuta.

Sono state svolte le seguenti attività:

- valutazione dei progetti esecutivi richiesti dalla Regione ai soggetti destinatari dopo l’ammissione alla graduatoria provvisoria. La valutazione dei progetti esecutivi è stata condotta per rilevare: la corrispondenza tra il progetto proposto e il progetto esecutivo presentato, l’assunzione delle indicazioni formulate dal valutatore in sede di analisi delle proposte iniziali, l’ammissibilità della spesa sulla base delle limitazioni indicate dal bando e la congruità di massima della stessa, nei limiti delle indicazioni riportate nei progetti esecutivi stessi;

- predisposizione dello schema di Convenzione che disciplina il rapporto tra Regione Puglia e ciascuno dei soggetti destinatari dei contributi, recentemente adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1093 del 04/08/04;

- predisposizione dello schema di Associazione Temporanea di Scopo che disciplina i rapporti tra i partner all’interno di ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento, recentemente adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1093 del 04/08/04;

- predisposizione di un sito web di informazione ai destinatari dei contributi e di monitoraggio dei progetti. Il sito sarà a breve disponibile all’indirizzo: www.pmion.net nella sezione “Assistenza tecnica Misura 6.2 Azione C”;

- predisposizione delle Linee Guida Operative che riportano le Procedure e la Modulistica necessaria per l’accesso ai finanziamenti da parte dei beneficiari.

L’attività di valutazione dei progetti esecutivi allo stato attuale è la seguente:

  - 24 (dei 29 progetti ammessi) sono stati regolarmente istruiti e dispongono della relativa copertura finanziaria, anche alla luce del recente aumento degli stanziamenti per la Misura.

Quasi tutti i proponenti hanno fatto proprie le indicazioni fornite dai valutatori delle proposte iniziali riducendo la spesa prevista o giustificandola adeguatamente. L’istruttoria dei progetti esecutivi ha comportato comunque nella maggior parte dei progetti una riduzione delle spese ammesse in quanto non ammissibili o non congrue rispetto ai limiti imposti dal bando (spese generali e di promozione entro il 5%, stazioni utente, altri costi inammissibili).

  - Dei 5 progetti restanti, rispetto ai 29 ammessi:

- 2 sono quelli proposti dalla Associazione Turismo Puglia (n.9 in graduatoria) e dalla Associazione Net Business Community Sport Disabili Puglia (n. 22), per i quali è stato inviato un quesito al Ministero dell’Economia e Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito alla verifica di ammissibilità dei soggetti proponenti;

- 2 (Coldiretti n.27 e Confcommercio n.25) non hanno presentato ancora il progetto esecutivo;

- 1 (Confimprese n. 24) deve fornire ulteriori dettagli per poter procedere alla valutazione del progetto esecutivo.

Per i 24 progetti ammessi e regolarmente istruiti sono state predisposte le Determine di impegno e di assegnazione provvisoria dei contributi ai destinatari. Si è provveduto alla prenotazione e al successivo impegno di spesa al MIR.

La situazione è schematizzata nella seguente tabella allegata che riporta gli importi progettuali e del contributo, la posizione in graduatoria, il codice MIR di progetto, il codice di prenotazione e di impegno di spesa.

Gli importi tengono conto anche dell’IVA, se dovuta secondo le disposizioni comunitarie. L’Iva è stata calcolata sull’imponibile di progetto con esclusione delle spese di personale, per garantire la copertura finanziaria nell’ipotesi peggiore che ciascuno dei proponenti non sia un soggetto economico dotato di partita Iva, bensì una rappresentanza territoriale per la quale l’Iva rappresenterebbe un costo puro di progetto, essendo indetraibile.

Il costo totale dei 29 progetti ammessi progetti è di M€ 51,2, il costo dei progetti comprensivo di Iva, come innanzi specificato, è di circa M€ 57,7. A fronte di questa spesa, il fabbisogno per il contributo pubblico ammonta a M€ 34,6, interamente coperti dallo stanziamento iniziale di 24M€ e dalla recente integrazione di 12M€.

Allo stato attuale, per i 24 progetti esaminati ed ammessi al contributo provvisorio, sono state impegnate risorse per 28,891 M€.

Le attività nel prossimo periodo riguarderanno la fase di gestione operativa della Misura con particolare riferimento alla istruttoria delle richieste di erogazione da parte dei beneficiari (non appena saranno sottoscritte le Convenzioni con la Regione Puglia), all’assistenza tecnica e alle attività di monitoraggio sullo stato d’avanzamento dell’intera Misura.