PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |
| --- |
| Codice 12 | Titolo: A.O.L. (ASSOPIM ON LINE) |
| Ambito | Provinciale |
| Durata | 24 mesi |
| Partner | Proponente: ASSOPIM (Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia). Partner: Altanet s.r.l., Territorio S.P.A. |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |
| --- |
| Valutazione | La voce “Noleggio, leasing ed ammortamento d’attrezzature” che prevede la dotazione di PC convenzionali per un totale di 120.000 € non appare rispondere al criterio di eleggibilità dei costi. Nell’attività 7 si prevede l’impegno di 12 mesi/uomo (24.156 €) per l’eleborazione di procedure di cofinanziamento per l’acquisto di HW e SW. Tale spesa non appare eleggibile. Da questa descrizione si deve desumere che il borsista opererà per 22 mesi, periodo di tempo che comunque appare poco congruo rispetto ai 51.860 € previsti (la borsa mensile sarebbe di 2.357 €). l’attività 2 che prevede la preparazione del bando di selezione per una borsa di studio, le selezioni e il conseguente avviamento al lavoro sembra avere costi troppo elevati. Infatti, prevedere 30.000 € per 15 mesi/uomo di impegno dei due partner è decisamente eccessivo. Il processo che porta alla definizione del portale comprende le fasi di “Analisi - progettazione di massima - sviluppo e test – analisi di feed back – riprogettazione – miglioramento” (attività 1, 3, 8, 14, 15, 16) comporta un impegno di 46 mesi/uomo per un costo di personale pari a 111.000 €. Di norma i costi per la realizzazione di un sito internet vanno dai 20.000 € per i minisiti fino ad oltre 80.000 € per i siti di grandi dimensioni (Fonte: Glamm Interactive). Scendendo nel dettaglio della sola “attività 1” si osserva che l’attribuzione di 8 mesi/uomo per un’attività che si pensa di svolgere in due mesi appare eccessiva, considerando anche che le imprese sono localizzate in un raggio d’azione molto ristretto e dovrebbero essere assai disponibili essendo interessate all’iniziativa; il processo di gestione e manutenzione del portale (attività 11 e 12) prevede un impegno di 39 mesi/uomo per un costo di personale di 85.000 €. La cifra è spropositata qualunque siano le informazioni da raccogliere e le banche dati da implementare (al massimo potrebbe essere con l’acquisto di analisi di mercato particolarmente costose ma non viene specificato né potrebbe essere finanziato). Si deve inoltre considerare che viene prevista la figura del webmaster che in parte svolgerebbe tali attività; l’attività 4 (10 mesi/uomo per 20.000 €) in sostanza prevede che nei 4 mesi individuati 2 persone siano impiegate a tempo pieno ed una a tempo parziale al fine di definire l’architettura della rete. Il costo non è congruo; l’attività 5 non permette alcun giudizio di congruità in quanto a fronte di costi per attrezzature pari a 25.659 € non vengono definite le caratteristiche delle forniture da rendere disponibili. Inoltre i 5 mesi di attività e i 14 mesi/uomo necessari appaiono eccessivi. le attività 6 e 13 sembrano avere costi troppo elevati visto il target a cui è indirizzata. Molti dei costi sono nelle spese generali rafforzando la convinzione che i costi previsti per i partner siano eccessivi. nell’attività 7 si prevede un costo per infrastrutture tecnologiche pari a 52.500 € senza che venga specificato la natura dell’intervento. Non si può giudicare la conguità; l’attività 9 prevede l’impegno di Territorio S.p.a. pari a 3,5 mesi/uomo (7.156 €) con riferimento al coordinamento delle attività formative. Sembra eccessivo rispetto ad una formazione che si prevede essere di due ore per associato (in totale 314 ore di lezione pari a 40 giorni lavorativi). l’attività 10 prevede la scelta dei membri del N.O.C. e l’elaborazione di un regolamento di funzionamento dell’organo. La spesa prevista (7.769 €) appare eccessiva. |

| COSTI PROPOSTI |
| --- |
| Costi proposti | Voci di costo k€ % Personale 52,238 9,08 Consulenze specialistiche 297,000 51,61 Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 13,530 2,35 Acquisto o sviluppo di software 0,000 0 Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 145,659 25,31 Infrastrutture tecnologiche 52,500 9,12 Costi Generali 14,550 2,53 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 575,477 100% |
| Personale | Il valore presentato nella apposita tabella della proposta di progetto è errata. Essa indica un valore di 51.860 € mentre il valore esatto è 52.238 €. Da ciò ne consegue che anche il costo complessivo del progetto è maggiore (378 €). I costi oscillano tra 0,12 e 1,73 k€ e sono congrui. Il personale è minimo e tutto del proponente. |
| Consulenze | Per questa voce di costo non è stato specificato l’impegno totale per mesi/uomo per consulenze. Nella proposta per ogni singola attività/fase progettuale non sono specificati gli indicatori quantitativi fra impegno del personale (mesi/uomo) e giornate di consulenza. Da calcoli presunti, comunque, i valori indicati sono nella norma. Si richiede tale specificazione per tutte le attività/fasi progettuali nella fase di Pianificazione di dettaglio. I consulenti sono tutti a carico dei partner. |
| Licenze | Non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare |
| Software | Nessuno |
| Noli | Non sono specificati le tipologie di noleggio |
| Infrastrutture Tecnologiche | Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare |
| Costi generali | Sono entro il 5% |
| Conclusioni | Sia per la voce personale che per la voce consulenza di tutte le attività, non è possibile valutare la congruenza dell’importo di spesa rispetto ai parametri espressi nel bando per la presentazione delle proposte perché nel progetto non è stato specificato l’impegno uomo per il personale e il numero delle giornate di consulenza per le singole attività. Da calcoli presuntivi il costo del personale e molto contenuto a favore delle attività di consulenza che pur non essendo dettagliate, risultano essere nella norma. L’attività 7 non può essere finanziata perché si tratta di strumentazione utente. L’attività 11 non è ammissibile perché di formazione. Nella quantificazione dei mesi uomo si sommano personale e consulenze e il valutatore valuta pertanto non congruo il costo del m/u che invece riferito al solo personale è congruo. L’attività 13 è di promozione ma rientra nel 5%. |

| COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO |
| --- |
| Costi in progetto esecutivo | Voci di costo k€ % Personale 57,595 21,81 Consulenze specialistiche 96,900 36,70 Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 0,510 0,19 Acquisto e sviluppo di software 13,020 4,93 Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature 30,029 11,37 Infrastrutture tecnologiche 52,800 20,00 Costi generali 13,199 5,00 COSTO TOTALE DEL PROGETTO 264,053 100% |
| Personale | I costi del personale rientrano nella norma |
| Consulenze | I costi delle consulenze rientrano nei parametri ammessi |
| Licenze | La voce ha una descrizione dettagliata |
| Software | La voce ha una descrizione dettagliata |
| Noli | La voce ha una descrizione dettagliata |
| Infrastrutture Tecnologiche | Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare.Dovranno essere dettagliate nella fase di Pianificazione di dettaglio |
| Costi generali | Sono entro il 5%. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 170,5 575,477 52,238 297,000 13,530 0,000 145,659 52,500 14,550 1 18,29 1,950 16,000 0,344 2 32,29 1,950 30,000 0,344 3 13,80 3,453 10,000 0,344 4 23,80 3,453 20,000 0,344 5 74,60 3,453 28,000 13,530 25,659 3,954 6 12,30 3,453 6,000 2,844 7 204,30 3,453 28,000 120,000 52,500 0,344 8 39,80 3,453 36,000 0,344 9 11,80 3,453 8,000 0,344 10 7,80 3,453 4,000 0,344 11 63,80 3,453 60,000 0,344 12 21,80 3,453 18,000 0,344 13 11,74 3,453 5,000 3,284 14 12,80 3,453 9,000 0,344 15 9,80 3,453 6,000 0,344 16 16,80 3,453 13,000 0,344 % 100,00% 9,08% 51,61% 2,35% 0,00% 25,31% 9,12% 2,53%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 264,053 57,595 96,900 0,510 13,020 30,029 52,800 13,199 1 9,750 1,300 8,000 0,450 2 16,221 3,133 12,000 1,088 3 16,905 4,417 12,000 0,488 4 7,609 1,196 6,000 0,413 5 49,309 1,300 4,000 0,510 13,020 30,029 0,450 6 11,892 4,404 6,000 1,488 7 55,675 0,650 2,000 52,800 0,225 8 27,950 13,700 12,000 2,250 9 5,312 0,975 4,000 0,337 10 16,337 5,370 10,000 0,967 11 21,685 10,750 9,000 1,935 12 11,125 4,650 4,400 2,075 13 6,835 3,250 3,000 0,585 14 7,450 2,500 4,500 0,450 15 0,000 16 0,000 % 100,00% 21,81% 36,70% 0,19% 4,93% 11,37% 20,00% 5,00% Delta Prop/ Esec -311,424 5,357 -200,100 -13,020 13,020 -115,630 0,300 -1,351

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN PROMZ 264,05250 57,595 96,900 0,510 13,020 30,029 52,800 13,199 11,125 1 9,750 1,300 8,000 0,450 2 16,221 3,133 12,000 1,088 3 16,905 4,417 12,000 0,488 4 7,609 1,196 6,000 0,413 5 49,309 1,300 4,000 0,510 13,020 30,029 0,450 6 11,891 4,404 6,000 1,487 7 55,675 0,650 2,000 52,800 0,225 8 27,950 13,700 12,000 2,250 9 5,312 0,975 4,000 0,337 10 16,337 5,370 10,000 0,967 11 21,685 10,750 9,000 1,935 12 11,125 4,650 4,400 2,075 11,125 13 6,835 3,250 3,000 0,585 14 7,450 2,500 4,500 0,450 15 16 % 100,00% 21,81% 36,70% 0,19% 4,93% 11,37% 20,00% 5,00% 4,21% Delta Esec/ Amme 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 11,125 Delta Prop/ Amm -311,424 5,357 -200,100 -13,020 13,020 -115,630 0,300 -1,352 11,125

| COPERTURA FINANZIARIA |
| --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR): 287.549,00 Contributo proprio/partner: 287.549,00 TOTALE 575.099,00 COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR): 132.026,25 Contributo privato/proprio: 132.026,25 TOTALE 264.052,50 Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 132.026,25 (50%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 132.026,25 pari al 50%. |

CONCLUSIONI

Il partenariato è stato confermato. Le attività previste sono 14 invece di 16. Rispetto alla proposta presentata sono state eliminate due attività: l’attività 9 “Formazione” e l’attività 16 “Messa a regime definitiva del portale ASSOPIM”. Tutte le altre sono state scalate con numerazione da 1 a 14. L’attività 12 è di promozione dei risultati del progetto e i costi relativi sono entro il 5%. Le spese per il personale sono leggermente aumentate mentre sono fortemente diminuite le spese per le consulenze. Il personale in m/u è passato da 170 a 94,5 m/u. Le indicazioni del valutatore sono state in parte assunte. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a Euro 264.052,50 e il contributo regionale ammonta a Euro 132.026,25. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: La spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a Euro 264.052,50 e il contributo regionale ammonta a Euro 132.026,25.

Bari,  11 giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli