PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |  |
| --- | --- |
| # Codice 25 | Titolo: ARCH ON-LINE |
| Ambito | Regionale |
| # Durata | 36 mesi |
| Partner | Proponente: Associazione Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori di Puglia(A.A.P.P.C. Puglia) Via Cognetti, 37 Bari tel 080.5235297 (Contatto: Arch. C. Certini). Partner: Getronics Solutions Italia Spa - Universus-Csei, Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |  |
| --- | --- |
| # Valutazione | I costi previsti sembrano leggermente eccessivi rispetto agli obiettivi che il progetto intende conseguire. In particolare, non pienamente giustificati sembrano i costi relativi a licenze d’uso, ecc. nonché a personale. Per quanto riguarda gli aspetti economici sembra eccessiva la stima dei costi effettuata. |

| COSTI PROPOSTI |  |
| --- | --- |
| # Costi proposti | Voci di costo; k€; %. ##### Personale; 1.260,00; 60,29%. ##### Consulenze specialistiche; 150,00; 7,18%. ##### Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 275,00; 13,16%. ##### Acquisto o sviluppo di software; 0,00; 0,00%. ##### Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature; 250,00; 11,96%. ##### Infrastrutture tecnologiche; 65,00; 3,11%. ##### Costi Generali; 90,00; 4,31%. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 2.090,00; 100%. |
| # Personale | Non sono specificati gli indicatori quantitativi del personale (mesi/uomo) ma sono stimati in 304 m/u totali. Il costo del m/u varia tra 3,3 e 5,5 k€ con una media su tutte le attività di 4,2 k€, leggermente più elevata rispetto agli altri progetti e ai valori medi di mercato. Si richiederà una migliore specificazione dei m/u di personale e dell’impegno di consulenza per tutte le attività progettuali nella Pianificazione di dettaglio. Il personale assorbe il 60% del costo del progetto. |
| Consulenze | Non sono specificate le quantità di impegno di consulenza ma dovranno rientrare entro i costi previsti dal bando. Rappresentano una voce di costo limitata al 7% del costo del progetto |
| Licenze | Non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare |
| Software | Nessuno |
| Noli | Non sono specificati le tipologie di noleggio. |
| Infrastrutture Tecnologiche | Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare |
| Costi generali | Sono entro il 5%. |
| Conclusioni | Sia per la voce personale che per la voce consulenza di tutte le attività non è possibile valutare la congruità degli importi di spesa rispetto ai parametri espressi nel bando. Così per le altre voci di costo non sono specificate le tipologie di servizi e/o di attrezzature e infrastrutture da acquistare. L’attività 5 prevede tra l’altro la predisposizione di una piattaforma per e-learning L’attività 7 è un’attività di addestramento del personale degli ordini provinciali degli architetti all’uso del sistema e non sembra una attività di formazione a terzi. L’attività 8 è di promozione ma è contenuta entro il 5% come i costi generali. |

| AMMISSIBILITA’ DEL PROGRAMMA |  |
| --- | --- |
| # Costi in progetto esecutivo | Voci di costo; k€; %. - Personale; 1.150,00; 55,02. - Consulenze specialistiche; 280,00; 13,40. - Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti; 205,00; 9,81. - Acquisto e sviluppo di software; 0,00; 0%. - Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature; 250,00; 11,96. - Infrastrutture tecnologiche; 105,00; 5,02. - Costi generali; 100,00; 4,78. COSTO TOTALE DEL PROGETTO; 2.090,00; 100%. |
| # Personale | Il personale è passato da 304 m/u a 364 m/u, ma è stato ridotto il costo specifico per cui il totale del costo del personale si è ridotto di 110 k€ mentre sono aumentate le consulenze. Il costo del m/u di personale sulle diverse attività è stato ridotto e ora contenuto tra 2,15 e 3,8 k€ che è congruo, mostrando il proponente di aver assunto le indicazioni del valutatore. L’attività 8 è di promozione ed è stata aumentata come importo superando il 5%. Verrà ridotta a congruità. Il personale viene ben indicato nella suddivisione degli impegni tra i partner. |
| Consulenze | All’aumento dei m/u di personale e alla riduzione del costo complessivo di personale, hanno fatto eco l’aumento della voce di consulenza per circa 130 k€. |
| Licenze | E’ specificato bene il tipo di software di base, di ambiente e applicativo da utilizzare. Le licenze sono diminuite di circa 70k€ rispetto alla proposta dove però queste non erano proprio indicate. |
| Software | Nessuno |
| Noli | E’ descritto l’hw da utilizzare. |
| Infrast. Tecnol. | Sono descritte meglio le infrastrutture di rete rispetto alla proposta. |
| Costi generali | Entro il 5% del costo totale del progetto. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 304; 2.090,000; 1.260,000; 150,000; 275,000; 0,000; 250,000; 65,000; 90,000. - 1; - 150,00; - 130,000; - 20,000; - 0,000. - 2; - 120,00; - 120,000; - 0,000. - 3; - 150,00; - 110,000; - 30,000; - 10,000. - 4; - 195,00; - 160,000; - 30,000; - 5,000. - 5; - 920,00; - 310,000; - 20,000; - 275,000; - 250,000; - 50,000; - 15,000. - 6; - 130,00; - 100,000; - 10,000; - 5,000; - 15,000. - 7; - 200,00; - 140,000; - 35,000; - 5,000; - 20,000. - 8; - 60,00; - 50,000; - 10,000. - 9; - 165,00; - 140,000; - 5,000; - 5,000; - 15,000. - %; - 100,00%; - 60,29%; - 7,18%; - 13,16%; - 0,00%; - 11,96%; - 3,11%; - 4,31%.

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN. 364; 2.090,000; 1.150,000; 280,000; 205,000; 0,000; 250,000; 105,000; 100,000. - 1; - 186,970; - 98,970; - 60,000; - 21,000; - 7,000. - 2; - 160,940; - 155,940; - 5,000. - 3; - 155,066; - 101,066; - 40,000; - 10,000; - 4,000. - 4; - 230,886; - 155,886; - 70,000; - 5,000. - 5; - 847,715; - 290,715; - 20,000; - 205,000; - 219,000; - 105,000; - 8,000. - 6; - 93,854; - 80,854; - 13,000. - 7; - 158,988; - 118,988; - 25,000; - 15,000. - 8; - 119,522; - 59,522; - 30,000; - 30,000. - 9; - 136,059; - 88,059; - 30,000; - 18,000. - %; - 100,00%; - 55,02%; - 13,40%; - 9,81%; - 0,00%; - 11,96%; - 5,02%; - 4,78%. Delta Prop/ Esec; - 0,00; - -110,00; - 130,00; - -70,00; - 0,00; - 0,00; - 40,00; - 10,00.

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT; TOTALE; PERSONALE; CONSULENZE; LICENZE; SOFTWARE; NOL0; INFR. TECN; COSTI GEN; PROMOZ. 364; 2.074,479; 1.140,479; 275,000; 205,000; 0,000; 250,000; 105,000; 99,000; 104,000. - 1; - 186,970; - 98,970; - 60,000; - 21,000; - 7,000. - 2; - 160,941; - 155,941; - 5,000. - 3; - 155,066; - 101,066; - 40,000; - 10,000; - 4,000. - 4; - 230,886; - 155,886; - 70,000; - 5,000. - 5; - 847,715; - 290,715; - 20,000; - 205,000; - 219,000; - 105,000; - 8,000. - 6; - 93,854; - 80,854; - 13,000. - 7; - 158,988; - 118,988; - 25,000; - 15,000. - 8; - 104,000; - 50,000; - 25,000; - 29,000; - 104,000. - 9; - 136,059; - 88,059; - 30,000; - 18,000. - %; - 100,00%; - 54,98%; - 13,26%; - 9,88%; - 0,00%; - 12,05%; - 5,06%; - 4,77%; - 5,01%. Delta Amm/ Esec; - -15,52; - -9,52; - -5,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - -1,00. Delta Amm/ Prop; - -15,52; - -119,52; - 125,00; - -70,00; - 0,00; - 0,00; - 40,00; - 9,00; - 104,00.

| COPERTURA FINANZIARIA |  |
| --- | --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR):; 1.358.500,00. Contributo proprio/partner:; 731.500,00. TOTALE; 2.090.000,00. COPERTURA FINANZIARIA SU ESECUTIVO in € Contributo richiesto (FESR):; 1.358.500,00. Contributo privato/proprio:; 731.500,00. TOTALE; 2.090.000,00. COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR):; 1.348.411,35. Contributo privato/proprio:; 726.067,65. TOTALE; 2.074.479,00. Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 1.348.411,35 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 726.067,65 pari al 35%. |

CONCLUSIONI

Il personale è passato da 304 m/u a 364 m/u, ma è stato ridotto il costo specifico per cui il totale del costo del personale si è ridotto di 110 k€ mentre sono aumentate le consulenze. Il costo del m/u di personale sulle diverse attività è stato ridotto e ora contenuto tra 2,15 e 3,8 k€ che è congruo, mostrando il proponente di aver assunto le indicazioni del valutatore. L’attività 8 è di promozione ed è stata aumentata nel progetto esecutivo oltre il 5% a k€ 119,522 dai k€ 60,000 della proposta. Viene ricondotto al 5% riducendo proporzionalmente le diverse voci di costo dell’attività 8 sino all’importo di k€ 104,000 che rientra nel 5% del costo complessivo del progetto. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, riducendo a congruità i costi dell’attività di promozione n.8, è pari a k€ 2.074,479 rispetto a quanto esposto nel progetto esecutivo di k€ 2.090,000, con un finanziamento regionale di € 1.348.411,35 (65%) e un cofinanziamento proprio e dei partner di € 726.067,65 (35%). Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: - L’attività 8 è di promozione ed è stata aumentata nel progetto esecutivo oltre il 5% a k€ 119,522 dai k€ 60,000 della proposta. Viene ricondotto al 5% riducendo proporzionalmente le diverse voci di costo dell’attività 8 sino all’importo di k€ 104,000 che rientra nel 5% del costo complessivo del progetto. - La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo e riducendo a congruità i costi dell’attività di promozione 8, è pari a k€ 2.074,479, con un finanziamento regionale di € 1.348.411,35 (65%) e un cofinanziamento proprio e dei partner di € 726.067,65 (35%).

Bari,  14 giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli