PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

| PROGETTO |
| --- |
| Codice 26 | Titolo: FARMACISTI NETWOR |
| Ambito | Regionale |
| Durata | 12 mesi |
| Partner | Proponente: Ordine dei Farmacisti di Bari - Via Devitofrancesco 4/c – Bari tel: 080/542.14.51 fax: 080/542.16.83 e-mail: ordfarma@ordinefarmacisti.bari.it. Partner: Ordine provinciale dei Farmacisti di Brindisi - Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce - Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto - Ordine provinciale dei Farmacisti di Foggia - GRIFO MULTIMEDIA srl - MEDITERRANEA Associazione per lo sviluppo locale - MEDEA S.r.l. |

| INDICAZIONI DEL VALUTATORE |
| --- |
| Valutazione | Una sommaria analisi dei costi del personale e delle consulenze nei singoli WP porta a rilevare che il costo medio giornaliero (considerando 22 giornate lavorative per mese) dell’attività 2 - FAD: sviluppo e adattamento della piattaforma telematica di formazione a distanza e realizzazione corsi on line - è di circa 263 euro. Il valore suddetto risulta, sulla base delle risultanze ed esperienze dello scrivente, eccedente nella misura di circa il 30% quello di mercato per iniziative e durate analoghe. La quantità di risorse umane prevista per l’attività 2, 3, 4, 6 e 7 è, sebbene le funzioni previste siano numerose e articolate, largamente eccedente (in misura prudenzialmente stimata del 50%) le risorse richieste per la migliore e completa realizzazione, promozione e diffusione dei risultati attesi. Il progetto in questione prevede voci di spesa per “Software” (per un totale di euro 232.000) e “Nolo leasing” (per un totale di euro 68.000) e “Infrastrutture tecnologiche” (per un totale di euro 106.700) i cui importi, non dettagliatamente descritti, sembrano di gran lunga eccedere le necessità derivanti dalla realizzazione della articolata infrastruttura di comunicazione ed applicativa che dovrebbe consentire la fruizione dei servizi proposti. Una stima prudenziale, anche se di larga massima, induce a ritenere che solo il 50% di tali voci di costo sia imputabile a componenti correttamente rendicontabili. |

| COSTI IN PROPOSTA in k€ |
| --- |
| Costi proposti | Voci di costo k€ % Personale 584,40 46,38% Consulenze specialistiche 205,90 16,34% Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 0,00 0,00% Acquisto o sviluppo di software 232,00 18,41% Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 68,00 5,40% Infrastrutture tecnologiche 106,70 8,47% Costi Generali 63,00 5,00% COSTO TOTALE DEL PROGETTO 1.260,00 100% |
| Personale | Diviso tra tutti i partner al 46%. Prevede un impegno di 288 m/u che è congruo e un costo del m/u variabile tra le attività da 1,25 k€ a 3,5 k€ congruo anche esso. |
| Consulenze | Al 16%. Non sono indicati i g/u. Impossibile valutare congruità rispetto al bando |
| Licenze | Nessuna |
| Software | Non sono indicati i software da acquisire o sviluppare |
| Noli | Non indicati |
| Infrast. Tecnol. | Non indicate |
| Costi generali | Al 5%. |
| Conclusioni | L’attività 2: FAD: sviluppo e adattamento piattaforma e realizzazione corsi on line è ammissibile e potrà essere finanziata con questa o con altra Misura del POR. L’attività 6 è di promozione e comunque rientra nel 5% del totale. |

| COSTI IN ESECUTIVO in k€ |
| --- |
| Costi proposti | Voci di costo k€ % Personale 329,900 43,99% Consulenze specialistiche 165,300 22,04% Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti 0,000 0,00% Acquisto o sviluppo di software 116,000 15,47% Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature 39,000 5,20% Infrastrutture tecnologiche 53,350 7,11% Costi Generali 46,450 6,19% COSTO TOTALE DEL PROGETTO 750.000,00 100% |
| Personale | Diviso tra tutti i partner al 43%. E’ stato diminuito rispetto alla proposta. Prevede un impegno di 173 m/u invece che i 288 della proposta che è congruo, e un costo del m/u variabile tra le attività da 0,8 k€ a 2,5 k€ ridotto rispetto alla proposta e congruo anche esso. |
| Consulenze | Al 22%. Sono state leggermente aumentate rispetto alla proposta. Non sono indicati i g/u. Impossibile valutare congruità rispetto al bando |
| Licenze | Nessuna |
| Software | Non sono indicati i software da acquisire o sviluppare |
| Noli | Non indicati |
| Infrast. Tecnol. | Non indicate |
| Costi generali | Superano il 5% e saranno ridotte a congruità. |

COSTI PROPOSTI in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 288 1.260,000 584,400 205,900 0,000 232,000 68,000 106,700 63,000 1 44,000 27,500 10,200 6,300 2 500,000 245,000 160,000 50,000 10,000 28,700 6,300 3 188,000 56,700 15,000 67,000 20,000 23,000 6,300 4 185,000 50,000 15,700 75,000 18,000 20,000 6,300 5 50,000 23,700 5,000 15,000 6,300 6 60,000 23,700 20,000 10,000 6,300 7 233,000 157,800 20,000 10,000 20,000 25,200 % 100,00% 46,38% 16,34% 0,00% 18,41% 5,40% 8,47% 5,00%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 163 750,000 329,900 165,300 0,000 116,000 39,000 53,350 46,450 1 44,200 27,700 10,200 6,300 2 232,450 109,000 70,600 25,000 10,000 14,350 3,500 3 117,300 34,000 22,000 33,500 10,000 11,500 6,300 4 135,650 26,000 50,000 37,500 9,000 10,000 3,150 5 40,800 23,800 5,000 7,500 4,500 6 45,200 16,900 7,500 10,000 5,000 5,800 7 134,400 92,500 10,000 5,000 10,000 16,900 % 100,00% 43,99% 22,04% 0,00% 15,47% 5,20% 7,11% 6,19% Delta Prop/ Esec -510,00 -254,50 -40,60 0,00 -116,00 -29,00 -53,35 -16,55

COSTI AMMESSI in k€

ATT TOTALE PERSONALE CONSULENZE LICENZE SOFTWARE NOL0 INFR. TECN COSTI GEN 163 740,550 329,90 165,30 0,00 116,00 39,00 53,35 37,00 1 43,90 27,700 10,200 6,000 2 231,95 109,000 70,600 25,000 10,000 14,350 3,000 3 117,00 34,000 22,000 33,500 10,000 11,500 6,000 4 134,50 26,000 50,000 37,500 9,000 10,000 2,000 5 39,30 23,800 5,000 7,500 3,000 6 43,40 16,900 7,500 10,000 5,000 4,000 7 130,50 92,500 10,000 5,000 10,000 13,000 % 100,00% 44,55% 22,32% 0,00% 15,66% 5,27% 7,20% 5,00% Delta/ Esec -9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,45 Delta/ prop -519,45 -254,50 -40,60 0,00 -116,00 -29,00 -53,35 -26,00

| COPERTURA FINANZIARIA |
| --- |
| Copertura finanziaria | COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in € Contributo richiesto (FESR): 819.000,00 Contributo partner: 350.000,00 Contributo proprio: 91.000,00 TOTALE 1.260.000,00 COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in € Contributo richiesto (FESR): 487.500,00 Contributo privato/proprio : 262.500,00 TOTALE 750.000,00 COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in € Contributo richiesto (FESR): 481.357,50 Contributo privato/proprio: 259.192,50 TOTALE 740.550,00 Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a Euro 481.357,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di Euro 259.192,50 pari al 35%. |

CONCLUSIONI

I partner sono riconfermati rispetto alla proposta. I m/u del personale sono stati ridotti da 288 a 173, con ciò accogliendo i suggerimenti del valutatore. Il progetto esecutivo deve essere firmato in originale. Alla fine del progetto esecutivo ci sono due allegato N.2: il primo riporta i costi indicati nelle diverse tabelle di attività, per un totale di 750 k€, l’altro invece diversi costi sino a un totale di 980 k€. Si assume per vero il primo dei due Allegato N. 2. L’attività 2 “Infrastruttura FAD” è ammissibile. Le spese generali eccedono il 5%. I costi relativi vengono ridotti proporzionalmente e riportati entro il 5%. Con tali riduzioni la spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento è pari a keuro 740,550 invece dei keuro 750,00 esposti nel progetto esecutivo. Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale. SINTESI ISTRUTTORIA: Il progetto esecutivo deve essere firmato in originale. Le spese generali eccedono il 5%. I costi vengono ridotti proporzionalmente e riportati entro il 5% a k€ 37,00 dagli iniziali k€ 46,45. Con tali riduzioni la spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento è pari a k€ 740,550 invece dei k€ 750,00 esposti nel progetto esecutivo e il contributo concedibile in via provvisoria ammonta a € 481.357,50.

Bari, 31 maggio 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli